## PFS Curve Database
Weight | Plan | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01
10% | A. NuevaUnión - Key Decisions | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.901% | 68.3% | 79.11% | 87.76% | 95.36% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Fast Flitering | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Desalination Plant | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Port | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.73% | 68.18% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Concentrate Transport | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.86% | 89.29% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Rockfill 1 vs 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 88.89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Power Transmission | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.86% | 89.29% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Water for Construction | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| HPGR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15.04% | 45.11% | 75.19% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Camp Strategy | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.93% | 29.85% | 29.85% | 59.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Autonomous Trucking | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.86% | 17.86% | 17.86% | 53.57% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
20% | B. Drilling | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 16.14% | 32.88% | 50.37% | 67.97% | 85.54% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| La Fortuna camp repair | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Drilling @ La Fortuna | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.28% | 45.77% | 80.74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Drilling @ Relincho | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 19.92% | 63.86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
35% | C. PFS engineering (Fluor and key contractors) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.124% | 4.565% | 8.001% | 15.92% | 27.41% | 46.55% | 64.81% | 80.11% | 92.29% | 97.5% | 99% | 99.35% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Fluor | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.874% | 7.608% | 13.34% | 24.48% | 38.83% | 59.06% | 72.7% | 84.04% | 93.4% | 98.63% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Fluor 3rd party @ SN | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.08794% | 5.786% | 23.37% | 50.63% | 75.63% | 94.15% | 99.42% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Piteau | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 4% | 15% | 30% | 40% | 60% | 70% | 80% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| GCF | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.14% | 43.51% | 67.18% | 90.08% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
35% | D. PFS Report and other enabling activities for 2017 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5488% | 1.147% | 1.492% | 6.271% | 8.69% | 15.02% | 22.4% | 35.17% | 51.45% | 71.69% | 85.1% | 99.01% | 99.18% | 99.68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| PFS Mine plan | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.75% | 31.25% | 43.75% | 56.25% | 68.75% | 84.38% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Mining & surface rights negotiations | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23.35% | 24.04% | 39.79% | 40.41% | 41.04% | 43.99% | 86.65% | 89.34% | 90.07% | 91.78% | 96.85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| CAPEX / OPEX | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.195% | 4.586% | 5.967% | 7.242% | 10.64% | 14.68% | 18.93% | 36.78% | 58.46% | 80.09% | 96.66% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| PFS Final report | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| FS Scope | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| NuevaUnión FS Study Work Plan | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 20% | 30% | 40% | 60% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| FS Award | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Plan Acum | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5857% | 1.999% | 3.323% | 7.768% | 15.62% | 31.61% | 45.01% | 59.2% | 73.44% | 86.33% | 94.44% | 99.42% | 99.71% | 99.89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Plan Partial | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5857% | 1.413% | 1.324% | 4.445% | 7.856% | 15.99% | 13.4% | 14.19% | 14.24% | 12.89% | 8.11% | 4.99% | 0.2874% | 0.1773% | 0.1112% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Weight | Real/Fcst | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01
10% | A. NuevaUnión - Key Decisions | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.985% | 58.46% | 67.13% | 71.19% | 82.99% | 97.69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Fast Flitering | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Desalination Plant | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Port | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.82% | 38.46% | 38.46% | 38.46% | 76.92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Concentrate Transport | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.86% | 89.29% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Rockfill 1 vs 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 88.89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Power Transmission | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.86% | 89.29% | 89.29% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Water for Construction | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.82% | 25.64% | 38.46% | 38.46% | 64.1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| HPGR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.39% | 40.98% | 57.38% | 57.38% | 73.77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Camp Strategy | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.93% | 29.85% | 29.85% | 59.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Autonomous Trucking | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.86% | 17.86% | 17.86% | 53.57% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
20% | B. Drilling | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 18.9% | 30.68% | 50.41% | 85.54% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| La Fortuna camp repair | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Drilling @ La Fortuna | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.81% | 41.37% | 64.89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Drilling @ Relincho | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 19.92% | 63.86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
35% | C. PFS engineering (Fluor and key contractors) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6652% | 3.293% | 7.526% | 13.35% | 24.71% | 42.74% | 59.09% | 75.87% | 90.49% | 96.31% | 99% | 99.35% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Fluor | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.109% | 5.489% | 12.54% | 20.19% | 34.84% | 54.91% | 67.98% | 80.92% | 92.62% | 98.13% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Fluor 3rd party @ SN | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.08794% | 4.78% | 20.29% | 44.35% | 70.22% | 89.73% | 96.44% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Piteau | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 4% | 7% | 10% | 25% | 60% | 70% | 80% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| GCF | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.14% | 43.51% | 67.18% | 90.08% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
35% | D. PFS Report and other enabling activities for 2017 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5488% | 1.147% | 1.492% | 3.985% | 6.258% | 11.58% | 17.9% | 30.38% | 49.28% | 69.16% | 84.07% | 99.22% | 99.43% | 99.63% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| PFS Mine plan | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.75% | 31.25% | 43.75% | 56.25% | 68.75% | 84.38% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Mining & surface rights negotiations | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4903% | 1.329% | 9.539% | 10.29% | 20.07% | 23.46% | 69.06% | 90.65% | 92.17% | 94.26% | 96.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| CAPEX / OPEX | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.195% | 4.586% | 5.967% | 7.242% | 10% | 12% | 16% | 32% | 54% | 75% | 92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| PFS Final report | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| FS Scope | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| NuevaUnión FS Study Work Plan | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 25% | 40% | 60% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| FS Award | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Fcst Acum | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4249% | 1.554% | 3.156% | 6.065% | 13.64% | 26.86% | 37.44% | 50.44% | 67.3% | 84.79% | 94.07% | 99.5% | 99.8% | 99.87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Fcst Partial | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4249% | 1.129% | 1.602% | 2.909% | 7.573% | 13.22% | 10.58% | 13% | 16.86% | 17.49% | 9.28% | 5.425% | 0.3007% | 0.07262% | 0.1283% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%