## Sheet
Centro Costo | Cuenta | Mandante | Tipo | N° Ctto. | Descripcion Servicio | Contratista | Rut Contratista | Fecha Ini Ctto | Fecha Term Ctto | Estatus | Area | Cuenta | Descrip-Cuenta | Moneda Ctto | Valor Inicial | Ajuste Commit Proyecto | EDP Ini Proy | EDP Ajust Proy | Adjudicación | Local | Terreno | Seguro | Valor ODC | Valor EDP | Val Actual Ctto | Commitment Aprobado | EDP Pagados Proy | EDP Pagados Proy (USD) | Commitment (USD) | Commitment To Go (USD) | Termino Actualizado | Fecha Sol Ultima ODC | Fecha Aprob Ultimo ODC | Fecha Present Ultimo EDP | Fecha Aprob Ultimo EDP | Fecha Periodo Ultimo EDP | Fecha Solicitud Ctto | Fecha Aprob Ctto | Rut Ctta | Observ Cttos | Giro Ctta | Direccion Ctta | Comuna Ctta | Ciudad Ctta | Tipo Prov | Valor Inicio (USD) | Valor ODC (USD) | Num Ctto Descrip | Estatus Texto | Coordinador Tec NU | Administrador Ctta | Cargo Administrador Ctta | Correo Admnistrador Ctta | Telefono Administrdaor Ctta
682 | 51-11-3302 | NUEVAUNION SPA | Contrato | SC-104 | SERVICIO DE CUSTODIA DE DOCUMENTOS | IRON MOUNTAIN | RUT-AUX-3 | 2012-11-21 | 2018-11-20 | 7 | 682 Administration | 51-11-3302 | General Expenses_ | UF | 72 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | No | No | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 2814.2576 | 2814.2576 | 2018-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | RUT-AUX-3 | VER EDP |  |  |  |  | Calculada | 2814.2576 | 0 | SC-104 SERVICIO DE CUSTODIA DE DOCUMENTOS | Adjudicado | No Asignado | No Asignado
682 | 51-11-3302 | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA EL MORRO | Contrato | SC-184 | SERVICIO DE ASEO OFICINAS | SERVICIOS DE ASEO PAULA ARIAS HIDALGO EIRL | 76.126.865-2 | 2014-07-01 | 2016-03-31 | 12 | 682 Administration | 51-11-3302 | General Expenses_ | CLP | 42677032 | 62354958.33 | 1 | 59461327 | Directa | Local | No | Si | 25223493 | 65006893.67 | 67900525 | 5545566.67 | 5545566.67 | 8155.2451 | 8155.2451 | 0 | 2016-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 76.126.865-2 |  |  | Vicuña Mackenna Nº7441 | Renca | Santiago | Calculada | 62760.3412 | 37093.3721 | SC-184 SERVICIO DE ASEO OFICINAS | En cierre | No Asignado | No Asignado
682 | 51-11-3315 | NUEVAUNION SPA | Contrato | SC-207 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CAMPAMENTOS Y ASEO DE OFICINAS | SODEXO CHILE S.A. | 94.623.000-6 | 2014-10-01 | 2016-12-31 | 10 | 682 Administration | 51-11-3315 | Office Vallenar_ | CLP | 171909000 | 257880862.1 | 16 | 257880862 | Directa | Nacional | Si | Si | 163094070 | 321743915 | 335003070 | 77122207.9 | 63863053 | 93916.2544 | 113415.0116 | 19498.7572 | 2017-07-31 | 2017-04-11 | 2017-04-12 | 2016-11-29 | 2016-12-20 | 2016-12-31 |  |  | 94.623.000-6 | ENERO REV CONT | Servicios Gastronomicos, Aseo | Perez Valenzuela 1635 | Providencia | Santiago | Calculada | 252807.3529 | 239844.2206 | SC-207 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CAMPAMENTOS Y ASEO DE OFICINAS | En ejecución | No Asignado | No Asignado
683 | 51-11-3338 | NUEVAUNION SPA | Contrato | SC-214 | SERVICIO DE CONSULTORIA PROFESIONAL TRAMITACION PROPIEDAD MINERA | CECILIA TORO GOMEZ | 12.161.279-8 | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 11 | 683 Legal | 51-11-3338 | EM Mine property | CLP | 9996200 | 3365400 | 1 | 3192000 | Directa | Nacional | Si | No | 3365400 | 3712200 | 13361600 | 9996200 | 520200 | 765 | 14700.2941 | 13935.2941 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 2016-09-30 | 2016-10-12 | 2016-09-30 |  |  | 12.161.279-8 | [5 empty] | Calculada | 14700.2941 | 4949.1176 | SC-214 SERVICIO DE CONSULTORIA PROFESIONAL TRAMITACION PROPIEDAD MINERA | Servicio terminado | No Asignado | No Asignado
683 | 51-11-3338 | NUEVAUNION SPA | Contrato | SC-215 | VIGILANCIA Y RESGUARDO DE PROPIEDAD MINERA DEL PROYECTO EL MORRO | PROPIEDAD MINERA Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 76.278.832-2 | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 10 | 683 Legal | 51-11-3338 | EM Mine property | UF | 384 | 352 | 1 | 352 | Directa | Nacional | No | No | 1209 | 948 | 1593 | 1241 | 596 | 23295.7994 | 48506.8575 | 25211.0581 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-01-17 | 2017-04-27 | 2017-05-08 | 2017-04-30 |  |  | 76.278.832-2 | [5 empty] | Informada | 15009.3741 | 47256.0763 | SC-215 VIGILANCIA Y RESGUARDO DE PROPIEDAD MINERA DEL PROYECTO EL MORRO | En ejecución | Ariel Scharfstein | Gloria Valenzuela | Consultor | gvalenzuela@propiedadminerachile.cl | +56998740718
684 | 51-11-3345 | NUEVAUNION SPA | Contrato | SC-216 | SERVICIO DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE Y PARAMETROS METEOROLOGICOS | SERVICIOS Y PROYECTOS AMBIENTALES S.A. | 96.799.790-0 | 2015-01-01 | 2016-08-31 | 11 | 684 SERA | 51-11-3345 | Environmental Monitoring | UF | 2534 | 1880 | 1 | 1863.15 | Directa | Nacional | Si | Si | 931.2 | 2956.99 | 3465.2 | 1585.2 | 1093.84 | 42754.8276 | 61960.5725 | 19205.745 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 2016-12-01 | 2016-12-10 | 2016-06-30 |  |  | 96.799.790-0 | [5 empty] | Calculada | 99046.2344 | 36397.7322 | SC-216 SERVICIO DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE Y PARAMETROS METEOROLOGICOS | Servicio terminado | No Asignado | No Asignado
684 | 51-11-3343 | NUEVAUNION SPA | Contrato | SC-220 | SERVICIO DE CONSULTORIA EN TEMAS COMUNITARIOS | CONSULTORIAS CLAUDIO JORDAN ASTABURUAGA E.I.R.L., | 76.022.201-1 | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 10 | 684 SERA | 51-11-3343 | Community Engagement_ | CLP | 70908000 | 64999000 | 1 | 64999000 | Directa | Nacional | Si | Si | 90817201 | 134725200 | 161725201 | 96726201 | 69726200 | 102538.5294 | 142244.4132 | 39705.8838 | 2017-12-31 | 2017-04-01 | 0 | 2016-12-19 | 2016-12-21 | 2016-12-31 |  |  | 76.022.201-1 |  | Consultorías | Isabel La Católica N° 6622 | Las Condes | Santiago | Calculada | 104276.4706 | 133554.7074 | SC-220 SERVICIO DE CONSULTORIA EN TEMAS COMUNITARIOS | En ejecución | No Asignado | No Asignado
684 | 51-11-3345 | NUEVAUNION SPA | Contrato | SC-222 | SERVICIO DE LABORATORIO | CESMEC S.A. | 81.185.000-4 | 2015-04-01 | 2016-08-31 | 11 | 684 SERA | 51-11-3345 | Environmental Monitoring | CLP | 47801628 | 8804784 | 1 | 8804784 | Directa | Nacional | No | No | -20129275 | 22789955 | 27672353 | 18867569 | 13985171 | 20566.4279 | 27746.425 | 7179.9971 | 2016-08-31 | 0 | 0 | 2017-03-25 | 2017-04-13 | 2017-12-31 |  |  | 81.185.000-4 | [5 empty] | Calculada | 70296.5118 | -29601.875 | SC-222 SERVICIO DE LABORATORIO | Servicio terminado | No Asignado | No Asignado
684 | 51-11-3341 | NUEVAUNION SPA | Contrato | SC-224 | SERVICIO DE CLIPPING Y BOLETIN INTERNO | CARLOS SEBASTIAN OPAZO E.I.R.L. | 76.140.498-9 | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 10 | 684 SERA | 51-11-3341 | Communications and Government Relations | CLP | 23400000 | 16200000 | 1 | 16200000 | Directa | Local | No | No | 17550000 | 30600000 | 40950000 | 24750000 | 14400000 | 21176.4706 | 36397.0588 | 15220.5882 | 2017-12-31 | 2017-01-03 | 2017-01-03 | 2017-03-01 | 2017-04-20 | 2017-03-31 |  |  | 76.140.498-9 |  | CONSULTORA ASESORIAS EN AREAS DE DISENO | PASAJE RECOVA 430 ALTOS DEL VALLE | VALLENAR | VALLENAR | Calculada | 34411.7647 | 25808.8235 | SC-224 SERVICIO DE CLIPPING Y BOLETIN INTERNO | En ejecución | Esteban Illanes | Carlos Opazo Alvarez | Gerente | opazo.carlos@gmail.com | +56 85550469
682 | 51-11-3305 | NUEVAUNION SPA | Contrato | SC-228 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE IMPRESORAS | CARLOS LAGOS | 12.237.094-1 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 13 | 682 Administration | 51-11-3305 | IT Licensing , IT Services_ | CLP | 33600000 | 38127787.25 | 1 | 38127787 | Directa | Nacional | No | Si | 9827392.25 | 43427392 | 43427392.25 | 5299605 | 5299605 | 7793.5368 | 7793.5368 | 0 | 2016-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12.237.094-1 |  |  | Avenida Transversal Uno N° 894 casa N° 72 | Pudahuel | Santiago | Calculada | 49411.7647 | 14452.0474 | SC-228 SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE IMPRESORAS | Cerrado | No Asignado | No Asignado
600-0 | 00-00-0000 | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA EL MORRO | Contrato | SC-232 | SERVICIO DE REGISTRO DE PROVEEDORES “REGIC”” | AQUILES CHILE SPA | 89.371.200-3 | 2015-11-01 | 2015-11-01 | 15 | N.A | 00-00-0000 | N.A | UF | 0 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 89.371.200-3 |  |  | ANTONIO VARAS 621, PROVIDENCIA |  |  | Calculada | 0 | 0 | SC-232 SERVICIO DE REGISTRO DE PROVEEDORES “REGIC”” | Solicitud anulada | No Asignado | No Asignado
683 | 51-11-3339 | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA EL MORRO | Contrato | SC-233 | SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA | GEODESARROLLO LIMITADA | 76.217.393-K | 2015-03-01 | 2016-12-31 | 10 | 683 Legal | 51-11-3339 | Legal/ consulting/easements_ | UF | 3215 | 2282.79 | 1 | 2282.79 | Directa | Nacional | Si | No | 6844.63 | 7954.27 | 10059.63 | 7776.84 | 5671.48 | 221680.6383 | 303972.6589 | 82292.0206 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-01-27 | 2017-04-27 | 2017-05-08 | 2017-04-30 |  |  | 76.217.393-K | [5 empty] | Informada | 125664.4213 | 267535.4489 | SC-233 SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA | En ejecución | Ariel Scharfstein | Maria Paz Daiber Widmer | Consultor | mpdaiber@geodesarrollo.cl | +56 2 3223 9752
684 | 51-11-3344 | NUEVAUNION SPA | Contrato | SC-235 | SERVICIO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) | KNIGHT PIESOLD S.A. | 96.680.350-9 | 2016-04-25 | 2018-02-28 | 10 | 684 SERA | 51-11-3344 | Environmental Studies_ | UF | 144261 | 0 | 1 | 0 | Licitación | Nacional | Si | No | 87705.6 | 35837.56 | 231966.6 | 231966.6 | 35837.56 | 1400779.5456 | 9066858.0266 | 7666078.481 | 2018-03-31 | 2016-09-01 | 2016-11-15 | 2017-04-13 | 2017-05-09 | 2017-12-31 |  |  | 96.680.350-9 |  | Servicios de Ingenieria | Avenida Vitacura N°4380 Piso 17 | Vitacura | Santiago | Informada | 5638716.9781 | 3428141.0485 | SC-235 SERVICIO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) | En ejecución | Sandra Moreira | Solange Gantenbein | Gerente Proyecto | sgantenbein@knightpiesold.com | +56 2 2594 6400
684 | 51-11-3344 | NUEVAUNION SPA | Contrato | SC-237 | MONITOREO DE AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRANEAS | JORGE ALMENDARES GODOY (JAG) | 7.887.748-0 | 2015-07-01 | 2016-08-31 | 11 | 684 SERA | 51-11-3344 | Environmental Studies_ | CLP | 30037956 | 25031630 | 1 | 25031630 | Directa | Local | Si | Si | 30775269 | 50553911 | 60813225 | 35781595 | 25522281 | 37532.7662 | 52619.9926 | 15087.2265 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 2016-12-20 | 2016-12-21 | 2016-11-30 |  |  | 7.887.748-0 | [5 empty] | Calculada | 44173.4647 | 45257.7485 | SC-237 MONITOREO DE AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRANEAS | Servicio terminado | No Asignado | No Asignado
682 | 51-11-3305 | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA EL MORRO | Contrato | SC-241 | SERVICIO DE MONITOREO DE SERVIDORES Y SOPORTE DE RED | CIBERSECURITY LTDA | 76.357.687-6 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 11 | 682 Administration | 51-11-3305 | IT Licensing , IT Services_ | UF | 560 | 1038 | 1 | 950 | Directa | Nacional | Si | Si | 848 | 1320 | 1408 | 370 | 370 | 14462.1574 | 14462.1574 | 0 | 2016-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 76.357.687-6 | [5 empty] | Calculada | 21888.6706 | 33145.7012 | SC-241 SERVICIO DE MONITOREO DE SERVIDORES Y SOPORTE DE RED | Servicio terminado | No Asignado | No Asignado
682 | 51-11-3302 | NUEVAUNION SPA | Contrato | SC-242 | SERVICIO MANTENCION OFICINA PISO 7 | CREA SOLUCIONES INTEGRALES LTDA | 78.840.880-3 | 2015-09-24 | 2016-12-31 | 10 | 682 Administration | 51-11-3302 | General Expenses_ | UF | 200 | 30.51 | 1 | 30.51 | Directa | Nacional | No | Si | 600 | 450.13 | 800 | 769.49 | 419.62 | 16401.6499 | 30076.9877 | 13675.3378 | 2017-12-31 | 2017-03-01 | 2017-03-10 | 2017-03-28 | 2017-04-12 | 2017-03-31 |  |  | 78.840.880-3 |  | Servicio Aseo | Las Petunias N°835 | San Bernardo | Santiago | Calculada | 7817.3824 | 23452.1471 | SC-242 SERVICIO MANTENCION OFICINA PISO 7 | En ejecución | Julio Retamal | Gerardo Acuña Cornes | Gerente | gacunac@gmail.com | 56 9 5001 4766
684 | 51-11-3342 | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA EL MORRO | Contrato | SC-244 | ACTIVIDADES CULTURALES 2015-2016 | AZABACHE | 76,240,922-4 | 2015-11-20 | 2016-01-31 | 13 | 684 SERA | 51-11-3342 | Community Development | CLP | 30000000 | 0 | 1 | 0 | Directa | Local | Si | No | -2264034.3 | 27735966 | 27735965.7 | 27735965.7 | 27735966 | 40788.1853 | 40788.1849 | -0.00044118 | 2016-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 76,240,922-4 | [5 empty] | Calculada | 44117.6471 | -3329.4622 | SC-244 ACTIVIDADES CULTURALES 2015-2016 | Cerrado | No Asignado | No Asignado
684 | 51-11-3344 | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA EL MORRO | Contrato | SC-245 | ELABORACION BASES TECNICAS EIA | MINERIA Y MEDIO AMBIENTE LTDA | 76597810-6 | 2015-11-10 | 2016-04-15 | 13 | 684 SERA | 51-11-3344 | Environmental Studies_ | UF | 728.4 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | No | No | 561 | 1289.43 | 1289.4 | 1289.4 | 1289.43 | 50399.8366 | 50398.664 | -1.1726 | 2016-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 76597810-6 | [5 empty] | Calculada | 28470.9065 | 21927.7575 | SC-245 ELABORACION BASES TECNICAS EIA | Cerrado | No Asignado | No Asignado
684 | 51-11-3344 | NUEVAUNION SPA | Contrato | SC-247 | PLAN DE CORRECCION FORMACIONES XEROFITICAS | CEDREM | 77.250.980-4 | 2015-11-19 | 2016-01-31 | 12 | 684 SERA | 51-11-3344 | Environmental Studies_ | UF | 327 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | Si | Si | 0 | 261 | 327 | 327 | 261 | 10201.684 | 12781.4201 | 2579.7362 | 2016-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 77.250.980-4 | [5 empty] | Calculada | 12781.4201 | 0 | SC-247 PLAN DE CORRECCION FORMACIONES XEROFITICAS | En cierre | No Asignado | No Asignado
685 | 51-11-3356 | NUEVAUNION SPA | Contrato | SC-248 | ING. CONCEPTUAL TRANSPORTE CONCENTRADO COBRE/AGUA DESALADA | BRASS CHILE S.A | 77.611.600-9 | 2016-01-11 | 2016-08-31 | 13 | 685 Engineering | 51-11-3356 | Third Parties_ | UF | 7912 | 0 | 1 | 0 | Licitación | Nacional | Si | No | 1771.59 | 9683.6 | 9683.59 | 9683.59 | 9683.6 | 378502.0188 | 378501.6279 | -0.39087 | 2016-08-31 | 2016-03-21 | 2016-04-08 | 2016-09-12 | 2016-09-22 | 2016-07-31 |  |  | 77.611.600-9 |  | Ingeniería | Av Cerro El Plomo 5420, Piso 17 | Las Condes | Santiago | Calculada | 309255.6459 | 69245.982 | SC-248 ING. CONCEPTUAL TRANSPORTE CONCENTRADO COBRE/AGUA DESALADA | Cerrado | No Asignado | No Asignado
684 | 51-11-3342 | NUEVAUNION SPA | Contrato | SC-249 | DESARROLLO ESTRATEGIA PARA LOS DERECHOS HUMANOS P. CORREDOR | ON COMMON GROUND CONSULTANTS INC | RUT-AUX-5 | 2016-01-01 | 2016-06-30 | 10 | 684 SERA | 51-11-3342 | Community Development | USD | 68400 | 0 | 1 | 0 | Directa | Extranjero | No | No | 30300 | 86947.64 | 98700 | 98700 | 86947.64 | 86947.64 | 98700 | 11752.36 | 2016-12-31 | 2016-10-01 | 2016-10-27 | 2017-01-05 | 2017-03-29 | 2017-12-31 |  |  | RUT-AUX-5 | [5 empty] | Informada | 68400 | 30300 | SC-249 DESARROLLO ESTRATEGIA PARA LOS DERECHOS HUMANOS P. CORREDOR | En ejecución | Petri Salopera | Susan Joyce | Consultor | susan@oncommonground.ca
684 | 51-11-3341 | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA EL MORRO | Contrato | SC-250 | ASESORAMIENTO COMUNICACIONAL HUASCOALTINOS | SOLEDAD FARR | 15.042.150-0 | 2015-11-01 | 2016-12-31 | 13 | 684 SERA | 51-11-3341 | Communications and Government Relations | UF | 1907.42 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | Si | No | 0 | 424.2 | 1907.42 | 1907.42 | 424.2 | 16580.668 | 74555.1572 | 57974.4893 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-03-01 |  |  | 15.042.150-0 | [5 empty] | Calculada | 74555.1572 | 0 | SC-250 ASESORAMIENTO COMUNICACIONAL HUASCOALTINOS | Cerrado | No Asignado | No Asignado
682 | 51-11-3305 | NUEVAUNION SPA | Contrato | SC-252 | SERV. MANTENCION Y REPARACION DE IMPRESORAS | CARLOS LAGOS | 12.237.094-1 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 10 | 682 Administration | 51-11-3305 | IT Licensing , IT Services_ | CLP | 19800000 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | Si | Si | 27120000 | 28440000 | 46920000 | 46920000 | 28440000 | 41823.5294 | 69000 | 27176.4706 | 2017-12-31 | 0 | 2017-03-14 | 2017-05-02 | 2017-05-08 | 2017-04-30 |  |  | 12.237.094-1 |  |  | Avenida Transversal Uno N° 894 casa N° 72 | Pudahuel | Santiago | Calculada | 29117.6471 | 39882.3529 | SC-252 SERV. MANTENCION Y REPARACION DE IMPRESORAS | En ejecución | No Asignado | No Asignado
682 | 51-11-3305 | NUEVAUNION SPA | Contrato | SC-253 | SERVICIO DE SOPORTE PARA RED DE GOLDCORP CHILE | CIBERSECURITY LTDA | 76.357.687-6 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 10 | 682 Administration | 51-11-3305 | IT Licensing , IT Services_ | CLP | 85992000 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | Si | Si | 30261000 | 108967000 | 116253000 | 116253000 | 108967000 | 160245.5882 | 170960.2941 | 10714.7059 | 2017-04-30 | 2017-01-03 | 2017-03-06 | 2017-04-24 | 2017-05-08 | 2017-03-31 |  |  | 76.357.687-6 | [5 empty] | Calculada | 126458.8235 | 44501.4706 | SC-253 SERVICIO DE SOPORTE PARA RED DE GOLDCORP CHILE | En ejecución | No Asignado | No Asignado
685 | 51-11-3350 | NUEVAUNION SPA | Contrato | SC-256 | SERVICIO SONDAJE LOS QUIJOS | GRIFFITH DRILLING | 76.168.073-0 | 2016-07-25 | 2016-08-29 | 11 | 685 Engineering | 51-11-3350 | Drilling sector relincho_ | CLP | 352707427 | 0 | 1 | 0 | Licitación | Nacional | Si | Si | -27883932 | 324823495 | 324823495 | 324823495 | 324823495 | 477681.6103 | 477681.6103 | 0 | 2016-08-29 | 2016-11-30 | 2016-12-23 | 2016-12-12 | 2016-12-14 | 2016-12-31 |  |  | 76.168.073-0 |  |  | Parcela 21, Vegas Sur, La Serena |  |  | Calculada | 518687.3926 | -41005.7824 | SC-256 SERVICIO SONDAJE LOS QUIJOS | Servicio terminado | No Asignado | No Asignado
685 | 51-11-3355 | NUEVAUNION SPA | Contrato | SC-257 | CORDINADOR INGENIERIA PARA EIA | FLUOR CHILE | 85.555.900-5 | 2016-03-07 | 2016-12-31 | 10 | 685 Engineering | 51-11-3355 | PFS support and General Expenses_ | CLP | 145710253.7 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | No | No | 259869600 | 147016280 | 405579853.7 | 405579853.7 | 147016280 | 216200.4118 | 596440.9613 | 380240.5496 | 2017-10-31 | 0 | 2017-03-17 | 2017-01-26 | 2017-02-10 | 2017-01-31 |  |  | 85.555.900-5 |  | Servicios de Ingenieria | Reyes Lavalle 3340, Piso 7 | Las Condes | Santiago | Calculada | 214279.7849 | 382161.1765 | SC-257 CORDINADOR INGENIERIA PARA EIA | En ejecución | Walter Droppelmann | Mario Morales | Gerente Proyecto | Mario.Morales@fluor.com
684 | 51-11-3342 | NUEVAUNION SPA | Contrato | SC-258 | PROYECTO DE BIODIVERSIDAD AGRICOLA 2016 | ORDENES ABARCA SpA | 76.244.633-2 | 2016-04-01 | 2016-12-31 | 10 | 684 SERA | 51-11-3342 | Community Development | CLP | 54900000 | 0 | 1 | 0 | Directa | Local | Si | Si | 40000000 | 54900000 | 94900000 | 94900000 | 54900000 | 80735.2941 | 139558.8235 | 58823.5294 | 2017-12-31 | 2017-04-01 | 2017-04-17 | 2016-12-22 | 2016-12-23 | 2016-12-31 |  |  | 76.244.633-2 |  | Consultoria , asesoría y servicios agropecuarios. | Pje. Hospital 583 Altos del Valle | Vallenar | Vallenar | Calculada | 80735.2941 | 58823.5294 | SC-258 PROYECTO DE BIODIVERSIDAD AGRICOLA 2016 | En ejecución | No Asignado | No Asignado
684 | 51-11-3343 | NUEVAUNION SPA | Contrato | SC-259 | ESTRATEGIA DE REASENTAMIENTO PROYECTO CORREDOR | REPLAN | RUT-AUX-6 | 2016-04-23 | 2016-09-30 | 10 | 684 SERA | 51-11-3343 | Community Engagement_ | USD | 114460 | 0 | 1 | 0 | Directa | Extranjero | Si | Si | 249458.6 | 123233.57 | 363918.6 | 363918.6 | 123233.57 | 123233.57 | 363918.6 | 240685.03 | 2018-03-31 | 2016-12-16 | 2017-03-24 | 2016-12-22 | 2016-12-23 | 2016-12-31 |  |  | RUT-AUX-6 | VER EDP y CIERRE |  |  |  |  | Informada | 114460 | 249458.6 | SC-259 ESTRATEGIA DE REASENTAMIENTO PROYECTO CORREDOR | En ejecución | Esteban Illanes | Edwin Urresta | Gerente | Edwin.Urresta@replan.ca
683 | 51-11-3339 | NUEVAUNION SPA | Contrato | SC-260 | ELABORACION DE DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL PROSPECCION LA FORTUNA | KNIGHT PIESOLD S.A. | 96.680.350-9 | 2016-05-02 | 2017-02-28 | 11 | 683 Legal | 51-11-3339 | Legal/ consulting/easements_ | UF | 2702 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | Si | Si | 0 | 1241.79 | 2702 | 2702 | 1241.79 | 48537.7362 | 105612.8356 | 57075.0994 | 2017-02-28 | 0 | 0 | 2016-11-21 | 2016-11-24 | 2016-10-31 |  |  | 96.680.350-9 |  | Servicios de Ingenieria | Avenida Vitacura N°4380 Piso 17 | Vitacura | Santiago | Calculada | 105612.8356 | 0 | SC-260 ELABORACION DE DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL PROSPECCION LA FORTUNA | Servicio terminado | No Asignado | No Asignado
682 | 51-11-3302 | NUEVAUNION SPA | Contrato | SC-261 | SERVICIO DE ASEO OFICINAS | SERVICIOS DE ASEO PAULA ARIAS HIDALGO EIRL | 76.126.865-2 | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 10 | 682 Administration | 51-11-3302 | General Expenses_ | CLP | 18900000 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | No | Si | 28216610 | 25328779 | 47116610 | 47116610 | 25328779 | 37248.2044 | 69289.1324 | 32040.9279 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2017-01-03 | 2017-03-01 | 2017-03-09 | 2017-02-28 |  |  | 76.126.865-2 |  |  | Vicuña Mackenna Nº7441 | Renca | Santiago | Calculada | 27794.1176 | 41495.0147 | SC-261 SERVICIO DE ASEO OFICINAS | En ejecución | No Asignado | No Asignado
682 | 51-11-3302 | NUEVAUNION SPA | Contrato | SC-262 | SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A AREA SERVICIO PROYECTO CORREDOR | ALEJANDRO SOTO | 17,265,262-K | 2016-05-01 | 2016-07-31 | 11 | 682 Administration | 51-11-3302 | General Expenses_ | CLP | 2777778 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | Si | No | 694445 | 3472223 | 3472223 | 3472223 | 3472223 | 5106.2103 | 5106.2103 | 0 | 2016-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17,265,262-K | [5 empty] | Calculada | 4084.9676 | 1021.2426 | SC-262 SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A AREA SERVICIO PROYECTO CORREDOR | Servicio terminado | No Asignado | No Asignado
685 | 51-11-3351 | NUEVAUNION SPA | Contrato | SC-263 | SUPERVICION CAMPANA DE SONDAJE SECTOR LOS QUIJOS | GOLDER ASSOCIATES S.A | RUT-AUX-66 | 2016-06-20 | 2016-09-15 | 11 | 685 Engineering | 51-11-3351 | Drilling Campaign La Fortuna | UF | 6839.1 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | Si | Si | -812.8 | 6026.3 | 6026.3 | 6026.3 | 6026.3 | 235549.4564 | 235549.4564 | 0 | 2016-11-01 | 2016-12-14 | 2016-12-14 | 2016-12-01 | 2016-12-20 | 2016-10-31 |  |  | RUT-AUX-66 | [5 empty] | Calculada | 267319.2982 | -31769.8419 | SC-263 SUPERVICION CAMPANA DE SONDAJE SECTOR LOS QUIJOS | Servicio terminado | No Asignado | No Asignado
685 | 51-11-3351 | NUEVAUNION SPA | Contrato | SC-264 | DESARROLLO DOCUMENTACION HSEC | JOSE LUIS MEZA | RUT-AUX-67 | 2016-07-26 | 2016-09-30 | 13 | 685 Engineering | 51-11-3351 | Drilling Campaign La Fortuna | CLP | 12555556 | 0 | 1 | 0 | Licitación | Nacional | No | No | 0 | 12379223 | 12555556 | 12555556 | 12379223 | 18204.7397 | 18464.0529 | 259.3132 | 2016-09-30 | 0 | 0 | 2017-01-16 | 2017-01-26 | 2016-12-31 |  |  | RUT-AUX-67 | CIERRE OK |  |  |  |  | Calculada | 18464.0529 | 0 | SC-264 DESARROLLO DOCUMENTACION HSEC | Cerrado | No Asignado | No Asignado
684 | 51-11-3344 | NUEVAUNION SPA | Contrato | SC-265 | PAS BOSQUES Y FORMACION XEROFITICA | SERVICIOS E INVERSIONES PRAMAR LTDA ( GEOBIOTA ) | 78726200-7 | 2016-09-27 | 2018-03-31 | 10 | 684 SERA | 51-11-3344 | Environmental Studies_ | UF | 6799 | 0 | 1 | 0 | Licitación | Nacional | Si | Si | 0 | 0 | 6799 | 6799 | 0 | 0 | 265751.9131 | 265751.9131 | 2018-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-08-03 | 2016-09-27 | 78726200-7 |  | Empresa de Asesorías | FLOR DE AZUCENAS N° 42, DPTO 3ER PISO | Las Condes | Santiago | Informada | 265751.9131 | 0 | SC-265 PAS BOSQUES Y FORMACION XEROFITICA | En ejecución | Jesus Maza | David Ilabaca | S. Jefe | dilabaca@geobiota.com | +56 2 2840 5350
685 | 51-11-3356 | NUEVAUNION SPA | Contrato | SC-266 | EARLY WORKS | FLUOR CANADA | RUT-AUX-69 | 2016-07-01 | 2016-09-30 | 11 | 685 Engineering | 51-11-3356 | Third Parties_ | CAD | 825203 | 0 | 1 | 0 | Directa | Extranjero | No | No | 0 | 963916.41 | 825203 | 825203 | 963916.41 | 694374.1962 | 594449.5435 | -99924.6528 | 2016-09-30 | 0 | 0 | 2016-12-01 | 2016-12-10 | 2016-10-31 | 2016-06-10 | 2016-07-01 | RUT-AUX-69 | VER CIERRE |  |  |  |  | Calculada | 594449.5435 | 0 | SC-266 EARLY WORKS | Servicio terminado | No Asignado | No Asignado
682 | 51-11-3309 | NUEVAUNION SPA | Contrato | SC-267 | CONTRATO ASESORIA TECNICA Y OTROS | GOLDCORP SERVICIOS | 99.589.930-2 | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 7 | 682 Administration | 51-11-3309 | Corporate charges_ | USD | 273600 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | No | No | 0 | 102600 | 273600 | 273600 | 102600 | 102600 | 273600 | 171000 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-09-30 | 2016-06-01 | 2016-06-22 | 99.589.930-2 | [5 empty] | Calculada | 273600 | 0 | SC-267 CONTRATO ASESORIA TECNICA Y OTROS | Adjudicado | No Asignado | No Asignado
682 | 51-11-3309 | NUEVAUNION SPA | Contrato | SC-268 | CONTRATO ASESORIA TECNICA Y OTROS | TECK RESOURCES CHILE LTDA | 78.127.000-8 | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 7 | 682 Administration | 51-11-3309 | Corporate charges_ | USD | 286080 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | No | No | 0 | 107100 | 286080 | 286080 | 107100 | 107100 | 286080 | 178980 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-09-30 | 2016-06-01 | 2016-06-22 | 78.127.000-8 | [5 empty] | Calculada | 286080 | 0 | SC-268 CONTRATO ASESORIA TECNICA Y OTROS | Adjudicado | No Asignado | No Asignado
684 | 51-11-3344 | NUEVAUNION SPA | Contrato | SC-269 | CONTRAPARTE TÉCNICA EIA - CLIMA Y METEOROLOGÍA | BS CONSULTORES LIMITADA | 76.235.340-7 | 2016-08-01 | 2018-06-30 | 10 | 684 SERA | 51-11-3344 | Environmental Studies_ | UF | 250 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | No | No | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 9771.7279 | 9771.7279 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-08-16 | 2016-10-25 | 76.235.340-7 |  | Servicios de Ingeniería | CRUZ DEL SUR 399, DPTO. 303 | Las Condes | Santiago | Informada | 9771.7279 | 0 | SC-269 CONTRAPARTE TÉCNICA EIA - CLIMA Y METEOROLOGÍA | En ejecución | Jesus Maza | Pablo Baldomero Sáez Rámila | Gerente General | bsaez@bsconsultores.cl | 56998226460
684 | 51-11-3344 | NUEVAUNION SPA | Contrato | SC-270 | CONTRAPARTE TÉCNICA EIA - ECOSISTEMAS TERRESTRES | FABIAN KACKSIC Y CIA | 78.987.290-2 | 2016-08-01 | 2018-06-30 | 3 | 684 SERA | 51-11-3344 | Environmental Studies_ | UF | 350 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | No | No | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 13680.4191 | 13680.4191 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-08-16 | 2016-10-25 | 78.987.290-2 |  |  | MAR DEL NORTE 2341, VITACURA, SANTIAGO |  |  | Calculada | 13680.4191 | 0 | SC-270 CONTRAPARTE TÉCNICA EIA - ECOSISTEMAS TERRESTRES | En preparación | No Asignado | No Asignado
684 | 51-11-3344 | NUEVAUNION SPA | Contrato | SC-271 | CONTRAPARTE TÉCNICA EIA - MEDIO MARINO | RENTAS E INVERSIONES ECOTECNOS | 76.197.107-7 | 2016-08-01 | 2018-06-30 | 10 | 684 SERA | 51-11-3344 | Environmental Studies_ | UF | 56 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | Si | No | 0 | 16.4 | 56 | 56 | 16.4 | 641.0254 | 2188.8671 | 1547.8417 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 2017-02-01 | 2017-02-21 | 2017-01-05 | 2016-08-16 | 2016-10-25 | 76.197.107-7 |  | Programas Medio Ambientales | CALLE LIMACHE 3405, OF. 31 | VIÑA DEL MAR | VIÑA DEL MAR | Informada | 2188.8671 | 0 | SC-271 CONTRAPARTE TÉCNICA EIA - MEDIO MARINO | En ejecución | Jesus Maza | Humberto Díaz Oviedo | Gerente Medio Ambiente y Sustentab. | h.diaz@ecotecnos.cl | 56-32-2189200
684 | 51-11-3344 | NUEVAUNION SPA | Contrato | SC-272 | CONTRAPARTE TÉCNICA EIA - HIDROLOGÍA | SIGA INGENIERÍA Y CONSULTORIA | 78.929.230-2 | 2016-08-01 | 2018-06-30 | 10 | 684 SERA | 51-11-3344 | Environmental Studies_ | UF | 192.5 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | No | No | 0 | 132 | 192.5 | 192.5 | 132 | 5159.4724 | 7524.2305 | 2364.7582 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 2016-12-20 | 2016-12-21 | 2016-08-31 | 2016-08-16 | 2016-10-25 | 78.929.230-2 |  |  | AV. DIEGO DE ALMAGRO 5210 | ÑUÑOA | SANTIAGO | Informada | 7524.2305 | 0 | SC-272 CONTRAPARTE TÉCNICA EIA - HIDROLOGÍA | En ejecución | Jesus Maza | Luisa Cares | Gerente Desarrollo e Innovación | luisa.cares@sigaingenieria.com | 9 8705808
684 | 51-11-3344 | NUEVAUNION SPA | Contrato | SC-273 | CONTRAPARTE TÉCNICA EIA - PAISAJE | MEC CONSULTORES IRL | 76.189.368-8 | 2016-08-01 | 2018-06-30 | 10 | 684 SERA | 51-11-3344 | Environmental Studies_ | UF | 70 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | No | No | 0 | 34 | 70 | 70 | 34 | 1328.955 | 2736.0838 | 1407.1288 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 2017-03-09 | 2017-05-03 | 2016-12-13 | 2016-08-16 | 2016-10-25 | 76.189.368-8 |  | CONSULTORIAS | DR. JOHOW 987 OF 1202 | ÑUÑOA | SANTIAGO | Informada | 2736.0838 | 0 | SC-273 CONTRAPARTE TÉCNICA EIA - PAISAJE | En ejecución | Jesus Maza | MARIA ESTELA CATALAN MATUS | Gerente | mecatalan@mecconsultores.cl | 761893688
684 | 51-11-3344 | NUEVAUNION SPA | Contrato | SC-274 | CONTRAPARTE TÉCNICA EIA - MEDIO HUMANO | ROSA ESCOBAR EIRL | 8.118.838-6 | 2016-08-01 | 2018-06-30 | 10 | 684 SERA | 51-11-3344 | Environmental Studies_ | UF | 300 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | No | No | 0 | 204 | 300 | 300 | 204 | 7973.73 | 11726.0735 | 3752.3435 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 2017-04-04 | 2017-05-08 | 2017-01-21 | 2016-08-16 | 2016-10-25 | 8.118.838-6 |  |  | CAMBERRA 517 | LA REINA | SANTIAGO | Informada | 11726.0735 | 0 | SC-274 CONTRAPARTE TÉCNICA EIA - MEDIO HUMANO | En ejecución | Jesus Maza | ROSA LEONOR ESCOBAR BELLO | Consultor | rosa_escobar@vtr.net | 569 77534884
684 | 51-11-3344 | NUEVAUNION SPA | Contrato | SC-275 | CONTRAPARTE TÉCNICA EIA - GEOLOGÍA | SERGIO DIAZ GEOLOGIA E HIDROGEOLOGÍA | 76.160.498-8 | 2016-08-01 | 2018-06-30 | 10 | 684 SERA | 51-11-3344 | Environmental Studies_ | UF | 250 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | No | No | 0 | 213.75 | 250 | 250 | 213.75 | 8354.8274 | 9771.7279 | 1416.9006 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 2016-12-24 | 2017-01-12 | 2016-11-30 | 2016-08-16 | 2016-10-25 | 76.160.498-8 |  |  | AV. CRISTOBAL COLÓN 3366, OF. 1812 | LAS CONDES | SANTIAGO | Informada | 9771.7279 | 0 | SC-275 CONTRAPARTE TÉCNICA EIA - GEOLOGÍA | En ejecución | Jesus Maza | Sergio Iririarte | Consultor | siriarte.diaz@gmail.com
682 | 51-11-3302 | NUEVAUNION SPA | Contrato | SC-276 | SERVICIO DE MENSAJERÍA Y ADMINISTRATIVO | CRISTIAN ROJAS | RUT-AUX-25 | 2016-09-01 | 2016-12-31 | 10 | 682 Administration | 51-11-3302 | General Expenses_ | CLP | 3366000 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | No | No | 2720000 | 2973300 | 6086000 | 6086000 | 2973300 | 4372.5 | 8950 | 4577.5 | 2017-04-30 | 0 | 2017-01-30 | 2016-12-21 | 2016-12-21 | 2016-12-31 | 2016-08-20 | 2016-09-01 | RUT-AUX-25 | [5 empty] | Calculada | 4950 | 4000 | SC-276 SERVICIO DE MENSAJERÍA Y ADMINISTRATIVO | En ejecución | No Asignado | No Asignado
682 | 51-11-3302 | NUEVAUNION SPA | Contrato | SC-277 | CULTURA ORGANIZACIONAL | JUAN CARLOS OBRADOR | RUT-AUX-26 | 2016-08-08 | 2016-10-31 | 11 | 682 Administration | 51-11-3302 | General Expenses_ | UF | 3664 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | No | Si | 0 | 3664 | 3664 | 3664 | 3664 | 143214.4447 | 143214.4447 | 0 | 2016-10-31 | 0 | 0 | 2017-04-03 | 2017-05-09 | 2017-01-31 | 2016-08-05 | 2016-09-05 | RUT-AUX-26 | ENERO REV |  |  |  |  | Calculada | 143214.4447 | 0 | SC-277 CULTURA ORGANIZACIONAL | Servicio terminado | No Asignado | No Asignado
684 | 51-11-3345 | NUEVAUNION SPA | Contrato | C-010 | RED METEROLOGICA PROYECTO RELINCHO | ASESORIAS ALGORITMOS LTDA | RUT-AUX-15 | 2015-11-01 | 2015-11-01 | 13 | 684 SERA | 51-11-3345 | Environmental Monitoring | UF | 0 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | Si | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | RUT-AUX-15 | [5 empty] | Calculada | 0 | 0 | C-010 RED METEROLOGICA PROYECTO RELINCHO | Cerrado | No Asignado | No Asignado
685 | 51-11-3314 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2010-010 | ARRIENDO DE CAMIONETAS | SOC. DE INVERSIONES LAS VEGAS | 79,578,880-8 | 2010-07-01 | 2015-12-31 | 11 | 685 Engineering | 51-11-3314 | Camp_ | UF | 2975 | 13791.78 | 10 | 13771.3 | Directa | Local | Si | No | 10880.08 | 13834.56 | 13855.08 | 63.3 | 63.26 | 2472.638 | 2474.2015 | 1.5635 | 2016-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 79,578,880-8 |  |  | Av Francisco de Aguirre 0225 | La serena | La Serena | Calculada | 116283.5625 | 425268.727 | OS2010-010 ARRIENDO DE CAMIONETAS | Servicio terminado | No Asignado | No Asignado
685 | 51-11-3314 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2011-057 | RESCATE MEDICO DE URGENCIA | AERORESCATE S.A. | 99.543.620-5 | 2011-07-22 | 2016-02-29 | 11 | 685 Engineering | 51-11-3314 | Camp_ | USD | 91200 | 198740 | 50 | 198740 | Directa | Nacional | Si | Si | 156940 | 248140 | 248140 | 49400 | 49400 | 49400 | 49400 | 0 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 2016-12-14 | 2016-12-21 | 2016-12-31 |  |  | 99.543.620-5 | [5 empty] | Calculada | 91200 | 156940 | OS2011-057 RESCATE MEDICO DE URGENCIA | Servicio terminado | No Asignado | No Asignado
682 | 51-11-3315 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2012-065 | SERVICIO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL | SECURITAS S.A | 99.512.120-4 | 2012-05-07 | 2015-12-31 | 13 | 682 Administration | 51-11-3315 | Office Vallenar_ | CLP | 180003154 | 366218557 | 40 | 365551891 | Directa | Nacional | Si | Si | 197108229 | 375444718 | 377111383 | 10892826 | 9892827 | 14548.275 | 16018.8618 | 1470.5868 | 2016-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 99.512.120-4 | [5 empty] | Calculada | 264710.5206 | 289865.0426 | OS2012-065 SERVICIO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL | Cerrado | No Asignado | No Asignado
684 | 51-11-3344 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2013-078 | ASESORIA AMBIENTAL ESPECIALIZADA-MODIFICACION DE MUESTRERA | GHD | RUT-AUX-16 | 2013-01-01 | 2016-08-31 | 12 | 684 SERA | 51-11-3344 | Environmental Studies_ | UF | 952.6 | 1223.04 | 1 | 621 | Directa | Nacional | Si | Si | 799.82 | 1103.35 | 1752.42 | 529.38 | 482.35 | 18853.5719 | 20691.8293 | 1838.2575 | 2016-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | RUT-AUX-16 | [5 empty] | Calculada | 37234.1921 | 31262.4938 | OS2013-078 ASESORIA AMBIENTAL ESPECIALIZADA-MODIFICACION DE MUESTRERA | En cierre | No Asignado | No Asignado
684 | 51-11-3344 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2013-125 | ASESORIA ESPECIALIZADA CIENTIFICO-TECNOLOGICA (CONSERVACION SEMILLA) | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS | RUT-AUX-17 | 2015-11-01 | 2015-11-01 | 16 | 684 SERA | 51-11-3344 | Environmental Studies_ | CLP | 0 | 0 | 1 | 0 | Directa | Local | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | RUT-AUX-17 | [5 empty] | Calculada | 0 | 0 | OS2013-125 ASESORIA ESPECIALIZADA CIENTIFICO-TECNOLOGICA (CONSERVACION SEMILLA) | Solicitud diferida o postergada | No Asignado | No Asignado
682 | 51-11-3315 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2013-131 | ASEO OFICINA DE VALLENAR | MILENA CYD ALVAREZ | 6.484.536-5 | 2013-04-01 | 2015-12-31 | 13 | 682 Administration | 51-11-3315 | Office Vallenar_ | CLP | 14166139 | 38158640 | 19 | 38158640 | Directa | Local | Si | Si | 26340134 | 40506273 | 40506273 | 2347633 | 2347633 | 3452.4015 | 3452.4015 | 0 | 2016-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.484.536-5 | [5 empty] | Calculada | 20832.5574 | 38735.4912 | OS2013-131 ASEO OFICINA DE VALLENAR | Cerrado | No Asignado | No Asignado
684 | 51-11-3342 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2013-144 | RESCATE DE LA DIVERSIDAD AGRICOLA DE LA PROVINCIA DEL HUASCO | VALENZUELA Y ORDENES LIMITADA,( ORIGENES CONSUTL) | 76.244.633-2 | 2013-07-01 | 2015-12-31 | 12 | 684 SERA | 51-11-3342 | Community Development | CLP | 24110000 | 119660000 | 10 | 119660000 | Directa | Local | Si | Si | 100000000 | 124110000 | 124110000 | 4450000 | 4450000 | 6544.1176 | 6544.1176 | 0 | 2016-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 76.244.633-2 | [5 empty] | Calculada | 35455.8824 | 147058.8235 | OS2013-144 RESCATE DE LA DIVERSIDAD AGRICOLA DE LA PROVINCIA DEL HUASCO | En cierre | No Asignado | No Asignado
684 | 51-11-3344 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2014-168 | SERVICIO DE LABORATORIO SGS PRUEBAS GEOQUIMICAS | SGS CANADA INC | RUT-AUX-18 | 2015-11-01 | 2015-11-01 | 12 | 684 SERA | 51-11-3344 | Environmental Studies_ | USD | 0 | 0 | 1 | 0 | Directa | Extranjero | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | RUT-AUX-18 | [5 empty] | Calculada | 0 | 0 | OS2014-168 SERVICIO DE LABORATORIO SGS PRUEBAS GEOQUIMICAS | En cierre | No Asignado | No Asignado
684 | 51-11-3344 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2014-170 | SERVICIO DE ANALISIS QUIMICOS | ANALISIS AMBIENTALES S.A | RUT-AUX-19 | 2015-11-01 | 2015-11-01 | 12 | 684 SERA | 51-11-3344 | Environmental Studies_ | CLP | 0 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | Si | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | RUT-AUX-19 | [5 empty] | Calculada | 0 | 0 | OS2014-170 SERVICIO DE ANALISIS QUIMICOS | En cierre | No Asignado | No Asignado
682 | 51-11-3315 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2015-065 | ARRIENDO OFICINA VALLENAR | CLEMENTE MARTINEZ | RUT-AUX-20 | 2016-12-01 | 2016-03-31 | 13 | 682 Administration | 51-11-3315 | Office Vallenar_ | CLP | 4000000 | 0 | 1 | 0 | Directa | Local | No | No | 0 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 5882.3529 | 5882.3529 | 0 | 2016-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | RUT-AUX-20 | [5 empty] | Calculada | 5882.3529 | 0 | OS2015-065 ARRIENDO OFICINA VALLENAR | Cerrado | No Asignado | No Asignado
685 | 51-11-3314 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2015-175 | CONSTRUCCION CAMINO SECTOR QUEBRADA LAS GUIAS (4KM) | SERVITERRA | 78.940.950-1 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 11 | 685 Engineering | 51-11-3314 | Camp_ | CLP | 33980000 | 32000000 | 45 | 28785000 | Directa | Local | Si | Si | 0 | 30765000 | 33980000 | 1980000 | 1980000 | 2911.7647 | 2911.7647 | 0 | 2015-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 78.940.950-1 |  |  | Marañon 802 | Vallenar | Vallenar | Calculada | 49970.5882 | 0 | OS2015-175 CONSTRUCCION CAMINO SECTOR QUEBRADA LAS GUIAS (4KM) | Servicio terminado | No Asignado | No Asignado
685 | 51-11-3314 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2015-183 | RENOVACION SERVICIO ANUAL SPOT GEN3 | TURISMO AVENTURA ALMA LTDA. | RUT-AUX-21 | 2015-11-01 | 2015-11-01 | 13 | 685 Engineering | 51-11-3314 | Camp_ | CLP | 0 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | RUT-AUX-21 | [5 empty] | Calculada | 0 | 0 | OS2015-183 RENOVACION SERVICIO ANUAL SPOT GEN3 | Cerrado | No Asignado | No Asignado
685 | 51-11-3314 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2010-023 | ABASTECIMIENTO DE PETROLEO - COPEC | POR DEFINIR | RUT-AUX-0 | 2015-11-01 | 2015-11-01 | 13 | 685 Engineering | 51-11-3314 | Camp_ | CLP | 0 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | RUT-AUX-0 | [5 empty] | Calculada | 0 | 0 | OS2010-023 ABASTECIMIENTO DE PETROLEO - COPEC | Cerrado | No Asignado | No Asignado
685 | 51-11-3314 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2014-036 | PREVENCION Y CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS | TRULY NOLEN CHILE S.A | 96.591.760-8 | 2010-01-01 | 2016-12-31 | 11 | 685 Engineering | 51-11-3314 | Camp_ | UF | 562 | 2672.6 | 1 | 2762.7 | Directa | Nacional | Si | Si | 2669.9 | 3269.8 | 3231.9 | 559.3 | 507.1 | 19820.973 | 21861.3098 | 2040.3368 | 2016-12-31 | 2016-11-11 | 2016-11-18 | 2017-02-01 | 2017-02-03 | 2016-12-31 |  |  | 96.591.760-8 | [5 empty] | Calculada | 21966.8444 | 104358.1457 | OS2014-036 PREVENCION Y CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS | Servicio terminado | No Asignado | No Asignado
682 | 51-11-3305 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2011-055 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | ENTEL | RUT-AUX-23 | 2015-11-01 | 2015-11-01 | 13 | 682 Administration | 51-11-3305 | IT Licensing , IT Services_ | CLP | 0 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | RUT-AUX-23 | [5 empty] | Calculada | 0 | 0 | OS2011-055 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | Cerrado | No Asignado | No Asignado
685 | 51-11-3314 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2012-102 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A GRANEL | POR DEFINIR | RUT-AUX-0 | 2015-11-01 | 2015-11-01 | 13 | 685 Engineering | 51-11-3314 | Camp_ | CLP | 0 | 0 | 1 | 0 | Directa | Local | Si | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | RUT-AUX-0 | [5 empty] | Calculada | 0 | 0 | OS2012-102 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A GRANEL | Cerrado | No Asignado | No Asignado
685 | 51-11-3314 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2013-111 | SUMINISTRO DE AGUA ENVASADA | CARLOS VERGARA LEYTON | RUT-AUX-25 | 2015-11-01 | 2015-11-01 | 15 | 685 Engineering | 51-11-3314 | Camp_ | CLP | 0 | 0 | 1 | 0 | Directa | Local | Si | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | RUT-AUX-25 | [5 empty] | Calculada | 0 | 0 | OS2013-111 SUMINISTRO DE AGUA ENVASADA | Solicitud anulada | No Asignado | No Asignado
684 | 51-11-3343 | NUEVAUNION SPA | Convenio | CV2016-001 | ASESORIA ESTRATEGICA RELACIONAMIENTO COMUNITARIO | CASA DE LA PAZ | 72.168.100-9 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 10 | 684 SERA | 51-11-3343 | Community Engagement_ | CLP | 76209400 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | Si | No | 0 | 75960876 | 76209400 | 76209400 | 75960876 | 111707.1706 | 112072.6471 | 365.4765 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 2016-12-05 | 2016-12-12 | 2016-12-31 |  |  | 72.168.100-9 | [5 empty] | Calculada | 112072.6471 | 0 | CV2016-001 ASESORIA ESTRATEGICA RELACIONAMIENTO COMUNITARIO | En ejecución | No Asignado | No Asignado
684 | 51-11-3344 | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA EL MORRO | Orden de Compra | OC (NXXXX) | ESTRATEGIA RECURSO HIDRICO Y ASESORIA AMBIENTAL | JAIME ITURRIAGA | RUT-AUX-26 | 2015-11-01 | 2015-11-01 | 13 | 684 SERA | 51-11-3344 | Environmental Studies_ | UF | 180 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | No | No | 0 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 | 7035.6441 | 7035.6441 | 2015-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | RUT-AUX-26 | [5 empty] | Calculada | 7035.6441 | 0 | OC (NXXXX) ESTRATEGIA RECURSO HIDRICO Y ASESORIA AMBIENTAL | Cerrado | No Asignado | No Asignado
682 | 51-11-3306 | NUEVAUNION SPA | Contrato | OCM2016-02 | ARRIENDO OFICINA PISO N7 | SCL APOQUINDO | RUT-AUX-1 | 2015-12-01 | 2017-04-30 | 7 | 682 Administration | 51-11-3306 | Santiago Office_ | UF | 10692.15 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | No | No | 0 | 7547.55 | 10692.15 | 10692.15 | 7547.55 | 295010.4209 | 417923.1236 | 122912.7027 | 2017-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-11-30 |  |  | RUT-AUX-1 | VER EDP |  |  |  |  | Calculada | 417923.1236 | 0 | OCM2016-02 ARRIENDO OFICINA PISO N7 | Adjudicado | No Asignado | No Asignado
685 | 51-11-3356 | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA EL MORRO | Contrato | OCM2016-03 | DESALINATION PLANT | CADAGUA S.A. | RUT-AUX-2 | 2016-01-01 | 2016-08-25 | 11 | 685 Engineering | 51-11-3356 | Third Parties_ | USD | 350000 | 0 | 1 | 0 | Directa | Extranjero | No | No | 0 | 0 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | 2016-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | RUT-AUX-2 | [5 empty] | Calculada | 350000 | 0 | OCM2016-03 DESALINATION PLANT | Servicio terminado | No Asignado | No Asignado
685 | 51-11-3356 | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA EL MORRO | Orden de Servicio | OCM2016-01 | REVISON DE SISTEMA DE CORREAS ENTRE EL MORRO Y RELINCHO | TERRA NOVA TECHNOLOGIES (TNT) | RUT-AUX-9 | 2015-12-20 | 2016-01-16 | 11 | 685 Engineering | 51-11-3356 | Third Parties_ | USD | 109100 | 0 | 1 | 0 | Directa | Extranjero | No | No | 0 | 106812.91 | 109100 | 109100 | 106812.91 | 106812.91 | 109100 | 2287.09 | 2016-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | RUT-AUX-9 | [5 empty] | Calculada | 109100 | 0 | OCM2016-01 REVISON DE SISTEMA DE CORREAS ENTRE EL MORRO Y RELINCHO | Servicio terminado | No Asignado | No Asignado
685 | 51-11-3356 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-001 | SERVICIO DE TOPOGRAFIA SATELITAL | PHOTOSAT | RUT-AUX-7 | 2015-12-20 | 2016-01-31 | 13 | 685 Engineering | 51-11-3356 | Third Parties_ | USD | 58650 | 0 | 1 | 0 | Cotizaciones | Extranjero | No | No | 11616 | 70266 | 70266 | 70266 | 70266 | 70266 | 70266 | 0 | 2016-04-19 | 0 | 2016-03-29 | 0 | 0 | 0 |  |  | RUT-AUX-7 | [5 empty] | Calculada | 58650 | 11616 | OS2016-001 SERVICIO DE TOPOGRAFIA SATELITAL | Cerrado | No Asignado | No Asignado
685 | 51-11-3314 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-002 | SERVICIO DE TRANSPORTE REFRIGERADO | COMERCIAL NUTRISER LDTA | 76.659.170-1 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 11 | 685 Engineering | 51-11-3314 | Camp_ | UF | 86 | 0 | 1 | 0 | Directa | Local | Si | Si | 0 | 22 | 86 | 86 | 22 | 859.9121 | 3361.4744 | 2501.5624 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-01-31 |  |  | 76.659.170-1 |  |  | Martín de Zamora 5857, Departamento 1204 |  |  | Calculada | 3361.4744 | 0 | OS2016-002 SERVICIO DE TRANSPORTE REFRIGERADO | Servicio terminado | No Asignado | No Asignado
685 | 51-11-3314 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-003 | SERVICIOS 2016 ARRIENDO EQUIPOS MOV TIERRA | SERVITERRA | 78.940.950-1 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 11 | 685 Engineering | 51-11-3314 | Camp_ | CLP | 13490000 | 0 | 1 | 0 | Directa | Local | Si | Si | 61315000 | 56504333 | 74805000 | 74805000 | 56504333 | 83094.6074 | 110007.3529 | 26912.7456 | 2017-07-31 | 2017-04-11 | 2017-04-12 | 2017-04-04 | 2017-04-13 | 2017-12-31 |  |  | 78.940.950-1 |  |  | Marañon 802 | Vallenar | Vallenar | Calculada | 19838.2353 | 90169.1176 | OS2016-003 SERVICIOS 2016 ARRIENDO EQUIPOS MOV TIERRA | Servicio terminado | Patricio Berríos | Carlos Salazar | Gerente | csalazar@servi-terra.com | +56 9 91395058
685 | 51-11-3314 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-004 | ARRIENDO DE CAMIONETAS 2016 | SOC. DE INVERSIONES LAS VEGAS | 79,578,880-8 | 2016-01-01 | 2016-05-31 | 12 | 685 Engineering | 51-11-3314 | Camp_ | UF | 270.9 | 0 | 1 | 0 | Directa | Local | No | No | 664 | 742.63 | 934.9 | 934.9 | 742.63 | 29027.1133 | 36542.3538 | 7515.2405 | 2017-04-12 | 2017-01-20 | 2017-01-27 | 2016-12-07 | 2016-12-20 | 2016-12-31 |  |  | 79,578,880-8 |  |  | Av Francisco de Aguirre 0225 | La serena | La Serena | Calculada | 10588.6444 | 25953.7094 | OS2016-004 ARRIENDO DE CAMIONETAS 2016 | En cierre | No Asignado | No Asignado
684 | 51-11-3342 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-005 | TAXI ACTIVIDAD FIESTA DE FREIRINA | RADIO TAXI LIBERTADOR | 16.505.544-6 | 2016-02-05 | 2016-02-16 | 13 | 684 SERA | 51-11-3342 | Community Development | CLP | 700000 | 0 | 1 | 0 | Directa | Local | No | No | 0 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 1029.4118 | 1029.4118 | 0 | 2016-02-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 16.505.544-6 | [5 empty] | Calculada | 1029.4118 | 0 | OS2016-005 TAXI ACTIVIDAD FIESTA DE FREIRINA | Cerrado | No Asignado | No Asignado
684 | 51-11-3342 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-006 | HOTEL ACTIVIDAD FIESTA DE FREIRINA | HOTEL SOLARIS | 76.350.936-2 | 2016-02-05 | 2016-02-16 | 13 | 684 SERA | 51-11-3342 | Community Development | CLP | 878151 | 0 | 1 | 0 | Directa | Local | No | No | 0 | 878151 | 878151 | 878151 | 878151 | 1291.3985 | 1291.3985 | 0 | 2016-02-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 76.350.936-2 | [5 empty] | Calculada | 1291.3985 | 0 | OS2016-006 HOTEL ACTIVIDAD FIESTA DE FREIRINA | Cerrado | No Asignado | No Asignado
684 | 51-11-3342 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-007 | STREAMING TV ACTIVIDAD FIESTA DE FREIRINA | ENFOQUE DIGITAL NETWORK LTDA. | 76.393.251-6 | 2016-02-05 | 2016-02-25 | 13 | 684 SERA | 51-11-3342 | Community Development | CLP | 2016807 | 0 | 1 | 0 | Directa | Local | No | No | 0 | 2016807 | 2016807 | 2016807 | 2016807 | 2965.8926 | 2965.8926 | 0 | 2016-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 76.393.251-6 | [5 empty] | Calculada | 2965.8926 | 0 | OS2016-007 STREAMING TV ACTIVIDAD FIESTA DE FREIRINA | Cerrado | No Asignado | No Asignado
684 | 51-11-3342 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-008 | RADIODIFUCION ACTIVIDAD FIESTA DE FREIRINA | RADIO AMIGA | 76.131.565-K | 2016-02-05 | 2016-02-25 | 13 | 684 SERA | 51-11-3342 | Community Development | CLP | 855002 | 0 | 1 | 0 | Directa | Local | No | No | 0 | 855002 | 855002 | 855002 | 855002 | 1257.3559 | 1257.3559 | 0 | 2016-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 76.131.565-K | [5 empty] | Calculada | 1257.3559 | 0 | OS2016-008 RADIODIFUCION ACTIVIDAD FIESTA DE FREIRINA | Cerrado | No Asignado | No Asignado
685 | 51-11-3356 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-009 | DISENO DE CIRCUITOS DE FLOTACION SFR | WOODGROVE TECHNOLOGIES INC. | RUT-AUX-10 | 2016-02-23 | 2016-03-30 | 11 | 685 Engineering | 51-11-3356 | Third Parties_ | USD | 10200 | 0 | 1 | 0 | Directa | Extranjero | No | No | 15000 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 0 | 2016-08-12 | 0 | 2016-08-19 | 2016-12-22 | 2016-12-23 | 2016-11-30 |  |  | RUT-AUX-10 | VER CIERRE |  |  |  |  | Calculada | 10200 | 15000 | OS2016-009 DISENO DE CIRCUITOS DE FLOTACION SFR | Servicio terminado | No Asignado | No Asignado
685 | 51-11-3356 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-010 | REVISION DE SISTEMA ROPECON PARA CORREA | DOPPELMAYR | RUT-AUX-81 | 2016-02-16 | 2016-03-31 | 11 | 685 Engineering | 51-11-3356 | Third Parties_ | EUR | 90300 | 0 | 1 | 0 | Directa | Extranjero | No | No | 0 | 90300 | 90300 | 90300 | 90300 | 98166.7235 | 98166.7235 | 0 | 2016-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-05-31 |  |  | RUT-AUX-81 | [5 empty] | Calculada | 98166.7235 | 0 | OS2016-010 REVISION DE SISTEMA ROPECON PARA CORREA | Servicio terminado | No Asignado | No Asignado
682 | 51-11-3315 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-011 | ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO OFICINA CALLE OCHANDIA (EX OF. RELINCHO) | VALLE VERDE CONSTRUCTORA | RUT-AUX-8 | 2016-01-15 | 2016-02-15 | 13 | 682 Administration | 51-11-3315 | Office Vallenar_ | CLP | 3870240 | 0 | 1 | 0 | Directa | Local | Si | No | 0 | 3572820 | 3870240 | 3870240 | 3572820 | 5254.1471 | 5691.5294 | 437.3824 | 2016-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | RUT-AUX-8 | [5 empty] | Calculada | 5691.5294 | 0 | OS2016-011 ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO OFICINA CALLE OCHANDIA (EX OF. RELINCHO) | Cerrado | No Asignado | No Asignado
687 | 51-11-3331 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-012 | COMET TECHNICAL SUPPORT (MAR) | COMET STRATEGY | RUT-AUX-12 | 2016-03-14 | 2016-03-25 | 13 | 687 Operations and t | 51-11-3331 | Mine planning external support_ | USD | 2500 | 0 | 1 | 0 | Directa | Extranjero | No | No | 7500 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 2016-03-25 | 2016-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | RUT-AUX-12 | [5 empty] | Calculada | 2500 | 7500 | OS2016-012 COMET TECHNICAL SUPPORT (MAR) | Cerrado | No Asignado | No Asignado
682 | 51-11-3302 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-013 | TRADUCCION PLAN DE SEGURIDAD CORREDOR | CONSUELO PINTO | 15.382.114-3 | 2016-03-15 | 2016-03-21 | 13 | 682 Administration | 51-11-3302 | General Expenses_ | CLP | 168480 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | No | No | 0 | 168480 | 168480 | 168480 | 168480 | 247.7647 | 247.7647 | 0 | 2016-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15.382.114-3 |  |  | Eliodoro Flores 2440 dpto 1704 |  |  | Calculada | 247.7647 | 0 | OS2016-013 TRADUCCION PLAN DE SEGURIDAD CORREDOR | Cerrado | No Asignado | No Asignado
600-0 | 00-00-0000 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-014 | NULA | POR DEFINIR | RUT-AUX-0 | 2015-11-01 | 2015-11-01 | 15 | N.A | 00-00-0000 | N.A | CLP | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Nacional | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | RUT-AUX-0 | [5 empty] | Calculada | 0 | 0 | OS2016-014 NULA | Solicitud anulada | No Asignado | No Asignado
685 | 51-11-3314 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-015 | SERVICIO DE PREPARACION INFORME CLACC 02 | FERNNADO SOLAR | RUT-AUX-30 | 2016-04-28 | 2016-05-06 | 13 | 685 Engineering | 51-11-3314 | Camp_ | UF | 180 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | Si | No | 0 | 180 | 180 | 180 | 180 | 7035.6441 | 7035.6441 | 0 | 2016-05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-05-06 |  |  | RUT-AUX-30 | [5 empty] | Calculada | 7035.6441 | 0 | OS2016-015 SERVICIO DE PREPARACION INFORME CLACC 02 | Cerrado | No Asignado | No Asignado
687 | 51-11-3331 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-016 | CONSULTORIA HAULAGE ANALYSIS PROYECTO CORREDOR | RUNGE PINCOCK MINARCO | RUT-AUX-31 | 2016-05-03 | 2016-05-10 | 12 | 687 Operations and t | 51-11-3331 | Mine planning external support_ | CAD | 2980 | 0 | 1 | 0 | Directa | Extranjero | No | No | 0 | 0 | 2980 | 2980 | 0 | 0 | 2146.6956 | 2146.6956 | 2016-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | RUT-AUX-31 | [5 empty] | Calculada | 2146.6956 | 0 | OS2016-016 CONSULTORIA HAULAGE ANALYSIS PROYECTO CORREDOR | En cierre | No Asignado | No Asignado
684 | 51-11-3341 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-017 | SUMINISTRO DE MOCHILA CON LOGO | PATRICIA DE LA LUZ | RUT-AUX-32 | 2015-01-11 | 2015-01-11 | 11 | 684 SERA | 51-11-3341 | Communications and Government Relations | CLP | 3437650 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | No | No | 0 | 3437650 | 3437650 | 3437650 | 3437650 | 5055.3676 | 5055.3676 | 0 | 2015-01-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-11-01 |  |  | RUT-AUX-32 | [5 empty] | Calculada | 5055.3676 | 0 | OS2016-017 SUMINISTRO DE MOCHILA CON LOGO | Servicio terminado | No Asignado | No Asignado
600-0 | 00-00-0000 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-018 | SERVICIO DE PRODUCCION E IMPRESION MATERIAL NUEVA IMAGEN | VALENTE IMPRESIONES | RUT-AUX-33 | 2015-11-01 | 2015-11-01 | 15 | N.A | 00-00-0000 | N.A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | RUT-AUX-33 | [5 empty] | Calculada | 0 | 0 | OS2016-018 SERVICIO DE PRODUCCION E IMPRESION MATERIAL NUEVA IMAGEN | Solicitud anulada | No Asignado | No Asignado
682 | 51-11-3302 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-019 | TRADUCCIONES 2016 | CONSUELO PINTO | 15.382.114-3 | 2016-05-18 | 2016-12-31 | 10 | 682 Administration | 51-11-3302 | General Expenses_ | CLP | 2700000 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | No | No | 5022000 | 3483954 | 7722000 | 7722000 | 3483954 | 5123.4618 | 11355.8824 | 6232.4206 | 2017-12-31 | 2017-04-12 | 2017-04-13 | 2017-05-05 | 2017-05-08 | 2017-02-28 |  |  | 15.382.114-3 |  |  | Eliodoro Flores 2440 dpto 1704 |  |  | Calculada | 3970.5882 | 7385.2941 | OS2016-019 TRADUCCIONES 2016 | En ejecución | No Asignado | No Asignado
682 | 51-11-3302 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-020 | TRANSPORTE SERGIO MOLINA | TRANSPORTE CARVAJAL | RUT-AUX-35 | 2015-11-01 | 2015-11-01 | 13 | 682 Administration | 51-11-3302 | General Expenses_ | CLP | 4280000 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | No | No | 0 | 4280000 | 4280000 | 4280000 | 4280000 | 6294.1176 | 6294.1176 | 0 | 2015-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-11-01 |  |  | RUT-AUX-35 | [5 empty] | Calculada | 6294.1176 | 0 | OS2016-020 TRANSPORTE SERGIO MOLINA | Cerrado | No Asignado | No Asignado
682 | 51-11-3302 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-021 | SERVICIO CAPACITACION CURSO4X4 Y EXAMEN PSICOSENSOMETRICO (VALLENAR) | PETRINOVIC | RUT-AUX-36 | 2016-05-24 | 2016-05-24 | 11 | 682 Administration | 51-11-3302 | General Expenses_ | CLP | 2290000 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | No | No | 0 | 2290000 | 2290000 | 2290000 | 2290000 | 3367.6471 | 3367.6471 | 0 | 2016-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | RUT-AUX-36 | [5 empty] | Calculada | 3367.6471 | 0 | OS2016-021 SERVICIO CAPACITACION CURSO4X4 Y EXAMEN PSICOSENSOMETRICO (VALLENAR) | Servicio terminado | No Asignado | No Asignado
685 | 51-11-3350 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-022 | SUMINITRO DE AGUA CAMPAMENTO | AGUAS CHAÑAR S.A | 99.542.570-K | 2016-02-16 | 2016-12-01 | 12 | 685 Engineering | 51-11-3350 | Drilling sector relincho_ | CLP | 10260000 | 0 | 1 | 0 | Directa | Local | Si | No | 1770000 | 12030000 | 12030000 | 12030000 | 12030000 | 17691.1765 | 17691.1765 | 0 | 2016-12-31 | 2016-09-10 | 2016-09-20 | 2016-12-23 | 2016-12-23 | 2016-11-30 |  |  | 99.542.570-K | Preg EDP |  | Av Copayapu 2970, Copiapó |  |  | Calculada | 15088.2353 | 2602.9412 | OS2016-022 SUMINITRO DE AGUA CAMPAMENTO | En cierre | No Asignado | No Asignado
600-0 | 00-00-0000 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-023 | NULA | MANGA VIENTO | RUT-AUX-38 | 2015-11-01 | 2015-11-01 | 15 | N.A | 00-00-0000 | N.A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | RUT-AUX-38 | [5 empty] | Calculada | 0 | 0 | OS2016-023 NULA | Solicitud anulada | No Asignado | No Asignado
685 | 51-11-3350 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-024 | AUDITORIA LABORAL CONTRATOS NU | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS LTDA (WORKMATE) | 77.815.160-K | 2016-06-06 | 2016-10-06 | 12 | 685 Engineering | 51-11-3350 | Drilling sector relincho_ | CLP | 2493752 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | Si | No | 3696000 | 6135751 | 6189752 | 6189752 | 6135751 | 9023.1632 | 9102.5765 | 79.4132 | 2017-03-15 | 2016-09-25 | 2017-03-17 | 2017-03-10 | 2017-03-17 | 2017-03-15 |  |  | 77.815.160-K |  |  | Avda Santa Maria 2274 |  |  | Calculada | 3667.2824 | 5435.2941 | OS2016-024 AUDITORIA LABORAL CONTRATOS NU | En cierre | No Asignado | No Asignado
685 | 51-11-3351 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-025 | SERVICIO HELICOPETORO SECTOR LA FORTUNA | ECO COPTER | RUT-AUX-40 | 2016-05-25 | 2016-05-26 | 13 | 685 Engineering | 51-11-3351 | Drilling Campaign La Fortuna | USD | 25674 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | Si | No | 0 | 21402 | 25674 | 25674 | 21402 | 21402 | 25674 | 4272 | 2016-05-26 | 0 | 0 | 2016-07-01 | 2016-07-01 | 2016-05-26 |  |  | RUT-AUX-40 | [5 empty] | Calculada | 25674 | 0 | OS2016-025 SERVICIO HELICOPETORO SECTOR LA FORTUNA | Cerrado | No Asignado | No Asignado
684 | 51-11-3341 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-026 | INSCRIPCION DE MARCAS | WEEKMARK | RUT-AUX-41 | 2015-11-01 | 2015-11-01 | 11 | 684 SERA | 51-11-3341 | Communications and Government Relations | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | RUT-AUX-41 | [5 empty] | Calculada | 0 | 0 | OS2016-026 INSCRIPCION DE MARCAS | Servicio terminado | No Asignado | No Asignado
683 | 51-11-3339 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-027 | ASESORIA LEGAL | LIZAMA | RUT-AUX-42 | 2015-11-01 | 2015-11-01 | 3 | 683 Legal | 51-11-3339 | Legal/ consulting/easements_ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | RUT-AUX-42 | [5 empty] | Calculada | 0 | 0 | OS2016-027 ASESORIA LEGAL | En preparación | No Asignado | No Asignado
682 | 51-11-3302 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-028 | SERVICIO CAPACITACION CURSO4X4 Y EXAMEN PSICOSENSOMETRICO (SANTIAGO) | PETRINOVIC | RUT-AUX-36 | 2015-11-01 | 2015-11-01 | 15 | 682 Administration | 51-11-3302 | General Expenses_ | CLP | 4550000 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | No | No | 0 | 0 | 4550000 | 4550000 | 0 | 0 | 6691.1765 | 6691.1765 | 2015-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | RUT-AUX-36 | [5 empty] | Calculada | 6691.1765 | 0 | OS2016-028 SERVICIO CAPACITACION CURSO4X4 Y EXAMEN PSICOSENSOMETRICO (SANTIAGO) | Solicitud anulada | No Asignado | No Asignado
683 | 51-11-3339 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-029 | ASESORIA LEGAL | PATRICIO LEYTON | RUT-AUX-44 | 2015-11-01 | 2015-11-01 | 3 | 683 Legal | 51-11-3339 | Legal/ consulting/easements_ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | RUT-AUX-44 | [5 empty] | Calculada | 0 | 0 | OS2016-029 ASESORIA LEGAL | En preparación | No Asignado | No Asignado
600-0 | 00-00-0000 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-030 | NULA | POR DEFINIR | RUT-AUX-0 | 2015-11-01 | 2015-11-01 | 15 | N.A | 00-00-0000 | N.A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Nacional | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | RUT-AUX-0 | [5 empty] | Calculada | 0 | 0 | OS2016-030 NULA | Solicitud anulada | No Asignado | No Asignado
682 | 51-11-3302 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-031 | CURSO USO DE EXTINTORES | ASP | RUT-AUX-46 | 2016-06-10 | 2016-06-10 | 11 | 682 Administration | 51-11-3302 | General Expenses_ | CLP | 1350000 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | No | No | 0 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1985.2941 | 1985.2941 | 0 | 2016-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-10 |  |  | RUT-AUX-46 | [5 empty] | Calculada | 1985.2941 | 0 | OS2016-031 CURSO USO DE EXTINTORES | Servicio terminado | No Asignado | No Asignado
682 | 51-11-3306 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-032 | RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA PISO 7 | CREA SOLUCIONES INTEGRALES LTDA | 78.840.880-3 | 2016-06-13 | 2016-06-13 | 12 | 682 Administration | 51-11-3306 | Santiago Office_ | CLP | 1551714 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | No | No | 0 | 1551714 | 1551714 | 1551714 | 1551714 | 2281.9324 | 2281.9324 | 0 | 2016-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-13 |  |  | 78.840.880-3 |  | Servicio Aseo | Las Petunias N°835 | San Bernardo | Santiago | Calculada | 2281.9324 | 0 | OS2016-032 RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA PISO 7 | En cierre | No Asignado | No Asignado
685 | 51-11-3314 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-033 | PETROLEO DISEL (TARJETA ABASTECIMIENTO) CAMPAMENTO Y SONDAJE | POR DEFINIR | RUT-AUX-0 | 2016-05-01 | 2016-12-31 | 7 | 685 Engineering | 51-11-3314 | Camp_ | CLP | 10000000 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | No | No | 0 | 0 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 14705.8824 | 14705.8824 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | RUT-AUX-0 | Abril revisar estatus |  |  |  |  | Calculada | 14705.8824 | 0 | OS2016-033 PETROLEO DISEL (TARJETA ABASTECIMIENTO) CAMPAMENTO Y SONDAJE | Adjudicado | No Asignado | No Asignado
685 | 51-11-3350 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-034 | ARRIENDO Y RECAMBIO CONTENEDOR CERRADO DE 10 M3 PARA RESIDUOS | BIOSEPTIC | 76.126.367-6 | 2015-11-01 | 2016-12-31 | 10 | 685 Engineering | 51-11-3350 | Drilling sector relincho_ | CLP | 1600000 | 0 | 1 | 0 | Directa | Local | Si | Si | 3300000 | 3550000 | 4900000 | 4900000 | 3550000 | 5220.5882 | 7205.8824 | 1985.2941 | 2017-03-02 | 2017-02-02 | 2017-02-03 | 2017-01-05 | 2017-02-03 | 2017-01-31 |  |  | 76.126.367-6 | Revisar Fechas del servicio |  |  |  |  | Informada | 2352.9412 | 4852.9412 | OS2016-034 ARRIENDO Y RECAMBIO CONTENEDOR CERRADO DE 10 M3 PARA RESIDUOS | En ejecución | Patricio Berríos | Patricio Nuñez Hernandez | Coordinador Técnico | pnunez@bioseptic.cl | +56 9 4216 9224
684 | 51-11-3341 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-035 | MONITOREO REDES SOCIALES | MIVOZ | RUT-AUX-50 | 2016-06-10 | 2016-12-31 | 10 | 684 SERA | 51-11-3341 | Communications and Government Relations | UF | 193 | 0 | 1 | 0 | Directa | Local | Si | No | 330 | 192.5 | 523 | 523 | 192.5 | 7524.2305 | 20442.4549 | 12918.2243 | 2017-12-31 | 0 | 2017-04-20 | 2016-12-15 | 2016-12-20 | 2016-12-31 |  |  | RUT-AUX-50 | Preg EDP | Servicios PeriodisticoS | Av. Cristóbal Colón 4350 of. 34 | Las Condes | Santiago | Calculada | 7543.774 | 12898.6809 | OS2016-035 MONITOREO REDES SOCIALES | En ejecución | Esteban Illanes | Paula Rojo A | Consultor | projo@mivoz.cl
684 | 51-11-3341 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-036 | NULA | ASESORIA COMUNICACIONAL | RUT-AUX-51 | 2015-11-01 | 2015-11-01 | 15 | 684 SERA | 51-11-3341 | Communications and Government Relations | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | RUT-AUX-51 | [5 empty] | Calculada | 0 | 0 | OS2016-036 NULA | Solicitud anulada | No Asignado | No Asignado
684 | 51-11-3341 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-037 | DISENO DE MATERIALES COMUNICACION NUEVAUNION | AB MARKET | RUT-AUX-52 | 2016-06-10 | 2016-12-31 | 10 | 684 SERA | 51-11-3341 | Communications and Government Relations | UF | 315 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | No | No | 400 | 539 | 715 | 715 | 539 | 21067.8454 | 27947.1419 | 6879.2965 | 2017-12-31 | 2016-11-20 | 2016-11-29 | 2017-01-30 | 2017-02-28 | 2017-12-31 |  |  | RUT-AUX-52 | Preg EDP |  |  |  |  | Informada | 12312.3772 | 15634.7647 | OS2016-037 DISENO DE MATERIALES COMUNICACION NUEVAUNION | En ejecución | No Asignado | No Asignado
684 | 51-11-3344 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-038 | CONSULTORIA MEDIO AMBIENTAL | ELIZABETH DEL CARMEN | RUT-AUX-53 | 2016-06-10 | 2016-11-30 | 11 | 684 SERA | 51-11-3344 | Environmental Studies_ | CLP | 24910000 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | No | No | 0 | 18095000 | 24910000 | 24910000 | 18095000 | 26610.2941 | 36632.3529 | 10022.0588 | 2016-11-30 | 0 | 0 | 2016-11-03 | 2016-11-08 | 2016-10-31 |  |  | RUT-AUX-53 | [5 empty] | Calculada | 36632.3529 | 0 | OS2016-038 CONSULTORIA MEDIO AMBIENTAL | Servicio terminado | No Asignado | No Asignado
685 | 51-11-3324 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-039 | REVISION Y VALIDACION DE RESULTADOS METALURGICOS PROPUESOS PARA LOS CRITERIOS DE DISENO | PROMET 101 | RUT-AUX-54 | 2016-06-10 | 2016-08-30 | 13 | 685 Engineering | 51-11-3324 | Metallurgy_ | USD | 67840 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | No | No | 39500 | 107320 | 107340 | 107340 | 107320 | 107320 | 107340 | 20 | 2017-01-31 | 2016-12-14 | 2016-12-19 | 2017-02-06 | 2017-03-02 | 2017-01-22 |  |  | RUT-AUX-54 | Finiquito en firma Alejandro |  |  |  |  | Calculada | 67840 | 39500 | OS2016-039 REVISION Y VALIDACION DE RESULTADOS METALURGICOS PROPUESOS PARA LOS CRITERIOS DE DISENO | Cerrado | No Asignado | No Asignado
684 | 51-11-3342 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-040 | CURSO DE CAPACITACION EN REANIMACION TRAUMA PRE HOSPITALARIO | INFORCARP | RUT-AUX-55 | 2016-07-18 | 2016-07-22 | 11 | 684 SERA | 51-11-3342 | Community Development | CLP | 8000000 | 0 | 1 | 0 | Directa | Local | No | No | 0 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 11764.7059 | 11764.7059 | 0 | 2016-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | RUT-AUX-55 | [5 empty] | Calculada | 11764.7059 | 0 | OS2016-040 CURSO DE CAPACITACION EN REANIMACION TRAUMA PRE HOSPITALARIO | Servicio terminado | No Asignado | No Asignado
685 | 51-11-3351 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-041 | SERVICIO POR SALA DE PROCEDIMIENOS Y AMBULANCIA 4X4 | MUTUAL | 70.285.100-9 | 2016-07-18 | 2016-09-15 | 11 | 685 Engineering | 51-11-3351 | Drilling Campaign La Fortuna | UF | 675 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | Si | Si | 1769.42 | 1197.03 | 2444.42 | 2444.42 | 1197.03 | 46788.206 | 95544.8289 | 48756.6229 | 2017-04-30 | 2017-01-10 | 2017-03-17 | 2017-03-29 | 2017-04-07 | 2017-12-31 |  |  | 70.285.100-9 | Preg EDP |  | Av Bernardo O'Higgins Nª194, p15 |  |  | Calculada | 26383.6654 | 69161.1634 | OS2016-041 SERVICIO POR SALA DE PROCEDIMIENOS Y AMBULANCIA 4X4 | Servicio terminado | Patricio Berríos | Francisco Villarroel D | Administrador de Contratos | frvillarroel@mutual.cl | 569 964686515
683 | 51-11-3339 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-042 | ASESORIA LEGAL | CARIOLA DIEZ PEREZ-COTAPO LTDA. | 79.589.710-0 | 2016-11-15 | 2017-07-31 | 10 | 683 Legal | 51-11-3339 | Legal/ consulting/easements_ | USD | 50000 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | No | No | 0 | 41005.9 | 50000 | 50000 | 41005.9 | 41005.9 | 50000 | 8994.1 | 2017-07-31 | 0 | 0 | 2016-12-22 | 2017-01-04 | 2016-12-31 | 2016-12-20 | 2016-12-21 | 79.589.710-0 | [5 empty] | Informada | 50000 | 0 | OS2016-042 ASESORIA LEGAL | En ejecución | No Asignado | No Asignado
683 | 51-11-3339 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-043 | ASESORIA LEGAL | VGC | RUT-AUX-58 | 2015-11-01 | 2016-12-31 | 3 | 683 Legal | 51-11-3339 | Legal/ consulting/easements_ | UF | 300 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | No | No | 0 | 397.71 | 300 | 300 | 397.71 | 15545.2557 | 11726.0735 | -3819.1821 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 2017-04-21 | 2017-05-08 | 2017-03-31 |  |  | RUT-AUX-58 | [5 empty] | Informada | 11726.0735 | 0 | OS2016-043 ASESORIA LEGAL | En preparación | No Asignado | No Asignado
684 | 51-11-3341 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-044 | REGISTRO FOTOGRAFICO AREA INFLUENCIA P NUEVA UNION | CRISTOBAL CORREA MONTALVA | 12.628.245-1 | 2016-07-01 | 2016-07-30 | 11 | 684 SERA | 51-11-3341 | Communications and Government Relations | CLP | 1360000 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | Si | No | 7555559 | 3626667 | 8915559 | 8915559 | 3626667 | 5333.3338 | 13111.1162 | 7777.7824 | 2017-12-31 | 0 | 2017-02-09 | 2017-05-08 | 2017-05-08 | 2017-01-31 |  |  | 12.628.245-1 | Preg EDP |  |  |  |  | Calculada | 2000 | 11111.1162 | OS2016-044 REGISTRO FOTOGRAFICO AREA INFLUENCIA P NUEVA UNION | Servicio terminado | No Asignado | No Asignado
685 | 51-11-3351 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-045 | SERVICIO ARRIENDO MAQUINARIA PREPARACION PLATAFORMA SONDAJE LOS QUIJOS | SERVITERRA | 78.940.950-1 | 2016-06-23 | 2016-08-30 | 11 | 685 Engineering | 51-11-3351 | Drilling Campaign La Fortuna | CLP | 29686375 | 0 | 1 | 0 | Directa | Local | Si | Si | 9960000 | 32657392 | 39646375 | 39646375 | 32657392 | 48025.5765 | 58303.4926 | 10277.9162 | 2016-09-15 | 2016-08-23 | 2016-09-29 | 2016-10-05 | 2016-10-24 | 2016-09-13 |  |  | 78.940.950-1 | Preg EDP |  | Marañon 802 | Vallenar | Vallenar | Calculada | 43656.4338 | 14647.0588 | OS2016-045 SERVICIO ARRIENDO MAQUINARIA PREPARACION PLATAFORMA SONDAJE LOS QUIJOS | Servicio terminado | No Asignado | No Asignado
685 | 51-11-3314 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-046 | RETIRO DE AGUAS SERVIDAS Y CAMARA DE INSPECCION CAMPAMENTO RELINCHO | ESPINOZA HERMANOS LTDA | 76.126.367-6 | 2016-06-21 | 2016-06-30 | 11 | 685 Engineering | 51-11-3314 | Camp_ | CLP | 2411524 | 0 | 1 | 0 | Directa | Local | Si | Si | 32519613 | 22101910 | 34931137 | 34931137 | 22101910 | 32502.8088 | 51369.3191 | 18866.5103 | 2017-02-10 | 2017-01-25 | 2017-10-17 | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 2016-09-30 |  |  | 76.126.367-6 | [5 empty] | Calculada | 3546.3588 | 47822.9603 | OS2016-046 RETIRO DE AGUAS SERVIDAS Y CAMARA DE INSPECCION CAMPAMENTO RELINCHO | Servicio terminado | No Asignado | No Asignado
685 | 51-11-3351 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-047 | MANTENCION DE REPETIDORES | ZETAECO | 52.000.757-1 | 2016-07-07 | 2016-07-16 | 12 | 685 Engineering | 51-11-3351 | Drilling Campaign La Fortuna | CLP | 5959154 | 0 | 1 | 0 | Cotizaciones | Local | Si | No | 917450 | 6876604 | 6876604 | 6876604 | 6876604 | 10112.6529 | 10112.6529 | 0 | 2016-07-16 | 2016-09-08 | 2016-09-20 | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 2016-07-16 |  |  | 52.000.757-1 | Preg EDP |  | Serrano Nª1695 Vallenar |  |  | Calculada | 8763.4618 | 1349.1912 | OS2016-047 MANTENCION DE REPETIDORES | En cierre | No Asignado | No Asignado
682 | 51-11-3302 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-048 | PROGRAMA PAUSA ACTIVA | INGRID CORTES PAEZ | 14.296.402-3 | 2016-07-04 | 2016-12-31 | 10 | 682 Administration | 51-11-3302 | General Expenses_ | CLP | 1440000 | 0 | 1 | 0 | Cotizaciones | Nacional | Si | No | 3888889 | 2217777.99 | 5328889 | 5328889 | 2217777.99 | 3261.4382 | 7836.6015 | 4575.1632 | 2017-12-31 | 2017-03-08 | 2017-12-31 | 2017-05-08 | 2017-05-11 | 2017-03-31 |  |  | 14.296.402-3 | Preg EDP |  | Hacienda Cavancha parcela 52 | Vallenar | Vallenar | Calculada | 2117.6471 | 5718.9544 | OS2016-048 PROGRAMA PAUSA ACTIVA | En ejecución | No Asignado | No Asignado
682 | 51-11-3302 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-049 | EVALUACION NUTRICIONAL | POR DEFINIR | RUT-AUX-0 | 2016-07-04 | 2016-12-31 | 12 | 682 Administration | 51-11-3302 | General Expenses_ | CLP | 858000 | 0 | 1 | 0 | Cotizaciones | Local | Si | No | 0 | 433333 | 858000 | 858000 | 433333 | 637.2544 | 1261.7647 | 624.5103 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 2016-09-09 | 2016-09-21 | 2016-07-31 |  |  | RUT-AUX-0 | [5 empty] | Calculada | 1261.7647 | 0 | OS2016-049 EVALUACION NUTRICIONAL | En cierre | No Asignado | No Asignado
682 | 51-11-3302 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-050 | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | LUIS GONZALO RIVERA | 15.869.981-8 | 2016-07-04 | 2016-12-31 | 12 | 682 Administration | 51-11-3302 | General Expenses_ | CLP | 1600000 | 0 | 1 | 0 | Cotizaciones | Local | Si | No | 666667 | 1600001.7 | 2266667 | 2266667 | 1600001.7 | 2352.9437 | 3333.3338 | 980.3901 | 2017-06-30 | 2017-03-21 | 2017-03-21 | 2016-12-20 | 2016-12-20 | 2016-12-31 |  |  | 15.869.981-8 |  |  | SARGENTO ALDEA 242 | Vallenar | Vallenar | Calculada | 2352.9412 | 980.3926 | OS2016-050 ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | En cierre | No Asignado | No Asignado
684 | 51-11-3341 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-051 | DISENO Y PRODUCCION LOGO Y DUSTED | GRAFICA NUEVA | RUT-AUX-71 | 2016-07-10 | 2016-07-15 | 11 | 684 SERA | 51-11-3341 | Communications and Government Relations | CLP | 606200 | 0 | 1 | 0 | Cotizaciones | Nacional | No | No | 0 | 0 | 606200 | 606200 | 0 | 0 | 891.4706 | 891.4706 | 2016-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | RUT-AUX-71 | [5 empty] | Calculada | 891.4706 | 0 | OS2016-051 DISENO Y PRODUCCION LOGO Y DUSTED | Servicio terminado | No Asignado | No Asignado
684 | 51-11-3341 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-052 | TALLER DE VOCERIA PARA EJECUTIVOS NUEVAUNION | SURMEDIA | RUT-AUX-72 | 2016-07-10 | 2016-07-30 | 11 | 684 SERA | 51-11-3341 | Communications and Government Relations | UF | 155 | 0 | 1 | 0 | Cotizaciones | Nacional | No | No | 0 | 155 | 155 | 155 | 155 | 6058.4713 | 6058.4713 | 0 | 2016-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-07-30 |  |  | RUT-AUX-72 | Preg EDP |  |  |  |  | Calculada | 6058.4713 | 0 | OS2016-052 TALLER DE VOCERIA PARA EJECUTIVOS NUEVAUNION | Servicio terminado | No Asignado | No Asignado
684 | 51-11-3341 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-053 | REALIZACION ESTUDIO DE PERCEPCION NUEVAUNION | EY | RUT-AUX-73 | 2016-06-30 | 2016-09-30 | 11 | 684 SERA | 51-11-3341 | Communications and Government Relations | UF | 1253 | 0 | 1 | 0 | Cotizaciones | Nacional | Si | Si | 0 | 1253 | 1253 | 1253 | 1253 | 48975.9004 | 48975.9004 | 0 | 2016-09-30 | 0 | 0 | 2016-09-20 | 2016-09-21 | 2016-09-01 |  |  | RUT-AUX-73 | [5 empty] | Calculada | 48975.9004 | 0 | OS2016-053 REALIZACION ESTUDIO DE PERCEPCION NUEVAUNION | Servicio terminado | No Asignado | No Asignado
682 | 51-11-3302 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-054 | ARRIENDO SALON ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | COLEGIO PROFESORES DE CHILE | RUT-AUX-74 | 2016-07-21 | 2016-07-21 | 11 | 682 Administration | 51-11-3302 | General Expenses_ | CLP | 540000 | 0 | 1 | 0 | Cotizaciones | Nacional | No | No | 0 | 360000 | 540000 | 540000 | 360000 | 529.4118 | 794.1176 | 264.7059 | 2016-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-10-31 |  |  | RUT-AUX-74 | Preg EDP |  |  |  |  | Calculada | 794.1176 | 0 | OS2016-054 ARRIENDO SALON ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | Servicio terminado | No Asignado | No Asignado
684 | 51-11-3342 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-055 | TALLER DE CAPACITACION ACTUALIDAD INDIGENA | FRANKO URQUETA T | RUT-AUX-75 | 2016-07-25 | 2016-07-31 | 11 | 684 SERA | 51-11-3342 | Community Development | CLP | 700000 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | No | No | 0 | 0 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 1029.4118 | 1029.4118 | 2016-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | RUT-AUX-75 | [5 empty] | Calculada | 1029.4118 | 0 | OS2016-055 TALLER DE CAPACITACION ACTUALIDAD INDIGENA | Servicio terminado | No Asignado | No Asignado
683 | 51-11-3338 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-056 | AUDITORIA DE EXPEDIENTES DE TRAMITACION MINERA (27 CONCESIONES) | PROPIEDAD MINERA Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 76.278.832-2 | 2016-06-14 | 2016-07-05 | 11 | 683 Legal | 51-11-3338 | EM Mine property | UF | 65 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | No | No | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 2540.6493 | 2540.6493 | 2016-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 76.278.832-2 | [5 empty] | Calculada | 2540.6493 | 0 | OS2016-056 AUDITORIA DE EXPEDIENTES DE TRAMITACION MINERA (27 CONCESIONES) | Servicio terminado | No Asignado | No Asignado
684 | 51-11-3342 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-057 | SERVICIO ALIMENTACION ASISTENTES SEMINARIO PHART | MARIO BRUNA | RUT-AUX-77 | 2016-07-17 | 2016-07-22 | 11 | 684 SERA | 51-11-3342 | Community Development | CLP | 3053145 | 0 | 1 | 0 | Cotizaciones | Local | No | No | 0 | 3053145 | 3053145 | 3053145 | 3053145 | 4489.9191 | 4489.9191 | 0 | 2016-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-07-22 |  |  | RUT-AUX-77 | [5 empty] | Calculada | 4489.9191 | 0 | OS2016-057 SERVICIO ALIMENTACION ASISTENTES SEMINARIO PHART | Servicio terminado | No Asignado | No Asignado
685 | 51-11-3351 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-058 | SERVICIO ALIMENTACION CAMPANA SONDAJE | COMERCIAL NUTRISER LDTA | 76.659.170-1 | 2016-07-18 | 2016-09-15 | 11 | 685 Engineering | 51-11-3351 | Drilling Campaign La Fortuna | CLP | 52604676 | 0 | 1 | 0 | Cotizaciones | Local | Si | Si | 31772442 | 68443919 | 84377118 | 84377118 | 68443919 | 100652.8221 | 124083.9971 | 23431.175 | 2016-12-20 | 2016-12-05 | 2016-12-12 | 2017-02-22 | 2017-03-10 | 2017-10-31 |  |  | 76.659.170-1 | Preg EDP |  | Martín de Zamora 5857, Departamento 1204 |  |  | Calculada | 77359.8176 | 46724.1794 | OS2016-058 SERVICIO ALIMENTACION CAMPANA SONDAJE | Servicio terminado | No Asignado | No Asignado
682 | 51-11-3302 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-059 | SUSCRIPCION BOLETIN DEL TRABAJO | BOLETIN DEL TRABAJO | RUT-AUX-79 | 2016-07-01 | 2016-07-16 | 15 | 682 Administration | 51-11-3302 | General Expenses_ | CLP | 721400 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | No | No | 0 | 0 | 721400 | 721400 | 0 | 0 | 1060.8824 | 1060.8824 | 2016-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | RUT-AUX-79 | Preg EDP |  |  |  |  | Calculada | 1060.8824 | 0 | OS2016-059 SUSCRIPCION BOLETIN DEL TRABAJO | Solicitud anulada | No Asignado | No Asignado
600-0 | 00-00-0000 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-060 | NULA | POR DEFINIR | RUT-AUX-0 | 2016-01-01 | 2016-01-02 | 15 | N.A | 00-00-0000 | N.A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Nacional | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | RUT-AUX-0 | [5 empty] | Calculada | 0 | 0 | OS2016-060 NULA | Solicitud anulada | No Asignado | No Asignado
685 | 51-11-3351 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-061 | ASESORES DE SEGURIDAD | WORKMATE | 77.815.160-K | 2016-07-20 | 2016-09-16 | 10 | 685 Engineering | 51-11-3351 | Drilling Campaign La Fortuna | CLP | 14677895.1 | 0 | 1 | 0 | Cotizaciones | Nacional | Si | Si | 116030480 | 129801563 | 130708375.1 | 130708375.1 | 129801563 | 190884.6515 | 192218.1987 | 1333.5472 | 2017-12-31 | 2017-04-11 | 2017-04-12 | 2017-04-17 | 2017-05-08 | 2017-03-31 |  |  | 77.815.160-K |  |  | Avda Santa Maria 2274 | Providencia | Santiago | Informada | 21585.1399 | 170633.0588 | OS2016-061 ASESORES DE SEGURIDAD | En ejecución | Julio Retamal | Jaime Fernández Malatesta | Adinistrador | jaimefernandez@workmate.cl | +56 28629112
685 | 51-11-3356 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-062 | SOPORTE DE DOPPELMAYR PARA WORKSHOP MAYO 2016 (VANCOUVER) | DOPPELMAYR | RUT-AUX-81 | 2016-05-10 | 2016-05-12 | 11 | 685 Engineering | 51-11-3356 | Third Parties_ | EUR | 3325.4 | 0 | 1 | 0 | Directa | Extranjero | No | No | 0 | 0 | 3325.4 | 3325.4 | 0 | 0 | 3615.101 | 3615.101 | 2016-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | RUT-AUX-81 | [5 empty] | Calculada | 3615.101 | 0 | OS2016-062 SOPORTE DE DOPPELMAYR PARA WORKSHOP MAYO 2016 (VANCOUVER) | Servicio terminado | No Asignado | No Asignado
682 | 51-11-3302 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-063 | CURSO INGLES | POR DEFINIR | RUT-AUX-0 | 2016-08-01 | 2016-12-31 | 10 | 682 Administration | 51-11-3302 | General Expenses_ | CLP | 8640000 | 0 | 1 | 0 | Cotizaciones | Nacional | No | No | 0 | 8640000 | 8640000 | 8640000 | 8640000 | 12705.8824 | 12705.8824 | 0 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 2016-08-31 | 2016-08-31 | 2016-12-31 |  |  | RUT-AUX-0 | Abril revsisaer estatus |  |  |  |  | Calculada | 12705.8824 | 0 | OS2016-063 CURSO INGLES | En ejecución | No Asignado | No Asignado
685 | 51-11-3324 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-064 | APOYO DE INGENIERIA CIRCUITO DE CONMINUCION | METSO | RUT-AUX-83 | 2016-07-18 | 2016-09-30 | 12 | 685 Engineering | 51-11-3324 | Metallurgy_ | USD | 97000 | 0 | 1 | 0 | Directa | Local | No | No | 0 | 76816.37 | 97000 | 97000 | 76816.37 | 76816.37 | 97000 | 20183.63 | 2016-09-30 | 0 | 0 | 2016-11-02 | 2016-11-04 | 2016-09-30 |  |  | RUT-AUX-83 | Preg EDP |  |  |  |  | Calculada | 97000 | 0 | OS2016-064 APOYO DE INGENIERIA CIRCUITO DE CONMINUCION | En cierre | No Asignado | No Asignado
685 | 51-11-3324 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-065 | REVISION Y ANALISIS DE CIRCUITOS DE MOLIENDA | AMIPRO | RUT-AUX-84 | 2016-07-18 | 2016-09-30 | 12 | 685 Engineering | 51-11-3324 | Metallurgy_ | USD | 40000 | 0 | 1 | 0 | Directa | Extranjero | No | No | 0 | 32000 | 40000 | 40000 | 32000 | 32000 | 40000 | 8000 | 2016-09-30 | 0 | 0 | 2016-12-01 | 2016-12-21 | 2016-12-31 |  |  | RUT-AUX-84 | Preg EDP |  |  |  |  | Calculada | 40000 | 0 | OS2016-065 REVISION Y ANALISIS DE CIRCUITOS DE MOLIENDA | En cierre | No Asignado | No Asignado
685 | 51-11-3356 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-066 | SOPORTE CONVEYANCE TOS | DOPPELMAYR | RUT-AUX-81 | 2016-08-01 | 2016-09-15 | 11 | 685 Engineering | 51-11-3356 | Third Parties_ | EUR | 26972 | 0 | 1 | 0 | Directa | Extranjero | No | No | 76200 | 103172 | 103172 | 103172 | 103172 | 112160.1019 | 112160.1019 | 0 | 2016-11-01 | 0 | 0 | 2016-11-22 | 2016-11-23 | 2016-11-11 |  |  | RUT-AUX-81 | [5 empty] | Calculada | 29321.7372 | 82838.3647 | OS2016-066 SOPORTE CONVEYANCE TOS | Servicio terminado | No Asignado | No Asignado
685 | 51-11-3356 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-067 | ESTUDIO CONCEPTUAL DE SISTEMA DE TRANSPORTE DE MINERAL | CONVEYOR DYNAMICS, INC. ( CDI ) | RUT-AUX-86 | 2016-08-01 | 2016-09-15 | 11 | 685 Engineering | 51-11-3356 | Third Parties_ | USD | 50000 | 0 | 1 | 0 | Directa | Extranjero | No | No | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 2016-09-15 | 0 | 0 | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 2016-09-15 |  |  | RUT-AUX-86 | [5 empty] | Calculada | 50000 | 0 | OS2016-067 ESTUDIO CONCEPTUAL DE SISTEMA DE TRANSPORTE DE MINERAL | Servicio terminado | No Asignado | No Asignado
682 | 51-11-3315 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-068 | ARRIENDO DE BODEGA FAEZ 1058, VALLENAR. | LUIS CORTES ARRIENDO | RUT-AUX-87 | 2016-08-01 | 2016-12-31 | 7 | 682 Administration | 51-11-3315 | Office Vallenar_ | UF | 290 | 0 | 1 | 0 | Directa | Local | No | No | 0 | 232 | 290 | 290 | 232 | 9068.1635 | 11335.2044 | 2267.0409 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 2016-11-30 | 2016-11-30 | 2016-11-30 |  |  | RUT-AUX-87 | [5 empty] | Calculada | 11335.2044 | 0 | OS2016-068 ARRIENDO DE BODEGA FAEZ 1058, VALLENAR. | Adjudicado | No Asignado | No Asignado
682 | 51-11-3315 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-069 | ARRIENDO DE BODEGA SARGENTO ALDEA 460, VALLENAR. | LUIS CASTILLO ARRIENDO | RUT-AUX-88 | 2016-08-01 | 2016-12-31 | 7 | 682 Administration | 51-11-3315 | Office Vallenar_ | UF | 184 | 0 | 1 | 0 | Directa | Local | No | No | 0 | 147.2 | 184 | 184 | 147.2 | 5753.5934 | 7191.9918 | 1438.3984 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 2016-11-30 |  |  | RUT-AUX-88 | [5 empty] | Calculada | 7191.9918 | 0 | OS2016-069 ARRIENDO DE BODEGA SARGENTO ALDEA 460, VALLENAR. | Adjudicado | No Asignado | No Asignado
682 | 51-11-3315 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-070 | ARRIENDO DE OFICINA Y BODEGA MARANON EN, BRASIL 308, VALLENAR. | BENIGNO MORALES ARRIENDO | RUT-AUX-89 | 2016-08-01 | 2016-12-31 | 7 | 682 Administration | 51-11-3315 | Office Vallenar_ | CLP | 7366655 | 0 | 1 | 0 | Directa | Local | No | No | 0 | 5893324 | 7366655 | 7366655 | 5893324 | 8666.6529 | 10833.3162 | 2166.6632 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 2016-11-30 |  |  | RUT-AUX-89 | [5 empty] | Calculada | 10833.3162 | 0 | OS2016-070 ARRIENDO DE OFICINA Y BODEGA MARANON EN, BRASIL 308, VALLENAR. | Adjudicado | No Asignado | No Asignado
682 | 51-11-3315 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-071 | ARRIENDO CASA DE HUESPEDES VALLENAR | JUAN LUIS ARANGUIZ ARRIENDO | RUT-AUX-90 | 2016-08-01 | 2016-12-31 | 7 | 682 Administration | 51-11-3315 | Office Vallenar_ | UF | 140 | 0 | 1 | 0 | Directa | Local | No | No | 0 | 112 | 140 | 140 | 112 | 4377.7341 | 5472.1676 | 1094.4335 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 2016-11-30 |  |  | RUT-AUX-90 | [5 empty] | Calculada | 5472.1676 | 0 | OS2016-071 ARRIENDO CASA DE HUESPEDES VALLENAR | Adjudicado | No Asignado | No Asignado
682 | 51-11-3315 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-072 | ARRIENDO OFICINA ALTO DEL CARMEN | JAVIER AGUILAR ARANGUIZ ARRIENDO | RUT-AUX-91 | 2016-08-01 | 2016-12-31 | 7 | 682 Administration | 51-11-3315 | Office Vallenar_ | UF | 57.5 | 0 | 1 | 0 | Directa | Local | No | No | 0 | 46 | 57.5 | 57.5 | 46 | 1797.9979 | 2247.4974 | 449.4995 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 2016-11-30 |  |  | RUT-AUX-91 | [5 empty] | Calculada | 2247.4974 | 0 | OS2016-072 ARRIENDO OFICINA ALTO DEL CARMEN | Adjudicado | No Asignado | No Asignado
685 | 51-11-3324 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-073 | PROJECT NUEVAUNION FLOTATION WORKSHOP SUPPORT | BLUECOAST | RUT-AUX-92 | 2016-08-16 | 2016-08-30 | 11 | 685 Engineering | 51-11-3324 | Metallurgy_ | CAD | 5800 | 0 | 1 | 0 | Directa | Extranjero | No | No | 210.26 | 6010.26 | 6010.26 | 6010.26 | 6010.26 | 4329.5969 | 4329.5969 | 0 | 2016-08-30 | 2016-08-15 | 2016-08-16 | 2016-10-05 | 2016-10-05 | 2016-08-30 |  |  | RUT-AUX-92 | [5 empty] | Calculada | 4178.1324 | 151.4645 | OS2016-073 PROJECT NUEVAUNION FLOTATION WORKSHOP SUPPORT | Servicio terminado | No Asignado | No Asignado
682 | 51-11-3302 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-074 | ARRIENDO LOCAL PARA INDUCCIÓN PERSONAL LINEA BASE KP | HOTEL PLAZA EL BOSQUE |  | 2016-09-13 | 2016-09-13 | 11 | 682 Administration | 51-11-3302 | General Expenses_ | CLP | 935000 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | No | No | 0 | 0 | 935000 | 935000 | 0 | 0 | 1375 | 1375 | 2016-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | revisar si se realizó |  |  |  |  | Calculada | 1375 | 0 | OS2016-074 ARRIENDO LOCAL PARA INDUCCIÓN PERSONAL LINEA BASE KP | Servicio terminado | No Asignado | No Asignado
687 | 51-11-3331 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-075 | CAPEX AND OPEX UPDATE OF EL MORRO BC PROJECT | AMEC FOSTER | RUT-AUX-94 | 2016-08-11 | 2016-08-26 | 11 | 687 Operations and t | 51-11-3331 | Mine planning external support_ | USD | 16234 | 0 | 1 | 0 | Directa | Extranjero | No | No | 1435 | 17669 | 17669 | 17669 | 17669 | 17669 | 17669 | 0 | 2016-12-05 | 0 | 2016-11-30 | 2016-11-04 | 2016-11-30 | 2016-12-05 |  |  | RUT-AUX-94 | [5 empty] | Calculada | 16234 | 1435 | OS2016-075 CAPEX AND OPEX UPDATE OF EL MORRO BC PROJECT | Servicio terminado | No Asignado | No Asignado
682 | 51-11-3302 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-076 | SERVICIO INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA WORKSHOP EIA | INTERPRETES ASOCIADOS | 79.597.770-8 | 2016-08-18 | 2016-08-19 | 11 | 682 Administration | 51-11-3302 | General Expenses_ | CLP | 1360000 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | No | No | 0 | 0 | 1360000 | 1360000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2016-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 79.597.770-8 |  |  | LOS LEONES 220 OFICINA 303, PROVIDENCIA, SANTIAGO |  |  | Calculada | 2000 | 0 | OS2016-076 SERVICIO INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA WORKSHOP EIA | Servicio terminado | No Asignado | No Asignado
685 | 51-11-3351 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-077 | PERTINENCIA SONDAJES LA FORTUNA 2018 | KNIGHT PIESOLD S.A. | 96.680.350-9 | 2016-07-15 | 2016-08-30 | 11 | 685 Engineering | 51-11-3351 | Drilling Campaign La Fortuna | UF | 142.74 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | No | No | 0 | 142.74 | 142.74 | 142.74 | 142.74 | 5579.2658 | 5579.2658 | 0 | 2016-08-30 | 0 | 0 | 2016-09-20 | 2016-09-28 | 2016-08-30 |  |  | 96.680.350-9 |  | Servicios de Ingenieria | Avenida Vitacura N°4380 Piso 17 | Vitacura | Santiago | Calculada | 5579.2658 | 0 | OS2016-077 PERTINENCIA SONDAJES LA FORTUNA 2018 | Servicio terminado | No Asignado | No Asignado
685 | 51-11-3314 | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA EL MORRO | Orden de Servicio | OS2016-078 | ARRIENDO CAMIONETAS EL MORRO 2016 | SOC. DE INVERSIONES LAS VEGAS | 79,578,880-8 | 2016-08-16 | 2016-12-31 | 12 | 685 Engineering | 51-11-3314 | Camp_ | UF | 995.4 | 0 | 1 | 0 | Directa | Local | No | No | 284.4 | 995.4 | 1279.8 | 1279.8 | 995.4 | 38907.112 | 50023.4297 | 11116.3177 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 2016-12-15 | 2016-12-21 | 2016-12-31 |  |  | 79,578,880-8 |  |  | Av Francisco de Aguirre 0225 | La serena | La Serena | Calculada | 38907.112 | 11116.3177 | OS2016-078 ARRIENDO CAMIONETAS EL MORRO 2016 | En cierre | No Asignado | No Asignado
685 | 51-11-3314 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-079 | MANTENCIÓN GENERADOR OLYMPIAN GEP65-11 | FINNING CHILE S.A. | 91.489.000-4 | 2016-08-23 | 2016-08-31 | 11 | 685 Engineering | 51-11-3314 | Camp_ | CLP | 2555102 | 0 | 1 | 0 | Directa | Local | No | No | 0 | 0 | 2555102 | 2555102 | 0 | 0 | 3757.5029 | 3757.5029 | 2016-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 91.489.000-4 |  |  | RUTA 5 NORTE 851, COQUIMBO, COQUIMBO |  |  | Calculada | 3757.5029 | 0 | OS2016-079 MANTENCIÓN GENERADOR OLYMPIAN GEP65-11 | Servicio terminado | No Asignado | No Asignado
685 | 51-11-3351 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-080 | SERVICIO CORTE TESTIGO SONDAJES LOS QUIJOS | INVESTIGACIONES MINERAS Y GEOLÓGICAS LIMITADA | 78.110.220-2 | 2016-08-25 | 2016-09-10 | 11 | 685 Engineering | 51-11-3351 | Drilling Campaign La Fortuna | CLP | 1774780 | 0 | 1 | 0 | Directa | Local | No | No | 0 | 0 | 1774780 | 1774780 | 0 | 0 | 2609.9706 | 2609.9706 | 2016-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 78.110.220-2 |  |  | GUARDIA VIEJA N°255, OFICINA N°1605 | PROVIDENCIA | SANTIAGO | Calculada | 2609.9706 | 0 | OS2016-080 SERVICIO CORTE TESTIGO SONDAJES LOS QUIJOS | Servicio terminado | No Asignado | No Asignado
685 | 51-11-3351 | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA EL MORRO | Contrato | SC-278 | ASESORIA ESPECIALIZADA PERMISOS CAMPAMENTO EL MORRO | SMC ARQUITECTOS | 77728040-6 | 2016-09-16 | 2017-02-15 | 11 | 685 Engineering | 51-11-3351 | Drilling Campaign La Fortuna | CLP | 1360000 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | Si | No | -295189 | 8020000 | 1064811 | 1064811 | 8020000 | 11794.1176 | 1565.8985 | -10228.2191 | 2017-05-31 | 2017-05-16 | 2017-05-18 | 2017-04-12 | 2017-05-11 | 2017-03-31 |  |  | 77728040-6 |  |  | Pedro Torres #94, Ñuñoa, Santiago |  |  | Calculada | 2000 | -434.1015 | SC-278 ASESORIA ESPECIALIZADA PERMISOS CAMPAMENTO EL MORRO | Servicio terminado | No Asignado | No Asignado
685 | 51-11-3314 | NUEVAUNION SPA | Contrato | SC-279 | SERVICIO CAMPAMENTO EL PINGO | SERVITERRA | 78.940.950-1 | 2016-09-16 | 2016-12-31 | 10 | 685 Engineering | 51-11-3314 | Camp_ | CLP | 34265000 | 0 | 1 | 0 | Directa | Local | Si | Si | 68530000 | 63635000 | 102795000 | 102795000 | 63635000 | 93580.8824 | 151169.1176 | 57588.2353 | 2017-07-31 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-04-13 | 2017-04-13 | 2017-03-31 | 2016-09-01 | 2016-09-15 | 78.940.950-1 |  |  | Marañon 802 | Vallenar | Vallenar | Informada | 50389.7059 | 100779.4118 | SC-279 SERVICIO CAMPAMENTO EL PINGO | En ejecución | Patricio Berríos | Carlos Salazar | Gerente | csalazar@servi-terra.com | +56 9 91395058
685 | 51-11-3355 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-081 | SERVICIOS DE INGENIERÍA PARA EL COSTEO DE SOLUCIONES DE TRANSMISIÓN PARA NUEVAUNIÓN | ELECTRODHARMA ENERGY CONSULTING SPA | 76.389.903-9 | 2016-09-16 | 2016-10-16 | 11 | 685 Engineering | 51-11-3355 | PFS support and General Expenses_ | UF | 515 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | No | No | 0 | 515 | 515 | 515 | 515 | 20129.7596 | 20129.7596 | 0 | 2016-10-16 | 0 | 0 | 2016-10-26 | 2016-11-03 | 2016-10-16 |  |  | 76.389.903-9 |  |  | BOMBERO OSSA 1010 OF 1108 |  |  | Calculada | 20129.7596 | 0 | OS2016-081 SERVICIOS DE INGENIERÍA PARA EL COSTEO DE SOLUCIONES DE TRANSMISIÓN PARA NUEVAUNIÓN | Servicio terminado | No Asignado | No Asignado
684 | 51-11-3342 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-082 | PREPARACIÓN PSU LICEO ALTO DEL CARMEN | INSTITUTO PORTALES |  | 2016-09-12 | 2016-11-12 | 11 | 684 SERA | 51-11-3342 | Community Development | CLP | 11574998 | 0 | 1 | 0 | Directa | Local | No | No | 0 | 11574998 | 11574998 | 11574998 | 11574998 | 17022.0559 | 17022.0559 | 0 | 2016-11-12 | 0 | 0 | 2016-12-22 | 2016-12-23 | 2016-12-31 | [8 empty] | Calculada | 17022.0559 | 0 | OS2016-082 PREPARACIÓN PSU LICEO ALTO DEL CARMEN | Servicio terminado | No Asignado | No Asignado
684 | 51-11-3342 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-083 | SEMINARIO MIEMPREX | XIMENA BAEZ TUÑON | 10.034.928-0 | 2016-11-11 | 2016-11-20 | 11 | 684 SERA | 51-11-3342 | Community Development | CLP | 8330000 | 0 |  | 0 | Directa | Nacional | Si | No | 0 | 8330000 | 8330000 | 8330000 | 8330000 | 12250 | 12250 | 0 | 2016-11-20 | 0 | 0 | 2016-11-30 | 2016-12-21 | 2016-11-30 | 2016-10-01 | 2016-10-05 | 10.034.928-0 |  |  | MANUEL VERBAL 1545, Antofagasta, Antofagasta |  |  | Calculada | 12250 | 0 | OS2016-083 SEMINARIO MIEMPREX | Servicio terminado | No Asignado | No Asignado
688 | 51-11-3353 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-084 | APOYO A DESARROLLO PLAN CONTRACTUAL | HEREDIA SANTANA | 96832080-7 | 2016-10-19 | 2016-01-19 | 12 | 688 Management | 51-11-3353 | Service management_ | UF | 648 | 0 |  | 0 | Directa | Nacional | No | No | 540 | 762.48 | 1188 | 1188 | 762.48 | 29802.9885 | 46435.2512 | 16632.2627 | 2017-02-08 | 2016-10-25 | 2016-11-15 | 2016-12-14 | 2016-12-19 | 2016-12-31 | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 96832080-7 |  | Consultoria | NUEVA PROVIDENCIA 1945 Of 409 | PROVIDENCIA | SANTIAGO | Calculada | 25328.3188 | 21106.9324 | OS2016-084 APOYO A DESARROLLO PLAN CONTRACTUAL | En cierre | No Asignado | No Asignado
685 | 51-11-3351 | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA EL MORRO | Contrato | SC-280 | SERVICIO ALIMENTACION CAMPANA SONDAJE LA FORTUNA | COMERCIAL NUTRISER LDTA | 76.659.170-1 | 2017-02-16 | 2017-07-31 | 10 | 685 Engineering | 51-11-3351 | Drilling Campaign La Fortuna | CLP | 831325879 | 0 | 1 | 0 | Licitación | Local | Si | Si | 0 | 132544406 | 831325879 | 831325879 | 132544406 | 194918.2441 | 1222538.0574 | 1027619.8132 | 2017-07-31 | 0 | 0 | 2017-04-26 | 2017-04-27 | 2017-03-31 | 2016-10-15 | 2017-02-13 | 76.659.170-1 | VER TEMA SEGURO, CENTRO COSTO NUEVO 3351 |  | Martín de Zamora 5857, Departamento 1204 |  |  | Informada | 1222538.0574 | 0 | SC-280 SERVICIO ALIMENTACION CAMPANA SONDAJE LA FORTUNA | En ejecución | Patricio Berríos | Carlos Rojas C | Administrador | crojas@nutriseratacama.com | 51 2 618386
685 | 51-11-3351 | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA EL MORRO | Contrato | SC-281 | SONDAJE LA FORTUNA 2017 | GRIFFITH DRILLING | 76.168.073-0 | 2017-02-27 | 2017-06-30 | 10 | 685 Engineering | 51-11-3351 | Drilling Campaign La Fortuna | CLP | 2342728572 | 0 | 1 | 0 | Licitación | Nacional | Si | Si | 143836820 | 38285715 | 2486565392 | 2486565392 | 38285715 | 56302.5221 | 3656713.8118 | 3600411.2897 | 2017-06-30 | 0 | 2017-04-04 | 2017-04-20 | 2017-05-03 | 2017-03-25 | 2016-10-15 | 2017-01-26 | 76.168.073-0 | ACTIVAR SEGURO MORRO |  | Parcela 21, Vegas Sur, La Serena |  |  | Informada | 3445189.0765 | 211524.7353 | SC-281 SONDAJE LA FORTUNA 2017 | En ejecución | Jaime Marin | Boyd Griffith | Gerente | b.griffith@griffithdrilling.com | +56 51 267 2200
687 | 51-11-3331 | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA EL MORRO | Contrato | SC-282 | DISEÑO GEOTECNICO DE OPEN PIT, VERTEDERO E HIDROGEOLOGICO | Piteau Associates Chile SpA | 76.126.453-2 | 2016-12-20 | 2017-09-30 | 10 | 687 Operations and t | 51-11-3331 | Mine planning external support_ | USD | 913043 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | Si | Si | 0 | 39545.56 | 913043 | 913043 | 39545.56 | 39545.56 | 913043 | 873497.44 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 2017-04-11 | 2017-04-17 | 2017-01-31 | 2016-10-15 | 2017-01-16 | 76.126.453-2 |  |  | Napoleon 3037, of 6 Las Condes Santiago |  |  | Informada | 913043 | 0 | SC-282 DISEÑO GEOTECNICO DE OPEN PIT, VERTEDERO E HIDROGEOLOGICO | En ejecución | John Pottie | Eugenio Santander | Gerente | esantander@piteau.com
687 | 51-11-3331 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-085 | DISEÑO DE BOTADEROS Y STOCKPILES PARA LA FORTUNA Y RELINCHO | Pamela Navarrete | 15.259.417-8 | 2016-10-16 | 2016-10-21 | 11 | 687 Operations and t | 51-11-3331 | Mine planning external support_ | USD | 3250 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | No | No | 0 | 0 | 3250 | 3250 | 0 | 0 | 3250 | 3250 | 2016-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-10-16 | 2016-10-16 | 15.259.417-8 |  |  | Gredoos 8075, Las Condes, Santiago |  |  | Calculada | 3250 | 0 | OS2016-085 DISEÑO DE BOTADEROS Y STOCKPILES PARA LA FORTUNA Y RELINCHO | Servicio terminado | No Asignado | No Asignado
682 | 51-11-3302 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-086 | REEMPLAZO ASISTENTE GERENCIA LORENA RIVEROS | CONSUELO PINTO | 15.382.114-3 | 2016-09-14 | 2016-10-07 | 11 | 682 Administration | 51-11-3302 | General Expenses_ | CLP | 1746000 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | No | No | 0 | 0 | 1746000 | 1746000 | 0 | 0 | 2567.6471 | 2567.6471 | 2016-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-10-07 | 2016-10-07 | 15.382.114-3 |  |  | Eliodoro Flores 2440 dpto 1704 |  |  | Calculada | 2567.6471 | 0 | OS2016-086 REEMPLAZO ASISTENTE GERENCIA LORENA RIVEROS | Servicio terminado | No Asignado | No Asignado
684 | 51-11-3343 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-087 | TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA TALLER ENABLON OCTUBRE 2016 | Joaquín Prieto Díaz | 10.328.442-2 | 2016-10-25 | 2016-10-27 | 11 | 684 SERA | 51-11-3343 | Community Engagement_ | CLP | 1385320 | 0 | 1 | 1385320 | Directa | Nacional | No | No | 0 | 1385320 | 1385320 | 1385320 | 0 | 0 | 2037.2353 | 2037.2353 | 2016-10-27 | 0 | 0 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 2016-10-27 | 2016-10-20 | 2016-10-25 | 10.328.442-2 |  |  | Efeso 094,Pudahuel,Santiago |  |  | Calculada | 2037.2353 | 0 | OS2016-087 TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA TALLER ENABLON OCTUBRE 2016 | Servicio terminado | No Asignado | No Asignado
685 | 51-11-3314 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-088 | SERVICIO DE COMUNICACIÓN SATELITAL CAMP EL PINGO | AXESAT CHILE S.A. | 76218919-4 | 2016-11-01 | 2018-10-31 | 10 | 685 Engineering | 51-11-3314 | Camp_ | USD | 32812 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | No | No | 0 | 7238 | 32812 | 32812 | 7238 | 7238 | 32812 | 25574 | 2018-10-31 | 0 | 0 | 2017-03-25 | 2017-03-31 | 2017-03-31 | 2016-10-20 | 2016-10-25 | 76218919-4 |  |  | APOQUINDO 4700 PISO 4 | LAS CONDES | SANTIAGO | Calculada | 32812 | 0 | OS2016-088 SERVICIO DE COMUNICACIÓN SATELITAL CAMP EL PINGO | En ejecución | No Asignado | No Asignado
682 | 51-11-3315 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-089 | CONTROL DE PLAGA OFICINA, BODEGA Y CASAS DE HUÉSPEDES | CONTROL DE PLAGAS HIDALGO Y RODRÍGUEZ LTDA. | 76.245.499-8 | 2016-08-01 | 2016-08-18 | 11 | 682 Administration | 51-11-3315 | Office Vallenar_ | CLP | 807326 | 0 | 1 | 807326 | Directa | Nacional | Si | No | 0 | 1130989 | 807326 | 807326 | 323663 | 475.975 | 1187.2441 | 711.2691 | 2016-08-18 | 0 | 0 | 2017-03-15 | 2017-03-15 | 2017-01-31 | 2016-10-15 | 2016-10-20 | 76.245.499-8 |  |  | CHUNGARÁ #1439, LAS TERRAZAS |  |  | Calculada | 1187.2441 | 0 | OS2016-089 CONTROL DE PLAGA OFICINA, BODEGA Y CASAS DE HUÉSPEDES | Servicio terminado | No Asignado | No Asignado
685 | 51-11-3351 | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA EL MORRO | Contrato | SC-284 | SERVICIO DE VIGILANCIA CAMPAÑA SONDAJE LA FORTUNA | SERVICIOS INDUSTRIALES WARNER SPA | 78.747.740-2 | 2017-03-06 | 2017-06-13 | 10 | 685 Engineering | 51-11-3351 | Drilling Campaign La Fortuna | CLP | 44390188 | 0 | 1 | 0 | Licitación | Local | Si | Si | 0 | 0 | 44390188 | 44390188 | 0 | 0 | 65279.6882 | 65279.6882 | 2017-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-10-15 | 2017-02-22 | 78.747.740-2 | Aplicar seguro |  | PEND |  |  | Calculada | 65279.6882 | 0 | SC-284 SERVICIO DE VIGILANCIA CAMPAÑA SONDAJE LA FORTUNA | En ejecución | No Asignado | No Asignado
685 | 51-11-3351 | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA EL MORRO | Contrato | SC-285 | SERVICIO DE REHABILITACIÓN CAMPAMENTO LA FORTUNA | DORGAMBIDE LTDA | 76.962.750-9 | 2016-11-25 | 2017-01-15 | 12 | 685 Engineering | 51-11-3351 | Drilling Campaign La Fortuna | CLP | 332631660 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | Si | Si | 0 | 140113280 | 332631660 | 332631660 | 140113280 | 206048.9412 | 489164.2059 | 283115.2647 | 2017-01-15 | 0 | 0 | 2017-03-21 | 2017-03-24 | 2017-02-25 | 2016-10-15 | 2017-01-12 | 76.962.750-9 | Fechas y Montos provisorios Revisar |  | MIRAMAR 382, HUASCO |  |  | Calculada | 489164.2059 | 0 | SC-285 SERVICIO DE REHABILITACIÓN CAMPAMENTO LA FORTUNA | En cierre | No Asignado | No Asignado
682 | 51-11-3315 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-091 | CONSTRUCCIÓN CAFETERÍA OFICINA VALLENAR | Eugenio Pizarro Trigo | 8.034.478-3 | 2016-11-07 | 2016-12-07 | 13 | 682 Administration | 51-11-3315 | Office Vallenar_ | CLP | 4820000 | 0 | 1 | 0 | Cotizaciones | Local | Si | Si | 3417000 | 8237000 | 8237000 | 8237000 | 8237000 | 12113.2353 | 12113.2353 | 0 | 2017-02-10 | 2017-02-01 | 2017-02-01 | 2017-03-13 | 2017-03-13 | 2017-03-31 | 2016-10-28 | 2016-11-08 | 8.034.478-3 |  |  | Valparaiso 829, Vallenar |  |  | Calculada | 7088.2353 | 5025 | OS2016-091 CONSTRUCCIÓN CAFETERÍA OFICINA VALLENAR | Cerrado | No Asignado | No Asignado
684 | 51-11-3342 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-093 | ESTUDIO PARA DESARROLLO PRODUCTIVO PROV HUASCO | PHIBRAND | 76.579.139-1 | 2016-11-27 | 2017-04-28 | 11 | 684 SERA | 51-11-3342 | Community Development | CLP | 45000000 | 0 | 1 | 0 | Cotizaciones | Nacional | Si | No | 0 | 45000000 | 45000000 | 45000000 | 45000000 | 66176.4706 | 66176.4706 | 0 | 2017-04-28 | 0 | 0 | 2017-02-22 | 2017-05-08 | 2017-04-28 | 2016-11-14 |  | 76.579.139-1 |  |  | MAGNERE 1540, OF 801 PROVIDENCIA, SANTIAGO |  |  | Calculada | 66176.4706 | 0 | OS2016-093 ESTUDIO PARA DESARROLLO PRODUCTIVO PROV HUASCO | Servicio terminado | No Asignado | No Asignado
685 | 51-11-3324 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-094 | PRUEBAS DE COMPRESIÓN EN LABORATORIO | UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA | N/A | 2016-11-21 | 2016-12-05 | 10 | 685 Engineering | 51-11-3324 | Metallurgy_ | CAD | 23688 | 0 | 1 | 0 | Directa | Extranjero | No | No | 0 | 5922 | 23688 | 23688 | 5922 | 4266.0172 | 17064.0688 | 12798.0516 | 2016-12-05 | 0 | 0 | 2017-05-04 | 2017-05-08 | 2017-02-28 | 2016-11-29 |  | N/A |  |  | 2332 WEST MALL, BRITISH COLUMBIA, VANCOUVER CANADA |  |  | Calculada | 17064.0688 | 0 | OS2016-094 PRUEBAS DE COMPRESIÓN EN LABORATORIO | En ejecución | No Asignado | No Asignado
685 | 51-11-3351 | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA EL MORRO | Contrato | SC-293 | INSTALACIONES SANITARIAS CAMPAMENTO LA FORTUNA | POR DEFINIR | RUT-AUX-0 | 2016-11-25 | 2017-01-15 | 15 | 685 Engineering | 51-11-3351 | Drilling Campaign La Fortuna | CLP | 0 | 0 | 1 | 0 | Licitación | Nacional | Si | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-11-11 |  | RUT-AUX-0 | Fechas provisorias Corregir |  |  |  |  | Calculada | 0 | 0 | SC-293 INSTALACIONES SANITARIAS CAMPAMENTO LA FORTUNA | Solicitud anulada | No Asignado | No Asignado
685 | 51-11-3351 | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA EL MORRO | Contrato | SC-294 | HABILITACIÓN INSTALACIONES DE GAS CAMPAMENTO LA FORTUNA | POR DEFINIR | RUT-AUX-0 | 2016-11-25 | 2017-01-15 | 15 | 685 Engineering | 51-11-3351 | Drilling Campaign La Fortuna | CLP | 0 | 0 | 1 | 0 | Licitación | Nacional | Si | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-11-11 |  | RUT-AUX-0 | Fechas provisorias Corregir |  |  |  |  | Calculada | 0 | 0 | SC-294 HABILITACIÓN INSTALACIONES DE GAS CAMPAMENTO LA FORTUNA | Solicitud anulada | No Asignado | No Asignado
685 | 51-11-3351 | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA EL MORRO | Contrato | SC-297 | HABILITACIÓN ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES CAMPAMENTO LA FORTUNA | POR DEFINIR | RUT-AUX-0 | 2016-11-25 | 2017-01-15 | 3 | 685 Engineering | 51-11-3351 | Drilling Campaign La Fortuna | CLP | 0 | 0 | 1 | 0 | Licitación | Nacional | Si | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-11-11 |  | RUT-AUX-0 | Fechas provisorias Corregir |  |  |  |  | Calculada | 0 | 0 | SC-297 HABILITACIÓN ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES CAMPAMENTO LA FORTUNA | En preparación | No Asignado | No Asignado
684 | 51-11-3341 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-095 | INSTALACIÓN STAND FOREDE 2016 | DK Sistemas de Exhibición | 76.208.111-3 | 2016-11-23 | 2016-11-25 | 11 | 684 SERA | 51-11-3341 | Communications and Government Relations | CLP | 805000 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | No | No | 0 | 0 | 805000 | 805000 | 0 | 0 | 1183.8235 | 1183.8235 | 2016-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-11-15 | 2016-11-21 | 76.208.111-3 |  |  | Santa Beatriz 91 |  |  | Calculada | 1183.8235 | 0 | OS2016-095 INSTALACIÓN STAND FOREDE 2016 | Servicio terminado | No Asignado | No Asignado
684 | 51-11-3341 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-096 | AUSPICIO FORADE 2016 | Corporación para el Desarrollo de la Region de Atacama | 71.778.500-2 | 2016-11-23 | 2016-11-28 | 11 | 684 SERA | 51-11-3341 | Communications and Government Relations | CLP | 2500000 | 0 | 1 | 0 | Directa | Local | No | No | 0 | 0 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 3676.4706 | 3676.4706 | 2016-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-11-07 | 2016-11-21 | 71.778.500-2 | ver si es pago unico |  | Atacama 840, Copiapó |  |  | Calculada | 3676.4706 | 0 | OS2016-096 AUSPICIO FORADE 2016 | Servicio terminado | No Asignado | No Asignado
684 | 51-11-3342 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-092 | COMPRA DE INSUMOS VETERINARIOS | Comercial Agroveterinaria del Maipo | 76.016.596-4 | 2016-11-14 | 2016-11-21 | 11 | 684 SERA | 51-11-3342 | Community Development | CLP | 4201683 | 0 | 1 | 0 | Directa | Local | No | No | 0 | 3691460 | 4201683 | 4201683 | 3691460 | 5428.6176 | 6178.9456 | 750.3279 | 2016-11-21 | 0 | 0 | 2016-11-21 | 2016-11-21 | 2016-11-21 | 2016-11-14 | 2016-11-21 | 76.016.596-4 |  |  | Manuel Antonio Matta 477 |  |  | Calculada | 6178.9456 | 0 | OS2016-092 COMPRA DE INSUMOS VETERINARIOS | Servicio terminado | No Asignado | No Asignado
682 | 51-11-3309 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-097 | EVALUACIONES PSICOLÓGICAS | CDO Consulting Group | 79.945.530-7 | 2016-11-01 | 2016-12-31 | 10 | 682 Administration | 51-11-3309 | Corporate charges_ | UF | 13.2 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | No | No | 0 | 9.9 | 13.2 | 13.2 | 9.9 | 386.9604 | 515.9472 | 128.9868 | 2017-07-31 | 2017-02-28 | 2017-02-28 | 2017-02-20 | 2017-03-01 | 2017-01-31 | 2016-11-20 | 2016-11-22 | 79.945.530-7 |  |  | Av Providencia 329, piso4 |  |  | Calculada | 515.9472 | 0 | OS2016-097 EVALUACIONES PSICOLÓGICAS | En ejecución | No Asignado | No Asignado
685 | 51-11-3324 | NUEVAUNION SPA | Contrato | SC-295 | ASESORIA EN FINANZAS PROYECTO NUEVAUNIÓN | ANGELA ACEVEDO | 15.339.819-4 | 2016-11-21 | 2017-02-21 | 10 | 685 Engineering | 51-11-3324 | Metallurgy_ | CLP | 20070000 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | No | No | 20070000 | 35680000 | 40140000 | 40140000 | 35680000 | 52470.5882 | 59029.4118 | 6558.8235 | 2017-05-21 | 2017-01-15 | 2017-01-20 | 2017-04-25 | 2017-03-29 | 2017-04-30 | 2016-11-12 | 2016-11-17 | 15.339.819-4 |  |  | PADRE MARIANO 87, DEPTO 1116 | LAS CONDES | SANTIAGO | Calculada | 29514.7059 | 29514.7059 | SC-295 ASESORIA EN FINANZAS PROYECTO NUEVAUNIÓN | En ejecución | Jeff La Foy | Angela Acevedo | Consultor | angelaacevedo@me.com | 56977648218
685 | 51-11-3324 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-098 | PACKED BED COMPRESSION TEST | METSO MINERALS INDUSTRIES(EEUU) |  | 2016-11-21 | 2017-12-05 | 10 | 685 Engineering | 51-11-3324 | Metallurgy_ | USD | 66000 | 0 | 1 | 0 | Directa | Extranjero | No | No | 48000 | 0 | 114000 | 114000 | 0 | 0 | 114000 | 114000 | 2017-12-05 | 2017-04-03 | 2017-05-11 | 0 | 0 | 0 | 2016-11-21 | 2016-11-30 |  | ver fechas |  | 2715 Pleasant Valley rd |  |  | Informada | 66000 | 48000 | OS2016-098 PACKED BED COMPRESSION TEST | En ejecución | Walter Bergholz | TeresaBurris |  | teresa.burris@metso.com | 717 849 7165
684 | 51-11-3344 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-101 | SERVICIO DE AMBULANCIA | SOCIEDAD INVERSIONES ATACAMA S&H LTDA | 76.067.275-8 | 2016-12-03 | 2016-12-10 | 15 | 684 SERA | 51-11-3344 | Environmental Studies_ | CLP | 1276750 | 0 | 1 | 0 | Directa | Local | Si | Si | 0 | 0 | 1276750 | 1276750 | 0 | 0 | 1877.5735 | 1877.5735 | 2016-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-11-02 | 2016-11-02 | 76.067.275-8 |  |  | COLIPI 790, COPIAPÓ, COPIAPÓ |  |  | Calculada | 1877.5735 | 0 | OS2016-101 SERVICIO DE AMBULANCIA | Solicitud anulada | No Asignado | No Asignado
685 | 51-11-3354 | NUEVAUNION SPA | Contrato | SC-286A | NUEVAUNIÓN PFS AND EIA SUPPORT ON-SHORE SERVICES PROVIDER | FLUOR CHILE | 85.555.900-5 | 2016-10-17 | 2017-12-31 | 10 | 685 Engineering | 51-11-3354 | PFS Fluor (On shore/off shore)_ | CLP | 1982012196 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | No | No | 0 | 605625351 | 1982012196 | 1982012196 | 605625351 | 890625.5162 | 2914723.8176 | 2024098.3015 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 2017-04-06 | 2017-04-13 | 2017-02-28 | 2016-10-01 | 2016-11-30 | 85.555.900-5 | FALTA FECHAS CTTOS, CENTRO COSTO y SEGURO (N) | Servicios de Ingenieria | Reyes Lavalle 3340, Piso 7 | Las Condes | Santiago | Informada | 2914723.8176 | 0 | SC-286A NUEVAUNIÓN PFS AND EIA SUPPORT ON-SHORE SERVICES PROVIDER | En ejecución | Walter Droppelmann | John Bertoia | Gerente Proyecto | John.Bertoia@Fluor.com
685 | 51-11-3356 | NUEVAUNION SPA | Contrato | SC-287 | WATER PIPILINES (ADM FLUOR) | BRASS CHILE S.A | 77.611.600-9 | 2017-01-24 | 2017-07-31 | 10 | 685 Engineering | 51-11-3356 | Third Parties_ | CLP | 475225059 | 0 | 1 | 0 | Licitación | Nacional | No | No | 0 | 21880456 | 475225059 | 475225059 | 21880456 | 32177.1412 | 698860.3809 | 666683.2397 | 2017-07-31 | 0 | 0 | 2017-04-11 | 2017-04-26 | 2017-02-24 | 2016-12-28 | 2017-01-18 | 77.611.600-9 | FALTA CENTRO COSTO | Ingeniería | Av Cerro El Plomo 5420, Piso 17 | Las Condes | Santiago | Informada | 698860.3809 | 0 | SC-287 WATER PIPILINES (ADM FLUOR) | En ejecución | Walter Droppelmann | John Bertoia | Gerente Proyecto | John.Bertoia@Fluor.com
685 | 51-11-3356 | NUEVAUNION SPA | Contrato | SC-288 | DESALINATION PLANT | SERVICIOS DE INGENIERIA BLACK & VEATCH CHILE LTDA. | 78.442.280-1 | 2017-01-03 | 2017-08-31 | 10 | 685 Engineering | 51-11-3356 | Third Parties_ | CLP | 331400000 | 0 | 1 | 0 | Licitación | Nacional | No | No | 0 | 22239150 | 331400000 | 331400000 | 22239150 | 32704.6324 | 487352.9412 | 454648.3088 | 2017-08-31 | 0 | 0 | 2017-03-29 | 2017-04-26 | 2017-02-24 |  |  | 78.442.280-1 | REVISAR FECHAS, VALOR Y CENTRO COSTO (LICIT) | Ingeniería y Consultoría | Isidora Goyenechea 2800 | Las Condes | Santiago | Informada | 487352.9412 | 0 | SC-288 DESALINATION PLANT | En ejecución | Walter Droppelmann | Antonio Tafra R | Gerente de Proyecto
685 | 51-11-3356 | NUEVAUNION SPA | Contrato | SC-289 | TAILING MANAGEMENT FACILITIES DESIGN (ADM FLUOR) | ARCADIS CHILE SPA | 89.371.200-3 | 2017-03-01 | 2017-08-31 | 10 | 685 Engineering | 51-11-3356 | Third Parties_ | CLP | 343615354 | 0 | 1 | 0 | Licitación | Nacional | No | No | 149762811 | 0 | 493378165 | 493378165 | 0 | 0 | 725556.125 | 725556.125 | 2017-08-31 | 0 | 2017-03-17 | 0 | 0 | 0 |  | 2017-03-09 | 89.371.200-3 | REVISAR FECHAS, VALOR Y CENTRO COSTO (LICIT) | Ingeniería | ANTONIO VARAS 621 | PROVIDENCIA | Santiago | Informada | 505316.6971 | 220239.4279 | SC-289 TAILING MANAGEMENT FACILITIES DESIGN (ADM FLUOR) | En ejecución | Walter Droppelmann | John Bertoia | Gerente Proyecto | John.Bertoia@Fluor.com
685 | 51-11-3356 | NUEVAUNION SPA | Contrato | SC-290 | OFFSITE POWER SUPPLY & TRANSMISSION (ADM FLUOR) | TRACTEBEL ENG | 89.371.200-3 | 2017-01-25 | 2017-07-31 | 10 | 685 Engineering | 51-11-3356 | Third Parties_ | CLP | 156223114 | 0 | 1 | 0 | Licitación | Nacional | No | No | 0 | 0 | 156223114 | 156223114 | 0 | 0 | 229739.8735 | 229739.8735 | 2017-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-01 | 2017-01-25 | 89.371.200-3 | FALTA CENTRO COSTO (LICIT) | Ingeniería | CERRO COLORADO 5240 | Las Condes | Santiago | Informada | 229739.8735 | 0 | SC-290 OFFSITE POWER SUPPLY & TRANSMISSION (ADM FLUOR) | En ejecución | Rodrigo Díaz | John Bertoia | Gerente Proyecto | John.Bertoia@Fluor.com
685 | 51-11-3356 | NUEVAUNION SPA | Contrato | SC-291 | OFFSITE ROADS (ADM FLUOR) | Len y Asociados Ingenieros Consultores Ltda | 83.665.200-2 | 2017-01-31 | 2017-07-27 | 10 | 685 Engineering | 51-11-3356 | Third Parties_ | CLP | 308124520 | 0 | 1 | 0 | Licitación | Nacional | No | No | 251816542 | 131104919 | 559941062 | 559941062 | 131104919 | 192801.3515 | 823442.7382 | 630641.3868 | 2017-07-27 | 0 | 2017-02-23 | 2017-05-10 | 2017-05-11 | 2017-04-30 | 2016-11-01 | 2017-02-02 | 83.665.200-2 | REVISAR FECHAS, VALOR Y CENTRO COSTO (LICIT) CTOS 685 51-11-3356 | Ingeniería | Rafael Cañas 84, | Providencia | Santiago | Informada | 453124.2941 | 370318.4441 | SC-291 OFFSITE ROADS (ADM FLUOR) | En ejecución | Walter Droppelmann | John Bertoia | Gerente Proyecto | John.Bertoia@Fluor.com
600-0 | 00-00-0000 | NUEVAUNION SPA | Contrato | SC-292 | PERMANENT CAMPS, OXYGEN PLANT | POR DEFINIR | RUT-AUX-0 | 2017-01-03 | 2017-08-31 | 4 | N.A | 00-00-0000 | N.A | CLP | 0 | 0 | 1 | 0 | Licitación | Nacional | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | RUT-AUX-0 | REVISAR FECHAS, VALOR Y CENTRO COSTO (LICIT) |  |  |  |  | Calculada | 0 | 0 | SC-292 PERMANENT CAMPS, OXYGEN PLANT | En licitación | No Asignado | No Asignado
685 | 51-11-3351 | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA EL MORRO | Contrato | SC-296 | AGUAS CHAÑAR SERVICIO HABILITACIÓN INST SANITARIAS | POR DEFINIR | RUT-AUX-0 | 2016-01-03 | 2017-02-28 | 15 | 685 Engineering | 51-11-3351 | Drilling Campaign La Fortuna | CLP | 0 | 0 | 1 | 0 | Directa | Local | Si | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | RUT-AUX-0 | [5 empty] | Calculada | 0 | 0 | SC-296 AGUAS CHAÑAR SERVICIO HABILITACIÓN INST SANITARIAS | Solicitud anulada | No Asignado | No Asignado
685 | 51-11-3354 | NUEVAUNION SPA | Contrato | SC-286B | NUEVAUNIÓN PFS AND EIA SUPPORT OFF-SHORE SERVICES PROVIDER | FLUOR CANADA | RUT-AUX-69 | 2016-10-17 | 2017-09-30 | 10 | 685 Engineering | 51-11-3354 | PFS Fluor (On shore/off shore)_ | CAD | 9057472 | 0 | 1 | 0 | Directa | Extranjero | No | No | 0 | 4339237.8 | 9057472 | 9057472 | 4339237.8 | 3125846.524 | 6524709.7929 | 3398863.2689 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 2017-04-13 | 2017-05-11 | 2017-03-31 | 2016-09-01 | 2016-12-15 | RUT-AUX-69 | Revisar aprobación de contrato |  |  |  |  | Informada | 6524709.7929 | 0 | SC-286B NUEVAUNIÓN PFS AND EIA SUPPORT OFF-SHORE SERVICES PROVIDER | En ejecución | Walter Droppelmann | Andrew Osterloh | Project Manager, Fluor Canada Ltd. | andrew.osterloh@fluor.com | +1 604-488-2148
684 | 51-11-3342 | NUEVAUNION SPA | Convenio | CV2016-002 | CONVENIO EMPRENDE JOVEN | CAPACITACIÓN Y ASESORÍAS EMPRENDEJOVEN | 76.150.943-8 | 2016-09-30 | 2016-12-31 | 10 | 684 SERA | 51-11-3342 | Community Development | CLP | 25000000 | 0 | 1 | 0 | Directa | Local | No | No | 0 | 17500000 | 25000000 | 25000000 | 17500000 | 25735.2941 | 36764.7059 | 11029.4118 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 2016-08-09 | 2016-09-30 | 76.150.943-8 |  |  | SANTA ROSA Nª25 OFICINA 33, SANTIAGO |  |  | Calculada | 36764.7059 | 0 | CV2016-002 CONVENIO EMPRENDE JOVEN | En ejecución | No Asignado | No Asignado
684 | 51-11-3342 | NUEVAUNION SPA | Convenio | CV2016-003 | CONVENIO FUNDACIÓN CHILE | FUNDACIÓN CHILE | 70.300.000-2 | 2016-06-30 | 2017-06-30 | 10 | 684 SERA | 51-11-3342 | Community Development | CLP | 64000000 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | No | No | 0 | 64000000 | 64000000 | 64000000 | 64000000 | 94117.6471 | 94117.6471 | 0 | 2017-06-30 | 0 | 0 | 2017-03-28 | 2017-04-12 | 2017-03-31 | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 70.300.000-2 | preguntara si es local inv |  | AV PARQUE ANTONIO RABAT SUR 6165 |  |  | Calculada | 94117.6471 | 0 | CV2016-003 CONVENIO FUNDACIÓN CHILE | En ejecución | No Asignado | No Asignado
684 | 51-11-3342 | NUEVAUNION SPA | Convenio | CV2016-004 | CONVENIO MUNICIPALIDAD VALLENAR | MUNICIPALIDAD DE VALLENAR | 69.030.500-3 | 2016-09-23 | 2016-12-31 | 10 | 684 SERA | 51-11-3342 | Community Development | CLP | 7000000 | 0 | 1 | 0 | Directa | Local | No | No | 0 | 1750000 | 7000000 | 7000000 | 1750000 | 2573.5294 | 10294.1176 | 7720.5882 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 2016-11-07 | 2016-11-10 | 2016-11-30 | 2016-09-23 | 2016-09-23 | 69.030.500-3 | [5 empty] | Calculada | 10294.1176 | 0 | CV2016-004 CONVENIO MUNICIPALIDAD VALLENAR | En ejecución | No Asignado | No Asignado
684 | 51-11-3342 | NUEVAUNION SPA | Convenio | CV2016-005 | CONVENIO MUNICIPALIDAD ALTO DEL CARMEN | MUNICIPALIDAD DEL CARMEN | 69.251.900-0 | 2016-09-23 | 2016-12-31 | 10 | 684 SERA | 51-11-3342 | Community Development | CLP | 7000000 | 0 | 1 | 0 | Directa | Local | No | No | 0 | 1750000 | 7000000 | 7000000 | 1750000 | 2573.5294 | 10294.1176 | 7720.5882 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-30 | 2016-09-23 | 2016-09-23 | 69.251.900-0 | [5 empty] | Calculada | 10294.1176 | 0 | CV2016-005 CONVENIO MUNICIPALIDAD ALTO DEL CARMEN | En ejecución | No Asignado | No Asignado
684 | 51-11-3342 | NUEVAUNION SPA | Convenio | CV2016-006 | CONVENIO MUNICIPALIDAD HUASCO PROMOCION SALUD | MUNICIPALIDAD DE HUASCO |  | 2016-09-23 | 2016-12-31 | 10 | 684 SERA | 51-11-3342 | Community Development | CLP | 7000000 | 0 | 1 | 0 | Directa | Local | No | No | 0 | 1750000 | 7000000 | 7000000 | 1750000 | 2573.5294 | 10294.1176 | 7720.5882 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-30 | 2016-09-23 | 2016-09-23 | [6 empty] | Calculada | 10294.1176 | 0 | CV2016-006 CONVENIO MUNICIPALIDAD HUASCO PROMOCION SALUD | En ejecución | No Asignado | No Asignado
684 | 51-11-3342 | NUEVAUNION SPA | Convenio | CV2016-007 | CONVENIO MUNICIPALIDAD ALTO DEL CARMEN - PRG NIVELACION ESTUDIOS | MUNICIPALIDAD DEL CARMEN | 69.251.900-0 | 2016-09-30 | 2017-01-01 | 10 | 684 SERA | 51-11-3342 | Community Development | CLP | 10000000 | 0 | 1 | 0 | Directa | Local | No | No | 0 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 14705.8824 | 14705.8824 | 0 | 2017-01-01 | 0 | 0 | 2017-03-29 | 2017-04-12 | 2017-03-31 | 2016-11-10 | 2016-11-21 | 69.251.900-0 | [5 empty] | Calculada | 14705.8824 | 0 | CV2016-007 CONVENIO MUNICIPALIDAD ALTO DEL CARMEN - PRG NIVELACION ESTUDIOS | En ejecución | No Asignado | No Asignado
684 | 51-11-3342 | NUEVAUNION SPA | Convenio | CV2016-008 | CONVENIO MUNICIPALIDAD VALLENAR - APOYO ACTIVIDAD PRODUCTIVA | MUNICIPALIDAD DE VALLENAR | 69.030.500-3 | 2016-11-01 | 2017-03-31 | 10 | 684 SERA | 51-11-3342 | Community Development | CLP | 0 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-10-16 | 2016-10-16 | 69.030.500-3 | Se compromete la compra a Proveedor AGROMAIPO OCNª XXXX para Programa de Municipalidad |  |  |  |  | Calculada | 0 | 0 | CV2016-008 CONVENIO MUNICIPALIDAD VALLENAR - APOYO ACTIVIDAD PRODUCTIVA | En ejecución | No Asignado | No Asignado
684 | 51-11-3342 | NUEVAUNION SPA | Convenio | CV2016-009 | CONVENIO MUNICIPALIDAD ALTO DEL CARMEN- PRODESAL | MUNICIPALIDAD DEL CARMEN | 69.251.900-0 | 2016-11-01 | 2017-03-31 | 10 | 684 SERA | 51-11-3342 | Community Development | CLP | 10000000 | 0 | 1 | 0 | Directa | Local | No | No | 0 | 0 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 14705.8824 | 14705.8824 | 2017-03-31 | 0 | 0 | 2016-11-21 | 2016-11-21 | 2016-11-30 | 2016-11-10 | 2016-11-21 | 69.251.900-0 | [5 empty] | Calculada | 14705.8824 | 0 | CV2016-009 CONVENIO MUNICIPALIDAD ALTO DEL CARMEN- PRODESAL | En ejecución | No Asignado | No Asignado
682 | 51-11-3302 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-105 | ALMUERZO FIN DE AÑO 2016 | NEXO ASESORIA GESTION CULTURAL | 77.429.770-0 | 2016-12-16 | 2016-12-16 | 11 | 682 Administration | 51-11-3302 | General Expenses_ | CLP | 10000000 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | No | No | 0 | 0 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 14705.8824 | 14705.8824 | 2016-12-16 | 0 | 0 | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 2016-12-16 | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 77.429.770-0 |  |  | PADRE LETELIER 0215 PROVIDENCIA |  |  | Calculada | 14705.8824 | 0 | OS2016-105 ALMUERZO FIN DE AÑO 2016 | Servicio terminado | No Asignado | No Asignado
682 | 51-11-3305 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-102 | SERVICIO INGENIERO EN COMPUTACION | SIPCOM | 77.831.790-7 | 2016-12-05 | 2016-12-05 | 11 | 682 Administration | 51-11-3305 | IT Licensing , IT Services_ | UF | 111.67 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | No | No | 0 | 108.2 | 111.67 | 111.67 | 108.2 | 4229.2039 | 4364.8354 | 135.6316 | 2016-12-05 | 0 | 0 | 2017-03-15 | 2017-03-15 | 2017-01-31 | 2016-12-05 | 2016-12-12 | 77.831.790-7 |  |  | CERRO EL PLOMO 5931 OF 1103 |  |  | Calculada | 4364.8354 | 0 | OS2016-102 SERVICIO INGENIERO EN COMPUTACION | Servicio terminado | No Asignado | No Asignado
684 | 51-11-3342 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-103 | PROYECTO FIESTA ARTE RIO | AZABACHE | 76,240,922-4 | 2016-11-15 | 2016-07-31 | 11 | 684 SERA | 51-11-3342 | Community Development | CLP | 35000000 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | No | No | 0 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 51470.5882 | 51470.5882 | 0 | 2016-07-31 | 0 | 0 | 2017-03-01 | 2017-05-03 | 2017-01-31 | 2016-12-10 | 2016-12-19 | 76,240,922-4 | [5 empty] | Calculada | 51470.5882 | 0 | OS2016-103 PROYECTO FIESTA ARTE RIO | Servicio terminado | No Asignado | No Asignado
683 | 51-11-3339 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-108 | ASESORIA LEGAL EXTERNA DERECHOS HUMANOS | SALINAS & BELTRAN-GALINDO | 76.413.105-3 | 2016-08-15 | 2016-12-31 | 11 | 683 Legal | 51-11-3339 | Legal/ consulting/easements_ | USD | 6000 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | No | No | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-19 | 2016-12-21 | 76.413.105-3 |  |  | PARADERO 16 AV CALERA DE TANGO |  |  | Calculada | 6000 | 0 | OS2016-108 ASESORIA LEGAL EXTERNA DERECHOS HUMANOS | Servicio terminado | No Asignado | No Asignado
684 | 51-11-3342 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-106 | SEMINARIO DE PLANIFICACIÓN URBANA SUSTENTABLE | ATACAMA GESTION E INOVACION | 76.054.487-6 | 2016-12-13 | 2016-12-13 | 11 | 684 SERA | 51-11-3342 | Community Development | CLP | 11633426 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | No | No | 0 | 11633426 | 11633426 | 11633426 | 11633426 | 17107.9794 | 17107.9794 | 0 | 2016-12-13 | 0 | 0 | 2016-12-22 | 2016-12-23 | 2016-12-31 | 2016-12-15 | 2016-12-21 | 76.054.487-6 |  |  | ATACAMA 840, COPIAPO |  |  | Calculada | 17107.9794 | 0 | OS2016-106 SEMINARIO DE PLANIFICACIÓN URBANA SUSTENTABLE | Servicio terminado | No Asignado | No Asignado
685 | 51-11-3355 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-109 | ESTUDIO HIDROLOGICO PARA DISEÑO INFRAESTRUCTURA PROY NU | GCF INGENIEROS | 76.842.480-2 | 2016-12-27 | 2017-02-24 | 10 | 685 Engineering | 51-11-3355 | PFS support and General Expenses_ | UF | 2800 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | Si | No | 2360 | 3005.9 | 5160 | 5160 | 3005.9 | 117491.3481 | 201688.4647 | 84197.1166 | 2017-05-31 | 2017-04-11 | 2017-04-12 | 2017-04-26 | 2017-06-13 | 2017-03-31 | 2016-12-23 | 2016-12-23 | 76.842.480-2 |  | Ingeniería y Consultoría | FIDEL OTEIZA 1971, OF 701 | Providencia | Santiago | Informada | 109443.3529 | 92245.1118 | OS2016-109 ESTUDIO HIDROLOGICO PARA DISEÑO INFRAESTRUCTURA PROY NU | En ejecución | Rodrigo Díaz | Guillermo Cabrera | Consultor | gcabrera.gcf@gmail.com
687 | 51-11-3331 | NUEVAUNION SPA | Contrato | SC-300 | AUTONOMIA ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | FINNING CHILE S.A | 91.489.00-4 | 2017-01-17 | 2017-04-16 | 11 | 687 Operations and t | 51-11-3331 | Mine planning external support_ | USD | 59967.5 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | No | No | 0 | 0 | 59967.5 | 59967.5 | 0 | 0 | 59967.5 | 59967.5 | 2017-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-10 | 2016-12-23 | 91.489.00-4 |  |  | AV LOS JARDINES 924, HUECHURABA, SANTIAGO |  |  | Calculada | 59967.5 | 0 | SC-300 AUTONOMIA ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | Servicio terminado | No Asignado | No Asignado
687 | 51-11-3052 | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA EL MORRO | Contrato | SC-299 | MAPEO SUPERFICIAL DISTRITO EL MORRO | ANDREA DIETRICH | 22.815.844-5 | 2017-01-04 | 2017-03-15 | 11 | 687 Operations and t | 51-11-3052 | Geology_ | CLP | 29908870 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | Si | Si | 6963008 | 35740826 | 36871878 | 36871878 | 35740826 | 52560.0382 | 54223.35 | 1663.3118 | 2017-04-30 | 0 | 2017-03-16 | 2017-05-08 | 2017-05-11 | 2017-03-31 | 2016-12-01 | 2017-01-10 | 22.815.844-5 |  |  | LOMAS DEL CIPRES 12, CASILLLA 902, PUERTO VARAS |  |  | Calculada | 43983.6324 | 10239.7176 | SC-299 MAPEO SUPERFICIAL DISTRITO EL MORRO | Servicio terminado | No Asignado | No Asignado
685 | 51-11-3351 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2017-002 | SERVICIO DE ASESORIA METEOROLOGIA | CIENCIAS ATMOSFERICA APLICADAS | 77.021.740-7 | 2017-01-16 | 2017-06-30 | 10 | 685 Engineering | 51-11-3351 | Drilling Campaign La Fortuna | CLP | 4400000 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | No | No | 0 | 3111111.08 | 4400000 | 4400000 | 3111111.08 | 4575.1634 | 6470.5882 | 1895.4249 | 2017-06-30 | 0 | 0 | 2017-04-28 | 2017-05-08 | 2017-04-30 | 2017-01-10 | 2017-01-12 | 77.021.740-7 |  |  | PARCELA 123- FUNDO LORETO- ALTOVALSOL, LA SERENA |  |  | Calculada | 6470.5882 | 0 | OS2017-002 SERVICIO DE ASESORIA METEOROLOGIA | En ejecución | No Asignado | No Asignado
685 | 51-11-3356 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2017-003 | ESTUDIO DE FLUJOS DE POTENCIA DE SOLUCIONES DE TRANSMISIÓN PARA NU | ELECTRODHARMA ENERGY CONSULTING SPA | 76.389.903-9 | 2017-01-17 | 2017-02-03 | 13 | 685 Engineering | 51-11-3356 | Third Parties_ | UF | 244.25 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | No | No | 0 | 244.26 | 244.25 | 244.25 | 244.26 | 9547.3691 | 9546.9782 | -0.39087 | 2017-02-03 | 0 | 0 | 2017-02-21 | 2017-03-23 | 2017-02-28 | 2017-01-17 | 2017-01-18 | 76.389.903-9 | CTTO URGENTE |  | BOMBERO OSSA 1010 OF 1108 |  |  | Calculada | 9546.9782 | 0 | OS2017-003 ESTUDIO DE FLUJOS DE POTENCIA DE SOLUCIONES DE TRANSMISIÓN PARA NU | Cerrado | No Asignado | No Asignado
684 | 51-11-3344 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2017-001 | SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN SECTOR CHANCHOQUIN | DELFINA LÓPEZ ESPEJO | 7.559.369-4 | 2016-12-01 | 2017-12-31 | 10 | 684 SERA | 51-11-3344 | Environmental Studies_ | CLP | 12000000 | 0 | 1 | 0 | Directa | Local | No | No | 0 | 2130800 | 12000000 | 12000000 | 2130800 | 3133.5294 | 17647.0588 | 14513.5294 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 2017-01-13 | 2017-01-17 | 2016-12-31 | 2017-01-13 | 2017-01-17 | 7.559.369-4 |  |  | CHANCHOQUIN GRANDE S/N |  |  | Calculada | 17647.0588 | 0 | OS2017-001 SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN SECTOR CHANCHOQUIN | En ejecución | No Asignado | No Asignado
685 | 51-11-3351 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2017-004 | SERVICIO DE HABILITACIÓN INST SANITARIAS CAMP LA FORTUNA | ESPINOZA HERMANOS LTDA | 76.126.367-6 | 2017-01-12 | 2017-02-15 | 10 | 685 Engineering | 51-11-3351 | Drilling Campaign La Fortuna | CLP | 57038588 | 0 | 1 | 0 | Directa | Local | Si | Si | 474433 | 43866069 | 57513021 | 57513021 | 43866069 | 64508.925 | 84577.9721 | 20069.0471 | 2017-02-15 | 2017-02-15 | 2017-02-20 | 2017-03-24 | 2017-04-12 | 2017-02-15 | 2017-01-18 | 2017-01-18 | 76.126.367-6 | [5 empty] | Informada | 83880.2765 | 697.6956 | OS2017-004 SERVICIO DE HABILITACIÓN INST SANITARIAS CAMP LA FORTUNA | En ejecución | Jaime Marin | Patricio Nuñez Hernandez | Gerente | pnunez@bioseptic.cl | +56 9 4216 9224
688 | 51-11-3353 | NUEVAUNION SPA | Contrato | SC-304 | APOYO A DESARROLLO PLAN CONTRACTUAL 2017 | HEREDIA SANTANA | 96832080-7 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 10 | 688 Management | 51-11-3353 | Service management_ | UF | 4752 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | No | No | 0 | 1584 | 4752 | 4752 | 1584 | 61913.6682 | 185741.0047 | 123827.3365 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 2017-04-01 | 2017-04-30 | 2017-04-30 | 2016-12-31 | 2017-01-11 | 96832080-7 | FALTA CENTRO COSTO (MIXTO) | Consultoria | NUEVA PROVIDENCIA 1945 Of 409 | PROVIDENCIA | SANTIAGO | Calculada | 185741.0047 | 0 | SC-304 APOYO A DESARROLLO PLAN CONTRACTUAL 2017 | En ejecución | Michael Leyton | Miguel Angel Otarola Moya | Director, Heredia-santana | motarola@heredia-santana.com | (56 2) 22691720
684 | 51-11-3341 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2016-107 | ASESORIA COMUNICACIONAL ESTRATÉGICA | The Bridge Comunicaciones | 76.272.941-5 | 2017-01-03 | 2017-12-31 | 10 | 684 SERA | 51-11-3341 | Communications and Government Relations | UF | 1500 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | No | No | 0 | 442.38 | 1500 | 1500 | 442.38 | 17291.268 | 58630.3676 | 41339.0996 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 2017-05-01 | 2017-05-03 | 2017-04-30 | 2017-01-01 | 2017-01-25 | 76.272.941-5 |  |  | Providencia 727of 204 |  |  | Informada | 58630.3676 | 0 | OS2016-107 ASESORIA COMUNICACIONAL ESTRATÉGICA | En ejecución | No Asignado | No Asignado
684 | 51-11-3343 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2017-005 | RECOPILACIÓN EN TERRENO DATOS DUEÑOS PREDIOS FREIRINA-HUASCO | CONSULTORA VALLENORTE | 76.108.901-3 | 2017-01-30 | 2017-02-10 | 11 | 684 SERA | 51-11-3343 | Community Engagement_ | CLP | 6000000 | 0 | 1 | 0 | Directa | Local | Si | Si | 7800000 | 13800000 | 13800000 | 13800000 | 13800000 | 20294.1176 | 20294.1176 | 0 | 2017-04-04 | 2017-04-08 | 2017-03-24 | 2017-03-24 | 2017-03-24 | 2017-03-24 | 2017-01-25 | 2017-01-27 | 76.108.901-3 | ACTIVAR SEGURO, FIRMAR ANEXOS |  | JUAN VERDAGUER 565 OF F, VALLENAR, VALLENAR |  |  | Calculada | 8823.5294 | 11470.5882 | OS2017-005 RECOPILACIÓN EN TERRENO DATOS DUEÑOS PREDIOS FREIRINA-HUASCO | Servicio terminado | No Asignado | No Asignado
685 | 51-11-3351 | NUEVAUNION SPA | Contrato | SC-307 | SERVICIO CONTROL LABORAL, CONTROL ACCESO Y AUDITORIAS DE CIERRE | KUNZA CONSULTORES S.A. | 96.845.940-6 | 2017-02-15 | 2018-02-14 | 10 | 685 Engineering | 51-11-3351 | Drilling Campaign La Fortuna | UF | 1204 | 0 | 1 | 0 | Cotizaciones | Local | No | No | 0 | 0 | 1204 | 1204 | 0 | 0 | 47060.6418 | 47060.6418 | 2018-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-11-01 | 2017-02-03 | 96.845.940-6 | TRES CENTRO DE COSTOS? FEB 17 | Asesorías y Proyectos | AVELINO CONTARDO 932 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Informada | 47060.6418 | 0 | SC-307 SERVICIO CONTROL LABORAL, CONTROL ACCESO Y AUDITORIAS DE CIERRE | En ejecución | Julio Retamal | Eduards Rojas Cortes | Jefe Operaciones Zona Centro Sur | erojas@kunza.cl | 944026257
682 | 51-11-3302 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2017-007 | APOYO EN REVISIÓN DE BASE DATOS Y ORDENAMIENTO DOCUMENTOS RRHH | ALEJANDRA ROMINA GONZALES SANCHEZ | 16.910.098-5 | 2017-01-13 | 2017-02-24 | 11 | 682 Administration | 51-11-3302 | General Expenses_ | CLP | 2000016 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | No | No | 1666680 | 2833352 | 3666696 | 3666696 | 2833352 | 4166.6941 | 5392.2 | 1225.5059 | 2017-02-24 | 2017-03-24 | 2017-03-24 | 2017-05-11 | 2017-05-11 | 2017-04-30 | 2017-02-01 | 2017-02-13 | 16.910.098-5 | MIXTA EN CTTOS |  | VICUÑA MACKENNA 2926, PEÑAFLOR, SANTIAGO |  |  | Calculada | 2941.2 | 2451 | OS2017-007 APOYO EN REVISIÓN DE BASE DATOS Y ORDENAMIENTO DOCUMENTOS RRHH | Servicio terminado | No Asignado | No Asignado
685 | 51-11-3351 | NUEVAUNION SPA | Contrato | SC-306 | TECHNICAL SERVICES AGREEMENT FINANCIAL | JML INTERNATIONAL BUSINESS AND FINANCIAL CONSULTANTS LLC | AUX | 2017-01-01 | 2017-06-30 | 10 | 685 Engineering | 51-11-3351 | Drilling Campaign La Fortuna | USD | 250000 | 0 | 1 | 0 | Directa | Extranjero | No | No | 56449 | 251674.2 | 306449 | 306449 | 251674.2 | 251674.2 | 306449 | 54774.8 | 2017-06-30 | 2017-03-17 | 2017-03-20 | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 2017-04-30 | 2017-01-15 | 2017-02-15 | AUX | Dice Sondaje Centro Costo ? centro costo nuevo 3352 ? |  | AUX |  |  | Calculada | 250000 | 56449 | SC-306 TECHNICAL SERVICES AGREEMENT FINANCIAL | En ejecución | No Asignado | No Asignado
682 | 51-11-3305 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2017-009 | COMUNICACIÓN RADIAL CAMPAÑA SONDAJE LA FORTUNA 2017 | ZETAECO | 52.000.757-1 | 2017-02-28 | 2018-02-28 | 10 | 682 Administration | 51-11-3305 | IT Licensing , IT Services_ | CLP | 55100000 | 0 | 1 | 0 | Directa | Local | Si | Si | 0 | 0 | 55100000 | 55100000 | 0 | 0 | 81029.4118 | 81029.4118 | 2018-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-02-17 | 2017-02-21 | 52.000.757-1 | SEGURO 2017 |  | Serrano Nª1695 Vallenar |  |  | Calculada | 81029.4118 | 0 | OS2017-009 COMUNICACIÓN RADIAL CAMPAÑA SONDAJE LA FORTUNA 2017 | En ejecución | No Asignado | No Asignado
687 | 51-11-3331 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2017-010 | CONSULTORIA ANALISIS SISTEMA TURNOS Y ESTIMACION DOTACION | MINERIA CONSULTORES | 76.532.414-9 | 2017-02-20 | 2017-03-20 | 12 | 687 Operations and t | 51-11-3331 | Mine planning external support_ | USD | 19800 | 0 | 1 | 0 | DIrecta | Nacional | No | No | 0 | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 0 | 2017-03-20 | 0 | 0 | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 2017-03-20 | 2017-02-20 | 2017-02-21 | 76.532.414-9 |  |  | EVARISTO LILLO 78 OFICINA 82, LAS CONDES, SANTIAGO |  |  | Calculada | 19800 | 0 | OS2017-010 CONSULTORIA ANALISIS SISTEMA TURNOS Y ESTIMACION DOTACION | En cierre | No Asignado | No Asignado
685 | 51-11-3314 | NUEVAUNION SPA | Contrato | SC-309 | SERVICIO DE ARRIENDO CAMIONETAS 2017 | SOC. DE INVERSIONES LAS VEGAS | 79,578,880-8 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 10 | 685 Engineering | 51-11-3314 | Camp_ | UF | 5136.36 | 0 | 1 | 0 | Directa | Local | No | No | 0 | 1689.42 | 5136.36 | 5136.36 | 1689.42 | 66034.2105 | 200764.4501 | 134730.2396 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 2017-04-28 | 2017-05-11 | 2017-04-30 | 2017-01-05 | 2017-02-22 | 79,578,880-8 |  |  | Av Francisco de Aguirre 0225 | La serena | La Serena | Calculada | 200764.4501 | 0 | SC-309 SERVICIO DE ARRIENDO CAMIONETAS 2017 | En ejecución | Patricio Berríos | Jorge Godoy | Gerente Comercial | jgodoy@ilv.cl | +56 9 7749 3944
685 | 51-11-3355 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2017-013 | EJECUCIÓN DE CALICATAS PROYECTO NUEVAUNIÓN | Mayco SpA | 76.395.683-0 | 2017-03-08 | 2017-03-23 | 11 | 685 Engineering | 51-11-3355 | PFS support and General Expenses_ | CLP | 18483000 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | Si | Si | 6410210 | 18513000 | 24893210 | 24893210 | 18513000 | 27225 | 36607.6618 | 9382.6618 | 2017-05-31 | 2017-05-08 | 2017-05-17 | 2017-03-29 | 2017-05-08 | 2017-04-07 | 2017-02-15 | 2017-03-23 | 76.395.683-0 |  |  | La majada Nª191-A | Alto del Carmen | Vallenar | Calculada | 27180.8824 | 9426.7794 | OS2017-013 EJECUCIÓN DE CALICATAS PROYECTO NUEVAUNIÓN | Servicio terminado | No Asignado | No Asignado
685 | 51-11-3314 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2017-006 | SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE AGUA POTABLE | AGUAS CHAÑAR S.A | 99.542.570-K | 2017-01-23 | 2017-12-31 | 10 | 685 Engineering | 51-11-3314 | Camp_ | CLP | 7500000 | 0 | 1 | 0 | Directa | Local | Si | No | 0 | 3285000 | 7500000 | 7500000 | 3285000 | 4830.8824 | 11029.4118 | 6198.5294 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 2017-04-18 | 2017-05-08 | 2017-02-28 | 2017-03-02 | 2017-03-02 | 99.542.570-K |  |  | Av Copayapu 2970, Copiapó |  |  | Informada | 11029.4118 | 0 | OS2017-006 SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE AGUA POTABLE | En ejecución | Patricio Berríos | Hansel Alberto Bermúdez Ulloa | Comercial | hbermudez@aguaschanar.cl | +56 52 220 3378
685 | 51-11-3351 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2017-014 | SERVICIO DE PREPARACIÓN DE PLATAFORMA SONDAJE LA FORTUNA | SERVITERRA | 78.940.950-1 | 2017-03-03 | 2017-03-04 | 11 | 685 Engineering | 51-11-3351 | Drilling Campaign La Fortuna | CLP | 33847555 | 0 | 1 | 0 | Directa | Local | Si | Si | 1480000 | 0 | 35327555 | 35327555 | 0 | 0 | 51952.2868 | 51952.2868 | 2017-05-15 | 2017-04-11 | 2017-04-12 | 0 | 0 | 0 | 2017-02-25 | 2017-03-03 | 78.940.950-1 |  |  | Marañon 802 | Vallenar | Vallenar | Calculada | 49775.8162 | 2176.4706 | OS2017-014 SERVICIO DE PREPARACIÓN DE PLATAFORMA SONDAJE LA FORTUNA | Servicio terminado | No Asignado | No Asignado
685 | 51-11-3351 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2017-012 | PREPARACIÓN DE MUESTRAS Y ANALISIS QUIMICOS SONDJE | JEFFREY W HEDENQUIST | N/A | 2017-04-22 | 2017-05-15 | 10 | 685 Engineering | 51-11-3351 | Drilling Campaign La Fortuna | USD | 14820 | 0 | 1 | 0 | Directa | Extranjero | No | No | 0 | 0 | 14820 | 14820 | 0 | 0 | 14820 | 14820 | 2017-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-02-25 | 2017-03-01 | N/A |  |  | 160 Goerge Street, Suite 2501 |  |  | Informada | 14820 | 0 | OS2017-012 PREPARACIÓN DE MUESTRAS Y ANALISIS QUIMICOS SONDJE | En ejecución | No Asignado | No Asignado
685 | 51-11-3351 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2017-011 | REHABILITACIÓN DE CACHIMBAS PARA SONDAJE LA FORTUNA | TERRACOP SPA | 76.364.199-6 | 2017-03-05 | 2017-03-21 | 12 | 685 Engineering | 51-11-3351 | Drilling Campaign La Fortuna | CLP | 5819418 | 0 | 1 | 0 | Directa | Local | No | No | 0 | 5819418 | 5819418 | 5819418 | 5819418 | 8557.9676 | 8557.9676 | 0 | 2017-03-21 | 0 | 0 | 2017-04-17 | 0 | 2017-03-21 | 2017-02-25 | 2017-03-06 | 76.364.199-6 |  |  | Viñita Azul s/n |  |  | Calculada | 8557.9676 | 0 | OS2017-011 REHABILITACIÓN DE CACHIMBAS PARA SONDAJE LA FORTUNA | En cierre | No Asignado | No Asignado
684 | 51-11-3344 | NUEVAUNION SPA | Contrato | SC-319 | ELABORACIÓN CAPÍTULO RIESG. NATURALES EIA | AMAWTA GEOCONSULTORES LTDA. | 76273803 - 1 | 2017-03-06 | 2017-11-30 | 10 | 684 SERA | 51-11-3344 | Environmental Studies_ | UF | 6130 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | Si | Si | 0 | 0 | 6130 | 6130 | 0 | 0 | 239602.7691 | 239602.7691 | 2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-02-20 | 2017-03-09 | 76273803 - 1 |  | SERVICIOS PROFESIONALES EN GEOLOGÍA Y PROSPECCIÓN | Almirante Pastene 185, of. 804 | Santiago | Santiago | Informada | 239602.7691 | 0 | SC-319 ELABORACIÓN CAPÍTULO RIESG. NATURALES EIA | En ejecución | Jesus Maza | Jorge Clavero | Administrador | jclavero@amawta.cl
685 | 51-11-3351 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2017-016 | ARRIENDO DE GENERADORES 635 KVA | THE RENTAL STORE CHILE S.A. | 99.974.320-5 | 2017-02-20 | 2017-03-16 | 10 | 685 Engineering | 51-11-3351 | Drilling Campaign La Fortuna | UF | 1665 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | No | No | 0 | 0 | 1665 | 1665 | 0 | 0 | 65079.7081 | 65079.7081 | 2017-03-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-03-05 | 2017-03-10 | 99.974.320-5 |  |  | PLAZA COMERCIO, LOCAL 28 |  |  | Calculada | 65079.7081 | 0 | OS2017-016 ARRIENDO DE GENERADORES 635 KVA | En ejecución | No Asignado | No Asignado
684 | 51-11-3344 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2017-015 | ASESORÍA EN RECURSOS HÍDRICOS | HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE | 76184607-8 | 2017-02-27 | 2017-12-31 | 10 | 684 SERA | 51-11-3344 | Environmental Studies_ | UF | 1320 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | Si | Si | 0 | 0 | 1320 | 1320 | 0 | 0 | 51594.7235 | 51594.7235 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-03-09 | 2017-03-10 | 76184607-8 |  |  | Suecia 211, oficina 1301-B | Providencia | Santiago | Informada | 51594.7235 | 0 | OS2017-015 ASESORÍA EN RECURSOS HÍDRICOS | En ejecución | Claudio Molina | Carlos Espinoza | Consultor | cespinoza.hidromas@gmail.com | 998954648
685 | 51-11-3356 | NUEVAUNION SPA | Contrato | SC-298 | INGENIERÍA DE PRE-FACTIBILIDAD MANEJO DE RESIDUOS (ADM FLUOR) | SIGA INGENIERÍA Y CONSULTORIA | 78.929.230-2 | 2017-02-16 | 2017-07-21 | 10 | 685 Engineering | 51-11-3356 | Third Parties_ | CLP | 187949242 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | No | No | 0 | 0 | 187949242 | 187949242 | 0 | 0 | 276395.9441 | 276395.9441 | 2017-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2017-03-10 | 78.929.230-2 |  |  | AV. DIEGO DE ALMAGRO 5210 | ÑUÑOA | SANTIAGO | Informada | 276395.9441 | 0 | SC-298 INGENIERÍA DE PRE-FACTIBILIDAD MANEJO DE RESIDUOS (ADM FLUOR) | En ejecución | Walter Droppelmann | John Bertoia | Gerente Proyecto | John.Bertoia@Fluor.com
685 | 51-11-3351 | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA EL MORRO | Contrato | SC-303 | SERVICIO DE TRASLADO, CORTE Y ENVÍO DE MUESTRAS SONDAJES | INVESTIGACIONES MINERAS Y GEOLÓGICAS LIMITADA | 78.110.220-2 | 2017-10-03 | 2017-08-31 | 10 | 685 Engineering | 51-11-3351 | Drilling Campaign La Fortuna | CLP | 195967891 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | Si | No | 0 | 0 | 195967891 | 195967891 | 0 | 0 | 288188.075 | 288188.075 | 2017-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2017-03-07 | 78.110.220-2 |  |  | GUARDIA VIEJA N°255, OFICINA N°1605 | PROVIDENCIA | SANTIAGO | Informada | 288188.075 | 0 | SC-303 SERVICIO DE TRASLADO, CORTE Y ENVÍO DE MUESTRAS SONDAJES | En ejecución | Klauss Heppe | Mauricio Jorratt Wigand | Geólogo Senior, Gerente Comercial | mjorratt@imgltda.com | +56 2 2331 0280
685 | 51-11-3351 | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA EL MORRO | Contrato | SC-310 | SERVICIO POLICLINICO CAMPAMENTO LA FORTUNA | MUTUAL | 70.285.100-9 | 2017-04-12 | 2017-11-09 | 10 | 685 Engineering | 51-11-3351 | Drilling Campaign La Fortuna | UF | 7564 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | Si | Si | 0 | 0 | 7564 | 7564 | 0 | 0 | 295653.4006 | 295653.4006 | 2017-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2017-03-25 | 70.285.100-9 |  |  | Av Bernardo O'Higgins Nª194, p15 |  |  | Calculada | 295653.4006 | 0 | SC-310 SERVICIO POLICLINICO CAMPAMENTO LA FORTUNA | En ejecución | Patricio Berríos | Juan Nuñez G | Subgte. Vallenar | jnunez@mutual.cl | (9) 7478 2742
684 | 51-11-3341 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2017-018 | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SITIO WEB PROYECTO NUEVAUNIÓN | Zamboni Ingenieros Asociados Ltda | 78.974.330-4 | 2017-02-27 | 2017-12-31 | 10 | 684 SERA | 51-11-3341 | Communications and Government Relations | UF | 280 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | No | No | 0 | 0 | 280 | 280 | 0 | 0 | 10944.3353 | 10944.3353 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-03-23 | 2017-03-31 | 78.974.330-4 |  |  | Alonso de Córdova 5900 of 601 |  |  | Calculada | 10944.3353 | 0 | OS2017-018 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SITIO WEB PROYECTO NUEVAUNIÓN | En ejecución | No Asignado | No Asignado
688 | 51-11-3353 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2017-022 | APOYO EN PROCESO LICITACIÓN FEASIBILITY STUDY NU | HEREDIA SANTANA | 96832080-7 | 2017-04-18 | 2017-10-18 | 10 | 688 Management | 51-11-3353 | Service management_ | USD | 115636 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | No | No | 0 | 0 | 115636 | 115636 | 0 | 0 | 115636 | 115636 | 2017-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-04-06 | 2017-04-13 | 96832080-7 |  | Consultoria | NUEVA PROVIDENCIA 1945 Of 409 | PROVIDENCIA | SANTIAGO | Calculada | 115636 | 0 | OS2017-022 APOYO EN PROCESO LICITACIÓN FEASIBILITY STUDY NU | En ejecución | No Asignado | No Asignado
688 | 51-11-3353 | NUEVAUNION SPA | Contrato | SC-329 | SERVICIO ASESORIA CONTRACTUAL | Contratos y Auditorias Ltda | 76.197.696-6 | 2017-04-18 | 2017-07-18 | 10 | 688 Management | 51-11-3353 | Service management_ | UF | 618 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | No | No | 0 | 75.5 | 618 | 618 | 75.5 | 2951.0618 | 24155.7115 | 21204.6496 | 2017-07-18 | 0 | 0 | 2017-05-02 | 2017-05-08 | 2017-04-30 | 2017-04-13 | 2017-04-17 | 76.197.696-6 |  | Asesorias y Auditorias | Campanario Oriente 5524, Condominio Campanario | Peñalolen | Santiago | Calculada | 24155.7115 | 0 | SC-329 SERVICIO ASESORIA CONTRACTUAL | En ejecución | Michael Leyton | Carlos Figueroa Otth | Consultor | carlos.figueroa.otth@gmail.com | +56 966876371
685 | 51-11-3314 | NUEVAUNION SPA | Contrato | SC457 | Contrato Aux 4 | POR DEFINIR | RUT-AUX-0 | 2017-01-03 | 2017-11-09 |  | 685 Engineering | 51-11-3314 | Camp_ | CLP | 0 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-01 | 2017-03-01 | RUT-AUX-0 | [5 empty] | Calculada | 0 | 0 | SC457 Contrato Aux 4 | Solicitados en la semana | Petri Salopera | Carlos Figueroa Otth | Consultor | carlos.figueroa.otth@gmail.com | +56 966876371
687 | 51-11-3052 | NUEVAUNION SPA | Contrato | SC-330 | ARRIENDO CASA SR. PATRICIO SEPULVEDA S. | Patricio Sepulveda Soruco | 8.644.028-8 | 2017-02-15 | 2017-08-15 | 7 | 687 Operations and t | 51-11-3052 | Geology_ | UF | 180 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | No | No | 0 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 | 7035.6441 | 7035.6441 | 2017-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8.644.028-8 |  | N/A | Calle Arturo Prat 2807 | Vallenar | Vallenar | Calculada | 7035.6441 | 0 | SC-330 ARRIENDO CASA SR. PATRICIO SEPULVEDA S. | Adjudicado | Julio Retamal | Patricio Sepulveda Soruco | Dueño
685 | 51-11-3351 | NUEVAUNION SPA | Contrato | SC-305 | DESIGN AND COST ROPE CONVEYANCE SYSTEM | DOPPELMAYR | RUT-AUX-81 | 2017-01-30 | 2017-05-05 | 10 | 685 Engineering | 51-11-3351 | Drilling Campaign La Fortuna | EUR | 400000 | 0 | 1 | 0 | Directa | Extranjero | No | No | 0 | 163400 | 400000 | 400000 | 163400 | 177635.0235 | 434847.0588 | 257212.0353 | 2017-05-05 | 0 | 0 | 2017-04-05 | 2017-04-08 | 2017-01-31 |  | 2017-02-07 | RUT-AUX-81 | [5 empty] | Informada | 434847.0588 | 0 | SC-305 DESIGN AND COST ROPE CONVEYANCE SYSTEM | En ejecución | Walter Droppelmann | Sigfried Violand | Administrador | siegfried.violand@doppelmayr.com
685 | 51-11-3351 | NUEVAUNION SPA | Contrato | SC-318 | PREPARACIÓN DE MUESTRAS Y ANÁLISIS QUÍMICOS CAMP SONDAJE LA FORTUNA | ALS PATAGONIA | 96.802.404-2 | 2017-04-10 | 2017-10-31 | 10 | 685 Engineering | 51-11-3351 | Drilling Campaign La Fortuna | USD | 396455.45 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | Si | Si | 0 | 0 | 396455.45 | 396455.45 | 0 | 0 | 396455.45 | 396455.45 | 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2017-04-07 | 96.802.404-2 |  | Laboratorio | Hermanos Carrera Pinto # 159 | Colina | Santiago | Informada | 396455.45 | 0 | SC-318 PREPARACIÓN DE MUESTRAS Y ANÁLISIS QUÍMICOS CAMP SONDAJE LA FORTUNA | En ejecución | Klauss Heppe | No Asignado
682 | 51-11-3315 | NUEVAUNION SPA | Contrato | SC-331 | ARRIENDO DE CASA EN TUNA 300 VALLENAR | FRANCISCO GARCIA GUERRERO | 13.303.712-8 | 2017-04-01 | 2018-04-01 | 7 | 682 Administration | 51-11-3315 | Office Vallenar_ | CLP | 10800000 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | No | No | 0 | 0 | 10800000 | 10800000 | 0 | 0 | 15882.3529 | 15882.3529 | 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2017-03-23 | 13.303.712-8 |  |  | Camino el Roble 1790 | Huechuraba | Santiago | Calculada | 15882.3529 | 0 | SC-331 ARRIENDO DE CASA EN TUNA 300 VALLENAR | Adjudicado | Sergio Molina | Francisco José García Guerrero | Dueño | fgarciacomunicaciones@gmail.com
684 | 51-11-3344 | NUEVAUNION SPA | Contrato | SC-327 | SUPERVISIÓN PERFORACIÓN POZOS DE MONITOREO E INFORME CRIOFORMAS | SERGIO IRIARTE GEOLOGIA E IDROGEOLOGIA EIRL | 76.160.498-8 | 2017-04-17 | 2017-09-17 | 10 | 684 SERA | 51-11-3344 | Environmental Studies_ | CLP | 53520000 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | Si | Si | 0 | 0 | 53520000 | 53520000 | 0 | 0 | 78705.8824 | 78705.8824 | 2017-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2017-04-18 | 76.160.498-8 |  | Servicios Geológicos e Hidrogeológicos | Av. Cristóbal Colón 3366, Of. 1812 | Las Condes | Santiago | Calculada | 78705.8824 | 0 | SC-327 SUPERVISIÓN PERFORACIÓN POZOS DE MONITOREO E INFORME CRIOFORMAS | En ejecución | Claudio Molina | Sergio Iririarte | Consultor | siriarte.diaz@gmail.com
685 | 51-11-3351 | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA EL MORRO | Contrato | SC-320 | SERVICIO TRANSPORTE PERSONAL LA FORTUNA | FLEX SERVICIO Y LOGISTICA | RUT PROVISORIO | 2017-04-03 | 2017-09-02 | 10 | 685 Engineering | 51-11-3351 | Drilling Campaign La Fortuna | CLP | 57834284 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | Si | Si | 0 | 0 | 57834284 | 57834284 | 0 | 0 | 85050.4176 | 85050.4176 | 2017-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | RUT PROVISORIO |  | Transporte de Pasajeros | Av Francisco de Aguirre 0225. La Serena | La Serena | La Serena | Calculada | 85050.4176 | 0 | SC-320 SERVICIO TRANSPORTE PERSONAL LA FORTUNA | En ejecución | Patricio Berríos | Jorge Godoy | Administrador | jgodoy@ilv.cl
684 | 51-11-3360 | NUEVAUNION SPA | Contrato | SC-323 | ASESORÍA PLAN DE REASENTAMIENTO COMUNIDADES HUMANAS NU | Graphis Consultores Lda (RC Consultores) | 78.299.170-k | 2017-03-15 | 2018-03-31 | 10 | 684 SERA | 51-11-3360 | Resettlement | UF | 11758 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | Si | Si | 0 | 0 | 11758 | 11758 | 0 | 0 | 459583.9085 | 459583.9085 | 2018-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-03-10 | 2017-03-15 | 78.299.170-k |  | Ingeniería y Consultoría | Av Pedro de Valdivia N° 555 OF 410 | Providencia | Santiago | Calculada | 459583.9085 | 0 | SC-323 ASESORÍA PLAN DE REASENTAMIENTO COMUNIDADES HUMANAS NU | En ejecución | Esteban Illanes | Ruben Gonzales S. | Gerente | rgs@relacionescomunitarias.cl | 8.958.271-7
685 | 51-11-3351 | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA EL MORRO | Contrato | SC-316 | SERVICIO MEDICIÓN DE TRAYECTORIA | SERVICIOS COMPROBE SPA | 78.951.730-4 | 2017-03-27 | 2017-09-30 | 10 | 685 Engineering | 51-11-3351 | Drilling Campaign La Fortuna | CLP | 140080000 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | Si | Si | 0 | 0 | 140080000 | 140080000 | 0 | 0 | 206000 | 206000 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2017-03-24 | 78.951.730-4 |  | ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL | La Oración 33 | Las Condes | Santiago | Informada | 206000 | 0 | SC-316 SERVICIO MEDICIÓN DE TRAYECTORIA | En ejecución | John Pottie | Russell Perryman | Gerente Comercial | russell@comprobe.cl | +56 9 9128 9455
684 | 51-11-3344 | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA EL MORRO | Contrato | SC-315 | ASESORÍA REMEDIACIÓN DERRAME COMBUSTIBLE LA FORTUNA | MAYCO CONSULTORES LTDA | 76.806.310-9 | 2017-03-06 | 2017-05-30 | 10 | 684 SERA | 51-11-3344 | Environmental Studies_ | UF | 1620 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | Si | Si | 0 | 728 | 1620 | 1620 | 728 | 28455.2718 | 63320.7971 | 34865.5253 | 2017-05-30 | 0 | 0 | 2017-05-12 | 2017-05-15 | 2017-04-30 |  |  | 76.806.310-9 |  | ASESORIA Y CONSULTORIA MEDIOAMBIENTAL | RIO COLORADO 0217 | San José de Maipo | Santiago | Informada | 63320.7971 | 0 | SC-315 ASESORÍA REMEDIACIÓN DERRAME COMBUSTIBLE LA FORTUNA | En ejecución | Claudio Molina | Sat Sansar Singh | Administrador | satsansar.singh@mayco.cl
685 | 51-11-3363 | NUEVAUNION SPA | Contrato | SC-313 | TECHNICAL SERVICES AGREEMENT (GRP DIRK VAN ZYL) | Drirk van Zyl | N.A | 2017-03-01 | 2019-12-31 | 10 | 685 Engineering | 51-11-3363 | Geotechnical | USD | 246900 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | Si | No | 0 | 0 | 246900 | 246900 | 0 | 0 | 246900 | 246900 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | N.A |  | N.A |  |  |  | Calculada | 246900 | 0 | SC-313 TECHNICAL SERVICES AGREEMENT (GRP DIRK VAN ZYL) | En ejecución | John Pottie | No Asignado
685 | 51-11-3363 | NUEVAUNION SPA | Contrato | SC-312 | TECHNICAL SERVCE (GRP MINE WATERMC PTY LTDA) | Mine WaterMc Pty Ltd | N.A | 2017-03-01 | 2019-12-31 | 10 | 685 Engineering | 51-11-3363 | Geotechnical | USD | 271200 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | Si | No | 0 | 0 | 271200 | 271200 | 0 | 0 | 271200 | 271200 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | N.A | [5 empty] | Calculada | 271200 | 0 | SC-312 TECHNICAL SERVCE (GRP MINE WATERMC PTY LTDA) | En ejecución | John Pottie | No Asignado
685 | 51-11-3363 | NUEVAUNION SPA | Contrato | SC-311 | TECHNICAL SERVCE (GRP MARC RUEST) | Marc Ruest | N.A | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 10 | 685 Engineering | 51-11-3363 | Geotechnical | AUD | 214560 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | No | No | 0 | 0 | 214560 | 214560 | 0 | 0 | 157341.8965 | 157341.8965 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | N.A | [5 empty] | Calculada | 157341.8965 | 0 | SC-311 TECHNICAL SERVCE (GRP MARC RUEST) | En ejecución | No Asignado | No Asignado
685 | 51-11-3356 | NUEVAUNION SPA | Contrato | SC-308 | TECHNICAL SERVICE LEITNER (AGUDIO) | Leitner SpA | N.A | 2017-01-30 | 2017-04-28 | 10 | 685 Engineering | 51-11-3356 | Third Parties_ | EUR | 165000 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | No | No | 0 | 16500 | 165000 | 165000 | 16500 | 17937.4412 | 179374.4118 | 161436.9706 | 2017-04-28 | 0 | 0 | 2017-02-03 | 2017-05-08 | 2017-01-31 |  |  | N.A | [5 empty] | Calculada | 179374.4118 | 0 | SC-308 TECHNICAL SERVICE LEITNER (AGUDIO) | En ejecución | Walter Bergholz | No Asignado
687 | 51-11-3332 | NUEVAUNION SPA | Orden de Servicio | OS2017-025 | Diseño de open pit (Optimización) | MineRP | 76.507.354-5 | 2017-05-08 | 2017-12-31 | 10 | 687 Operations and t | 51-11-3332 | Mine planning external design | USD | 33600 | 0 | 1 | 0 | Directa | Nacional | No | No | 0 | 0 | 33600 | 33600 | 0 | 0 | 33600 | 33600 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2017-08-05 | 76.507.354-5 |  | Ingeniería y Consultoría | Agustina 1142b 201 | Santiago | Santiago | Calculada | 33600 | 0 | OS2017-025 Diseño de open pit (Optimización) | En ejecución | No Asignado | Enrique Fáundex llanos | Gerente General | efaundez@minerp.com | +56 22 364 4258