## Hoja1
Contrato | Contratista | Nombre contrato | Moneda | Monto original | Inicio | Termino (actual) | PDN | Moneda | Monto | Concepto | Status | Orden de Cambio (ODC)
OS-219 | GCF Ingenieros | Estudio hidrologico | UF | 5160 | 2016-12-27 | 2017-05-31 | PDN-1 | UF | 2230 | Agregar alcance a trabajos hidrologia/hidraulica/hidrogeologia | Espera sustentos ctta
SC-235 | Knight Piesold | Estudio Impacto Ambiental | UF | 144261 | 2016-04-25 | 2018-12-30 | PDN-1 | UF | 372.68 | Taller de Riesgos Ambientales | En firma KP (12.may.17) | ODC n°1
SC-235 | Knight Piesold | [5 empty] | PDN-2 | UF | 273.6 | Área de Estudio Flexible | En firma KP (12.may.17) | ODC n°1
SC-235 | Knight Piesold | [5 empty] | PDN-3 | UF | 271.73 | Análisis de Calidad del Aire | En firma KP (12.may.17) | ODC n°1
SC-235 | Knight Piesold | [5 empty] | PDN-4 | UF | 220495.62 | FASE II: Elaboracion EIA por aumento area flexible | En firma KP (12.may.17) | ODC n°1
SC-235 | Knight Piesold | [5 empty] | PDN-5 | UF | 1220.93 | Caracterización y Censo de Grupos Humanos Potencialmente Reasentados | En firma KP (12.may.17) | ODC n°1
SC-235 | Knight Piesold | [5 empty] | PDN-Reversa | UF | -132789.8287 | Reversa FASE II: Elaboracion EIA original | En firma KP (12.may.17) | ODC n°1
SC-235 | Knight Piesold
SC-235 | Knight Piesold | [5 empty] | PDN-7 |  |  | Completar lunes 15may17
SC-235 | Knight Piesold | [5 empty] | PDN-8 |  |  | Completar lunes 15may17
SC-235 | Knight Piesold | [5 empty] | PDN-9 |  |  | Completar lunes 15may17
SC-235 | Knight Piesold | [5 empty] | PDN-10 |  |  | Completar lunes 15may17
SC-265 | Geobiota | Permisos Ambientales Sectoriales.Art 148-150-151 y DS 40 | UF | 6.835.3 | 2016-09-27 | 2018-03-31
SC-278 | SMC | Asesoria especializada habilitacion y permisos Campamento El Morro | CLP | 10360000 | 2016-09-15 | 2017-04-30 | PDN-1 | CLP | 1300000 | Gastos Reembolsables | Procesar doc interna | Emitir ODC
SC-280 | Nutriser | Servicio de Alimentación, Hotelería y mantención Menor, Campaña de Sondajes Quebrada la Fortuna | CLP | 794118279 | 2017-02-16 | 2017-07-31 | PDN-1 | CLP | 42079675 | Sobrecostos en HH, servicios de alimentación, servicios de alojamiento, movilización y otros gastos operacionales, por no poder pernoctar en campamaneto | Revisando sustentos
SC-280 | Nutriser | [5 empty] | PDN-2 | CLP | 4357440 | Servicio de sanidad ambiental y fumigacion | Revisando sustentos
SC-280 | Nutriser | [5 empty] | PDN-3 | CLP | 2068657.975 | Personal alimentacion contratado en Marzo 17 | Revisando sustentos
SC-280 | Nutriser | [5 empty] | PDN-4 | CLP | 1835064 | comprar 154 juegos de sabanas para mantener cambio de la ropa de cama en una lenceria, la cual no se considero en las bases tecnicas ni en la oferta comercial del contrato | Revisando sustentos
SC-280 | Nutriser | [5 empty] | PDN-5 | CLP | 2345160 | Servicio Adicional de Alimentacion para celebrar el 1° Mayo, en campamento La fortuna | Revisando sustentos
SC-280 | Nutriser | [5 empty] | PDN-6 | CLP | 3801600 | Producto Adicional en colacion de terreno correspondiente a un proteico "ATUN" | Revisando sustentos
SC-281 | Griffith Drilling | [5 empty] | PDN-01 | CLP | 62913093.7 | Instrumentación Cuerda Vibrante, Piezómetro, Dataloggers, etc. | Espera sustentos ctta
SC-281 | Griffith Drilling | [5 empty] | PDN-01 | CLP | 1817575 | Sacos de Cemento | Espera sustentos ctta
SC-281 | Griffith Drilling | [5 empty] | PDN-01 | CLP | 21341930 | Tubería de PVC, Abrazaderas, Elevador, Tapa de Pozos y Adaptadores | Espera sustentos ctta
SC-281 | Griffith Drilling | [5 empty] | PDN-01 | CLP | 4520995 | Servicio de Alojamiento y Alimentación en El Transito (27-Mar al 04-Abr) | Espera sustentos ctta
SC-281 | Griffith Drilling | [5 empty] | PDN-01 | CLP | 4140000 | 4 Fletes de Traslado de Materiales (1 PVC, 2 Cemento, 1 Cuerda Vibrante) | Espera sustentos ctta
SC-281 | Griffith Drilling | [5 empty] | PDN-01 | CLP | 5084821.5 | Movilizacion 5ta Maquina y equipos de Apoyo | Espera sustentos ctta
SC-281 | Griffith Drilling | [5 empty] | PDN-01 | CLP | 5175000 | 5 Fletes de Traslado Contenedores de Resguardo para Inclemencias Climaticas | Espera sustentos ctta
SC-281 | Griffith Drilling | [5 empty] | PDN-01 | CLP | 59446213 | Costo Mano de Obra personal Griffith Drilling Contratado en Febrero (Retraso Proyecto) | Espera sustentos ctta
SC-282 | Piteau | Diseño Geotecnico e Hidrogeologico del rajo y diseño de botadero de lastre | USD | 913043 | 2016-12-20 | 2017-09-30 | PDN-01 | USD |  |  | Espera recibir PDN
SC-286 | Fluor Off shore | Eng and Consulting and Procurement Services | CAD | 9057471.6 | 2016-10-01 | 2017-08-25 | PDN-201 | CAD | 45293 | Zero Base Electrical Studies | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | Fluor Off shore | [5 empty] | PDN-202 | CAD | 119508 | Relincho - La Fortuna Water Pipeline | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | Fluor Off shore | [5 empty] | PDN-203 | CAD | 82420 | Centralized Off-Site Control Facility | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | Fluor Off shore | [5 empty] | PDN-207 | CAD | -26578 | TMF Pre-Qualification & Rockfill Dam Change | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | Fluor Off shore | [5 empty] | PDN-208 | CAD | 0 | Onshore Baseline Setup | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | Fluor Off shore | [5 empty] | PDN-209 | CAD | 0 | 3rd Party Bid List Changes | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | Fluor Off shore | [5 empty] | PDN-210 | CAD | -363328 | Waste Management | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | Fluor Off shore | [5 empty] | PDN-212 | CAD | 306061 | Comminution TOS, Part I | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | Fluor Off shore | [5 empty] | PDN-213 | CAD | 140980 | Tank Cell Size & Configuration Trade-Off Study | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | Fluor Off shore | [5 empty] | PDN-214 | CAD | 298605 | Early PFS Schedule Delays | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | Fluor Off shore | [5 empty] | PDN-215 | CAD | 525893 | Hybrid Corridor Conveyance System | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | Fluor Off shore | [5 empty] | PDN-216 | CAD | 42943 | Site Specific Seismic Evaluation | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | Fluor Off shore | [5 empty] | PDN-217 | CAD | -64814 | Geotechnical Investigations & EIA/SEP Input | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | Fluor Off shore | [5 empty] | PDN-218 | CAD | 315087 | Concentrate Pipeline & Las Losas Filter Plant | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | Fluor Off shore | [5 empty] | PDN-219 | CAD | 0 | Huasco Bypass & Early Works Access Road Upgrades | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | Fluor Off shore | [5 empty] | PDN-220 | CAD | -90963 | Construction and Operation Camp Scope Transfer | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | Fluor Off shore | [5 empty] | PDN-221 | CAD | 0 | On-Shore EIA Coordinator Change | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | Fluor Off shore | [5 empty] | PDN-222 | CAD | 30897 | Distribution Voltages & Electrical Gear Type | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | Fluor Off shore | [5 empty] | PDN-223 | CAD | 180843 | Comminution Trade-Off Study - Additional Options | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | Fluor Off shore | [5 empty] | PDN-224 | CAD | -34625 | Cancellation of Site Specific Seismic Evaluation | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | Fluor Off shore | [5 empty] | PDN-226 | CAD | -52778 | Deletion of EIA Documentation for Agudio Route | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | Fluor Off shore | [5 empty] | PDN-227 | CAD | 0 | First EIA Package Delays | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | Fluor Off shore | [5 empty] | PDN-228 | CAD | 22429 | Off-shore Rate Increase for Certain Fluor Employees | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | Fluor Off shore | [5 empty] | PDN-225 | CAD | 27916.8556 | Mine Ancillary Facilities Scope Changes | Pending
SC-286 | Fluor Off shore | [5 empty] | PDN-229 | CAD | 0 | Change to NuevaMaitencillo Substation | Pending
SC-286 | Fluor Off shore | [5 empty] | PDN-230 | CAD | 52955.7665 | Bi-Directional Relincho-La Fortuna Water Pipeline | Pending
SC-286 | Fluor Off shore | [5 empty] | PDN-232 | CAD | 12722.5598 | Concentrate Pipeline Density Change | Pending
SC-286 | Fluor Off shore | [5 empty] | PDN-233 | CAD | 10743.4418 | Filtrate Pipeline System Length | Pending
SC-286 | Fluor Off shore | [5 empty] | PDN-234 | CAD | 144052.8938 | Relincho Primary Crusher Relocation | Pending
SC-286 | Fluor Off shore | [5 empty] | PDN-235 | CAD | 327916.3619 | Alternate RopeCon Alignment | Pending
SC-286 | Fluor Off shore | [5 empty] | PDN-236 | CAD | 339950.7049 | Water Study | Pending
SC-286 | Fluor Off shore | [5 empty] | PDN-237 | CAD | 20797.6196 | Medium Voltage Distribution Level | Pending
SC-286 | Fluor Off shore
SC-286 | Fluor Off shore | [5 empty] | PDN-XXX | CAD | 19200 | Camp Scope Changes | Potencial
SC-286 | Fluor Off shore | [5 empty] | PDN-XXX | CAD | 0 | Growth in EIA/SEP Deliverables (650 to 1050) | Potencial
SC-286 | Fluor Off shore | [5 empty] | PDN-XXX | CAD | 160000 | Impact of Guias Mine Waste Stockpile at Relincho | Potencial
SC-286 | Fluor Off shore | [5 empty] | PDN-XXX | CAD | 64000 | TMF Water Management (Canals vs. Compensation) | Potencial
SC-286 | Fluor Off shore | [5 empty] | PDN-XXX | CAD | 160000 | Late Delivery of Mine Water Management Inputs | Potencial
SC-286 | Fluor Off shore | [5 empty] | PDN-XXX | CAD | 0 | Tailings By-Pass Road | Potencial
SC-286 | Fluor On shore | Eng and Consulting and Procurement Services | CLP | 1982012196 | 2016-10-01 | 2017-08-25 | PDN-201 | CLP | 0 | Zero Base Electrical Studies | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | Fluor On shore | [5 empty] | PDN-202 | CLP | -1048105.065 | Relincho - La Fortuna Water Pipeline | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | Fluor On shore | [5 empty] | PDN-203 | CLP | 6543860 | Centralized Off-Site Control Facility | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | Fluor On shore | [5 empty] | PDN-207 | CLP | 98863751.08 | TMF Pre-Qualification & Rockfill Dam Change | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | Fluor On shore | [5 empty] | PDN-208 | CLP | -73026596 | Onshore Baseline Setup | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | Fluor On shore | [5 empty] | PDN-209 | CLP | 23885475 | 3rd Party Bid List Changes | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | Fluor On shore | [5 empty] | PDN-210 | CLP | 58409735 | Waste Management | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | Fluor On shore | [5 empty] | PDN-212 | CLP | 0 | Comminution TOS, Part I | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | Fluor On shore | [5 empty] | PDN-213 | CLP | 0 | Tank Cell Size & Configuration Trade-Off Study | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | Fluor On shore | [5 empty] | PDN-214 | CLP | 0 | Early PFS Schedule Delays | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | Fluor On shore | [5 empty] | PDN-215 | CLP | 56140215.87 | Hybrid Corridor Conveyance System | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | Fluor On shore | [5 empty] | PDN-216 | CLP | 0 | Site Specific Seismic Evaluation | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | Fluor On shore | [5 empty] | PDN-217 | CLP | 51387876.72 | Geotechnical Investigations & EIA/SEP Input | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | Fluor On shore | [5 empty] | PDN-218 | CLP | 90342438.31 | Concentrate Pipeline & Las Losas Filter Plant | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | Fluor On shore | [5 empty] | PDN-219 | CLP | 64643800.98 | Huasco Bypass & Early Works Access Road Upgrades | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | Fluor On shore | [5 empty] | PDN-220 | CLP | 106676495.9 | Construction and Operation Camp Scope Transfer | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | Fluor On shore | [5 empty] | PDN-221 | CLP | -14958516.48 | On-Shore EIA Coordinator Change | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | Fluor On shore | [5 empty] | PDN-222 | CLP | 0 | Distribution Voltages & Electrical Gear Type | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | Fluor On shore | [5 empty] | PDN-223 | CLP | 0 | Comminution Trade-Off Study - Additional Options | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | Fluor On shore | [5 empty] | PDN-224 | CLP | 0 | Cancellation of Site Specific Seismic Evaluation | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | Fluor On shore | [5 empty] | PDN-226 | CLP | -4184631 | Deletion of EIA Documentation for Agudio Route | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | Fluor On shore | [5 empty] | PDN-227 | CLP | 0 | First EIA Package Delays | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | Fluor On shore | [5 empty] | PDN-228 | CLP | 0 | Offshore Rate Increase for Certain Fluor Employees | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | Fluor On shore | [5 empty] | PDN-225 | CLP | 0 | Mine Ancillary Facilities Scope Changes | Pending
SC-286 | Fluor On shore | [5 empty] | PDN-229 | CLP | 2175455.012 | Change to NuevaMaitencillo Substation | Pending
SC-286 | Fluor On shore | [5 empty] | PDN-230 | CLP | 6005718 | Bi-Directional Relincho-La Fortuna Water Pipeline | Pending
SC-286 | Fluor On shore | [5 empty] | PDN-232 | CLP | 1673852 | Concentrate Pipeline Density Change | Pending
SC-286 | Fluor On shore | [5 empty] | PDN-233 | CLP | 10173315 | Filtrate Pipeline System Length | Pending
SC-286 | Fluor On shore | [5 empty] | PDN-234 | CLP | 11926605.9 | Relincho Primary Crusher Relocation | Pending
SC-286 | Fluor On shore | [5 empty] | PDN-235 | CLP | 22392383.91 | Alternate RopeCon Alignment | Pending
SC-286 | Fluor On shore | [5 empty] | PDN-236 | CLP | 0 | Alternative Water Supply Study | Pending
SC-286 | Fluor On shore | [5 empty] | PDN-237 | CLP | 0 | 6.9kV - 4.16kV Power Distribution | Pending
SC-286 | Fluor On shore
SC-286 | Fluor On shore | [5 empty] | PDN-XXX | CLP | 52500000 | Camp Scope Changes | Potencial
SC-286 | Fluor On shore | [5 empty] | PDN-XXX | CLP | 36000000 | Growth in EIA/SEP Deliverables (650 to 1050) | Potencial
SC-286 | Fluor On shore | [5 empty] | PDN-XXX | CLP | 57600000 | Impact of Guias Mine Waste Stockpile at Relincho | Potencial
SC-286 | Fluor On shore | [5 empty] | PDN-XXX | CLP | 57600000 | TMF Water Management (Canals vs. Compensation) | Potencial
SC-286 | Fluor On shore | [5 empty] | PDN-XXX | CLP | 0 | Late Delivery of Mine Water Management Inputs | Potencial
SC-286 | Fluor On shore | [5 empty] | PDN-XXX | CLP | 19440000 | Tailings By-Pass Road | Potencial
SC-319 | Amawta | Elaboración de capítulo de riesgos naturales del EIA | UF | 6130 | 2017-03-06 | 2017-11-30

## PDN
Contrato | PDN | Monto | Concepto | Status | Orden de Cambio (ODC)
OS-219 | PDN-1 | 2230 | Agregar alcance a trabajos hidrologia/hidraulica/hidrogeologia | Espera sustentos ctta
SC-235 | PDN-1 | 372.68 | Taller de Riesgos Ambientales | En firma KP (12.may.17) | ODC n°1
SC-235 | PDN-2 | 273.6 | Área de Estudio Flexible | En firma KP (12.may.17) | ODC n°1
SC-235 | PDN-3 | 271.73 | Análisis de Calidad del Aire | En firma KP (12.may.17) | ODC n°1
SC-235 | PDN-4 | 220495.62 | FASE II: Elaboracion EIA por aumento area flexible | En firma KP (12.may.17) | ODC n°1
SC-235 | PDN-5 | 1220.93 | Caracterización y Censo de Grupos Humanos Potencialmente Reasentados | En firma KP (12.may.17) | ODC n°1
SC-235 | PDN-Reversa | -132789.8287 | Reversa FASE II: Elaboracion EIA original | En firma KP (12.may.17) | ODC n°1
SC-235 | PDN-7 |  | Completar lunes 15may17
SC-235 | PDN-8 |  | Completar lunes 15may17
SC-235 | PDN-9 |  | Completar lunes 15may17
SC-235 | PDN-10 |  | Completar lunes 15may17
SC-278 | PDN-1 | 1300000 | Gastos Reembolsables | Procesar doc interna | Emitir ODC
SC-280 | PDN-1 | 42079675 | Sobrecostos en HH, servicios de alimentación, servicios de alojamiento, movilización y otros gastos operacionales, por no poder pernoctar en campamaneto | Revisando sustentos
SC-280 | PDN-2 | 4357440 | Servicio de sanidad ambiental y fumigacion | Revisando sustentos
SC-280 | PDN-3 | 2068657.975 | Personal alimentacion contratado en Marzo 17 | Revisando sustentos
SC-280 | PDN-4 | 1835064 | comprar 154 juegos de sabanas para mantener cambio de la ropa de cama en una lenceria, la cual no se considero en las bases tecnicas ni en la oferta comercial del contrato | Revisando sustentos
SC-280 | PDN-5 | 2345160 | Servicio Adicional de Alimentacion para celebrar el 1° Mayo, en campamento La fortuna | Revisando sustentos
SC-280 | PDN-6 | 3801600 | Producto Adicional en colacion de terreno correspondiente a un proteico "ATUN" | Revisando sustentos
SC-281 | PDN-01 | 62913093.7 | Instrumentación Cuerda Vibrante, Piezómetro, Dataloggers, etc. | Espera sustentos ctta
SC-281 | PDN-01 | 1817575 | Sacos de Cemento | Espera sustentos ctta
SC-281 | PDN-01 | 21341930 | Tubería de PVC, Abrazaderas, Elevador, Tapa de Pozos y Adaptadores | Espera sustentos ctta
SC-281 | PDN-01 | 4520995 | Servicio de Alojamiento y Alimentación en El Transito (27-Mar al 04-Abr) | Espera sustentos ctta
SC-281 | PDN-01 | 4140000 | 4 Fletes de Traslado de Materiales (1 PVC, 2 Cemento, 1 Cuerda Vibrante) | Espera sustentos ctta
SC-281 | PDN-01 | 5084821.5 | Movilizacion 5ta Maquina y equipos de Apoyo | Espera sustentos ctta
SC-281 | PDN-01 | 5175000 | 5 Fletes de Traslado Contenedores de Resguardo para Inclemencias Climaticas | Espera sustentos ctta
SC-281 | PDN-01 | 59446213 | Costo Mano de Obra personal Griffith Drilling Contratado en Febrero (Retraso Proyecto) | Espera sustentos ctta
SC-282 | PDN-01 |  |  | Espera recibir PDN
SC-286 | PDN-201 | 45293 | Zero Base Electrical Studies | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | PDN-202 | 119508 | Relincho - La Fortuna Water Pipeline | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | PDN-203 | 82420 | Centralized Off-Site Control Facility | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | PDN-207 | -26578 | TMF Pre-Qualification & Rockfill Dam Change | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | PDN-208 | 0 | Onshore Baseline Setup | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | PDN-209 | 0 | 3rd Party Bid List Changes | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | PDN-210 | -363328 | Waste Management | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | PDN-212 | 306061 | Comminution TOS, Part I | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | PDN-213 | 140980 | Tank Cell Size & Configuration Trade-Off Study | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | PDN-214 | 298605 | Early PFS Schedule Delays | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | PDN-215 | 525893 | Hybrid Corridor Conveyance System | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | PDN-216 | 42943 | Site Specific Seismic Evaluation | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | PDN-217 | -64814 | Geotechnical Investigations & EIA/SEP Input | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | PDN-218 | 315087 | Concentrate Pipeline & Las Losas Filter Plant | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | PDN-219 | 0 | Huasco Bypass & Early Works Access Road Upgrades | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | PDN-220 | -90963 | Construction and Operation Camp Scope Transfer | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | PDN-221 | 0 | On-Shore EIA Coordinator Change | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | PDN-222 | 30897 | Distribution Voltages & Electrical Gear Type | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | PDN-223 | 180843 | Comminution Trade-Off Study - Additional Options | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | PDN-224 | -34625 | Cancellation of Site Specific Seismic Evaluation | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | PDN-226 | -52778 | Deletion of EIA Documentation for Agudio Route | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | PDN-227 | 0 | First EIA Package Delays | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | PDN-228 | 22429 | Off-shore Rate Increase for Certain Fluor Employees | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | PDN-225 | 27916.8556 | Mine Ancillary Facilities Scope Changes | Pending
SC-286 | PDN-229 | 0 | Change to NuevaMaitencillo Substation | Pending
SC-286 | PDN-230 | 52955.7665 | Bi-Directional Relincho-La Fortuna Water Pipeline | Pending
SC-286 | PDN-232 | 12722.5598 | Concentrate Pipeline Density Change | Pending
SC-286 | PDN-233 | 10743.4418 | Filtrate Pipeline System Length | Pending
SC-286 | PDN-234 | 144052.8938 | Relincho Primary Crusher Relocation | Pending
SC-286 | PDN-235 | 327916.3619 | Alternate RopeCon Alignment | Pending
SC-286 | PDN-236 | 339950.7049 | Water Study | Pending
SC-286 | PDN-237 | 20797.6196 | Medium Voltage Distribution Level | Pending
SC-286 | PDN-XXX | 19200 | Camp Scope Changes | Potencial
SC-286 | PDN-XXX | 0 | Growth in EIA/SEP Deliverables (650 to 1050) | Potencial
SC-286 | PDN-XXX | 160000 | Impact of Guias Mine Waste Stockpile at Relincho | Potencial
SC-286 | PDN-XXX | 64000 | TMF Water Management (Canals vs. Compensation) | Potencial
SC-286 | PDN-XXX | 160000 | Late Delivery of Mine Water Management Inputs | Potencial
SC-286 | PDN-XXX | 0 | Tailings By-Pass Road | Potencial
SC-286 | PDN-201 | 0 | Zero Base Electrical Studies | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | PDN-202 | -1048105.065 | Relincho - La Fortuna Water Pipeline | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | PDN-203 | 6543860 | Centralized Off-Site Control Facility | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | PDN-207 | 98863751.08 | TMF Pre-Qualification & Rockfill Dam Change | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | PDN-208 | -73026596 | Onshore Baseline Setup | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | PDN-209 | 23885475 | 3rd Party Bid List Changes | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | PDN-210 | 58409735 | Waste Management | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | PDN-212 | 0 | Comminution TOS, Part I | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | PDN-213 | 0 | Tank Cell Size & Configuration Trade-Off Study | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | PDN-214 | 0 | Early PFS Schedule Delays | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | PDN-215 | 56140215.87 | Hybrid Corridor Conveyance System | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | PDN-216 | 0 | Site Specific Seismic Evaluation | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | PDN-217 | 51387876.72 | Geotechnical Investigations & EIA/SEP Input | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | PDN-218 | 90342438.31 | Concentrate Pipeline & Las Losas Filter Plant | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | PDN-219 | 64643800.98 | Huasco Bypass & Early Works Access Road Upgrades | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | PDN-220 | 106676495.9 | Construction and Operation Camp Scope Transfer | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | PDN-221 | -14958516.48 | On-Shore EIA Coordinator Change | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | PDN-222 | 0 | Distribution Voltages & Electrical Gear Type | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | PDN-223 | 0 | Comminution Trade-Off Study - Additional Options | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | PDN-224 | 0 | Cancellation of Site Specific Seismic Evaluation | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | PDN-226 | -4184631 | Deletion of EIA Documentation for Agudio Route | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | PDN-227 | 0 | First EIA Package Delays | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | PDN-228 | 0 | Offshore Rate Increase for Certain Fluor Employees | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | PDN-225 | 0 | Mine Ancillary Facilities Scope Changes | Pending
SC-286 | PDN-229 | 2175455.012 | Change to NuevaMaitencillo Substation | Pending
SC-286 | PDN-230 | 6005718 | Bi-Directional Relincho-La Fortuna Water Pipeline | Pending
SC-286 | PDN-232 | 1673852 | Concentrate Pipeline Density Change | Pending
SC-286 | PDN-233 | 10173315 | Filtrate Pipeline System Length | Pending
SC-286 | PDN-234 | 11926605.9 | Relincho Primary Crusher Relocation | Pending
SC-286 | PDN-235 | 22392383.91 | Alternate RopeCon Alignment | Pending
SC-286 | PDN-236 | 0 | Alternative Water Supply Study | Pending
SC-286 | PDN-237 | 0 | 6.9kV - 4.16kV Power Distribution | Pending
SC-286 | PDN-XXX | 52500000 | Camp Scope Changes | Potencial
SC-286 | PDN-XXX | 36000000 | Growth in EIA/SEP Deliverables (650 to 1050) | Potencial
SC-286 | PDN-XXX | 57600000 | Impact of Guias Mine Waste Stockpile at Relincho | Potencial
SC-286 | PDN-XXX | 57600000 | TMF Water Management (Canals vs. Compensation) | Potencial
SC-286 | PDN-XXX | 0 | Late Delivery of Mine Water Management Inputs | Potencial
SC-286 | PDN-XXX | 19440000 | Tailings By-Pass Road | Potencial