## Caratula
CARATULA APROBACIÓN DE ESTADO DE PAGO | [7 empty] | LETRACOLUMNA
|  |  |  | Fecha: | #NAME?
[5 empty] | SC308 Leitener Agudio |  |  | D24:J105
|  |  |  | USD | 680 |  |  | D24:I141
INFORMACIÓN GENERAL |  |  |  | UF | 26450 | Caratula |  | #NAME?
| Nº CONTRATO: | SC-287 |  | CLP$ | 1 |  |  | #NAME?
| MANDANTE: | NUEVAUNION SPA |  | eur | 684.84 |  |  | #NAME?
| CONTRATO : | WATER PIPILINES (ADM FLUOR) | [5 empty] | #NAME?
| CONTRATISTA : | BRASS CHILE S.A
| RUT : | 77.611.600-9 |  | FECHA DE INICIO CONTRATO | 2017-01-24
| SERVICIO TERRENO : | No |  | FECHA DE TÉRMINO CONTRATO | 2017-07-31
|  |  |  | VIGENCIA BOLETA (ACT) | 0
VALOR ACTUALIZADO DEL SERVICIO
|  |  |  | MONTO ORIGINAL CONTRATO | 475225059 |  |  | Centro de Costos | Valor por Cuenta Contable
|  |  |  | VALOR MODIFICACIÓNES | 0 |  | 132 | 51-11-3356: Third Parties_ | 20786433
|  |  |  | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO | 475225059 |  | 133
134
AVANCE DEL SERVICIO | [6 empty] | 135
| Nº |  |  | VALOR PERÍODO ACTUAL | 21880456 |  | 136
| NUMERO EDP | EDP 01 |  | REAJUSTES | 0 |  | 137
| PERÍODO INICIO | 2017-01-30 |  | RETENCIONES EDP | 1094023 |  | 138
| PERÍODO TÉRMINO | 2017-02-24 |  |  |  |  | 139
| MONEDA | CLP |  | RETENCIONES ACUMULADAS | 1094023 |  | 140
| CAMBIO UTILIZADO EN EDP | 1 |  | VALOR NETO EDP (CLP) | 20786433 |  | 141
| IMPUESTO | IVA |  |  | #NAME? |  |  | Total | 20786433 | Ok
| RETENCIÓN CONTRACTUAL | 0% |  | VALOR NETO EDP (USD) | 30568.2838
|  |  |  | ACUMULADO PERÍODO ANTERIOR | 0
|  |  |  | SALDO CONTRATO(Sin incluir Ret EDP) | 453344603
Estados de pagos (6 ultimos)
|  |  | FINIQUITO ADJUNTO | AVANCE ACUMULADO EDP | 21880456 |  |  |  | Estados de Pago | Monto Avance ( CLP ) Últimos 6 Estados de Pagos
|  |  |  | % AVANCE ACUMULADO | 4.604% |  | 6
GRAFICO DISTRIBUCIÓN POR CUENTAS Y PAGOS HISTORICOS | [6 empty] | 5
4
3
2
[7 empty] | 1 |  | EDP 01 | 20786433
0
APROBACIONES
A | DUEÑO CENTRO COSTO |  |  | Firma Aprobación
| Walter Droppelmann | Fecha Aprobación
B | CONTRATOS |  |  | Firma Aprobación
| Michael Leyton B. | Fecha Aprobación
D | GERENTE SERVICIOS |  |  | Firma Aprobación
| Antonio Marambio | Fecha Aprobación
OBSERVACIONES

## BD
Nº CONTRATO: | SC-287
NOMBRE CONTRATO : | WATER PIPILINES (ADM FLUOR)
CONTRATISTA : | BRASS CHILE S.A
RUT : | 77.611.600-9
MANDANTE: | NUEVAUNION SPA
PERÍODO INICIO | 2017-01-30
PERÍODO TÉRMINO | 2017-02-24
SERVICIO TERRENO :
FECHA DE INICIO CONTRATO | 2017-01-24
FECHA DE TÉRMINO CONTRATO | 2017-07-31
VIGENCIA BOLETA (ACT)
MONTO ORIGINAL CONTRATO | 475225059
VALOR MODIFICACIÓNES | 0
NUMERO EDP | EDP 01
MONEDA | CLP
CAMBIO UTILIZADO EN EDP
IMPUESTO
RETENCIÓN CONTRACTUAL
RETENCIONES EDP | 1094023
RETENCIONES ACUMULADAS | 1094023
VALOR NETO EDP | 21880456
VALOR NETO EDP (USD) | 32177.1412
ACUMULADO EDP | 21880456
CENTRO COSTO | 51-11-3356: Third Parties_
DUEÑO CENTRO COSTO | Walter Droppelmann
IMPUESTO | IVA
RETENCION
VIGENCIA BOLETA (ACT)
TERRENO | No