## Datos
N° de Contrato
Nombre del Contrato
Contratista
RUT
O/C:
Solicitado por
Solicitado Cargo:
Fecha :
Descripción OC
CentroCosto OC
Dueño Ccostos
Desc Cambio Alcance
Desc Cambio en Plazo
Valor Original
Valor OC Anteriores
Valor OC Actual
Fecha Inicio Ctto
Fecha OC Anteriores
Fecha OC Actual

## 19. ODC (Ctto)
Orden de Cambio N° 3
| N° de Contrato |  | #REF!
| Nombre del Contrato |  | #REF!
| Contratista |  | #REF! |  |  | RUT : | #REF!
O/C:
| Fecha : |  | #REF! | Solicitado por: |  | #REF!
#REF!
1. Descripción de la Orden de Cambio
#REF!
#REF!
Aumentos: 1.- Servicio de Consultoría Comunitaria, extensión período 2017, desde Enero del año 2017 a Diciembre del año 2017. Disminuciones: No hay disminuciones. Plazo: Se modifica el plazo del Contrato hasta el 31-12-2017.
2. Precio Orden de Cambio
[8 empty] | Moneda | #REF!
| Id | Descripción |  |  | Un. | Cantidad | #REF! | #REF!
#REF!
| #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | Total $ | #REF!
Nota: Estos valores no incluyen IVA
3. Resumen del Contrato
| Precio del Contrato: |  |  | Plazo del Contrato:
| Precio original del Ctto. |  | 70908000 | Plazo original del Ctto |  | 365 | días corridos | Fecha de inicio | 2015-01-01
| Orden de cambio N°1 |  | 0 | Orden de cambio N°1 |  | 0
| Orden de cambio N°2 |  | 63817200 | Orden de cambio N°2 |  | 365
| Orden de cambio N°3 |  | #REF! | Orden de cambio N°3 |  | 365
| Total Contrato |  | #REF! | Total plazo del Contrato |  | 1095 | días corridos | Fecha de término | 2017-12-31
4. Documentos y/o planos adjuntos a la Orden de Cambio
#REF!
5. Control de Costos
| Origen de los fondos: |  |  | Ppto. 2016 _______ |  |  | Ppto. 2017 __X_______
| Item: |  | #REF!
6. Aprobación Orden de Cambio
| Michael Hubbard |  |  |  | Petri Salopera
| pp. Nuevaunión SpA |  |  |  | pp. Nuevaunión SpA
#REF!
Notas: (1) Esta orden de cambio representa el ajuste final para todos y cada uno de los montos adeudados o que se adeudaren al Contratista por los cambios identificados en este documento, incluyendo cualquier efecto que ellos pudieran tener en la planificación, programación, obligaciones o compromisos del Contratista. (2) Todas las demas condiciones del Contrato, permanecen inalterables.

## 20. Aut. Commitment (Ctto)
Autorización de Commitment
#REF!
RESUMEN GENERAL
N° OS/Ctto: |  | #REF! | [7 empty] | Gasto Rechazado |  | #REF!
Contrato |  | #REF! | [7 empty] | Fecha de Inicio |  | #REF!
Empresa: |  | #REF! | [7 empty] | Fecha de Término |  | #REF!
RUT: |  | #REF! | [7 empty] | Commitment a Aprobar (USD): |  |  | #REF!
[10 empty] | C.Costo | #REF!
BREVE DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
#REF!
#REF!
MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN
| Tipo de Proceso |  |  | Documentos Requeridos |  |  |  | Antecedentes Entregado por Usuario |  |  |  | Anticipo
| #REF! | Licitación / Cotizaciones |  | #REF! |  |  |  | Oferta Contratista : | #REF! |  |  | Anticipo % : | #REF!
| #REF! | Asignación Directa |  | Si | SOLE SOURCE |  |  | Cotizaciones: | #REF! |  |  | Justificación Anticipo:
#REF!
|  |  |  | #REF! | Servicio en Budget
VALOR COMMITMENT
[12 empty] | Moneda | #REF!
| Ítems |  | Descripción | [5 empty] | Unidad | Cantidad | Precio Unidad | #REF!
| 1 |  | #REF! | [5 empty] | GL | 1 | #REF! | #REF!
[9 empty] | Gastos Rechazados (35%) : |  |  | #REF!
[9 empty] | Valor Neto Total $ |  |  | #REF!
[9 empty] | Valor Neto Total USD$ |  |  | #REF!
[9 empty] | USD (Proyecto) : | 680
CENTRO DE COSTO
C.Costo : |  |  | #REF! | [6 empty] | Commitment Original (USD): |  |  | 104276.4706
Dueño Centro de Costo |  |  | #REF! | [6 empty] | Commitment Adicionales Previos (USD) : |  |  | 93848.8235
[10 empty] | Actual Commitment (USD) |  |  | #REF!
[10 empty] | Total Commitment (USD): |  |  | #REF!
SOLICITUD Y REVISIÓN
| Revisión Project Control/Finanzas | [6 empty] | Revisión Contratos
| Nombre: |  | Antonio Marambio |  |  |  |  | Nombre: | Michael Leyton
| Cargo: |  | Gerente Servicios |  |  |  |  | Cargo: | Administrador Contratos
| Firma: | [6 empty] | Firma:
ESTRATEGIA DE APROBACIÓN DE ACUERDO A DFA
| Solicitante |  |  |  |  | Dueño del Centro de Costo |  |  |  |  | Director del Proyecto
| Nombre: |  | #REF! |  |  | Nombre: | #REF! |  |  |  | Mike Hubbard
| Cargo: |  | #REF! |  |  | Cargo: | #REF!
| Firma: |  |  |  |  | Firma: |  |  |  |  | Firma:
(Solo si corresponde Según DFA)

## 10. CA-Actualización
Autorización de Commitment
#REF!
RESUMEN GENERAL
N° OS/Ctto: |  | #REF! | [7 empty] | Gasto Rechazado |  | #REF!
Servicio |  | #REF! | [7 empty] | Fecha de Inicio |  | #REF!
Empresa: |  | #REF! | [7 empty] | Fecha de Término |  | #REF!
RUT: |  | #REF! | [7 empty] | Commitment a Aprobar (USD): |  |  | #REF!
[10 empty] | C.Costo | #REF!
BREVE DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
#REF!
#REF!
MODALIDAD DE ADJUDICCACIÓN
| Tipo de Proceso |  |  | Documentos Requeridos |  |  |  | Antecedentes Entregado por Usuario
| #REF! | Proceso de Licitación |  | #REF! |  |  |  |  | Oferta Contratista : | #REF! |  | Anticipo | #REF!
| #REF! | Asignación Directa |  | #REF! | SOLE SOURCE |  |  |  | Cotizaciones: | #REF!
|  |  |  | #REF! | Servicio en Budget
VALOR COMMITMENT
[12 empty] | Moneda | #REF!
| Ítems |  | Descripción | [5 empty] | Unidad | Cantidad | Precio Unidad | #REF!
| 1 |  | #REF! | [5 empty] | GL | 1 | #REF! | #REF!
|  |  | Taxes Estimates | [5 empty] | GL | 1 |  |  | 0
[9 empty] | Gastos Rechazados (35%) : |  |  | #REF!
[9 empty] | Valor Neto Total $ |  |  | #REF!
[9 empty] | Valor Neto Total USD$ |  |  | #REF!
#REF!
[9 empty] | #REF! |  |  | #REF! |  |  | CLP | #DIV/0!
[9 empty] | MONTO ACTUALIZACIÓN 01 : |  |  | #REF! |  |  | UF | #DIV/0!
[9 empty] | MONTO ACTUALIZACIÓN 02 : |  |  | #REF! |  |  | USD | 1
[9 empty] | #REF! |  |  | #REF! |  |  | EUR | #DIV/0!
[9 empty] | Valor neto inicial / valor acumulado actual (%) |  |  | #REF! |  |  | EUR | #DIV/0!
|  | Justificación aumento de la orden de servicio: |  |  |  | Proveedor requirió de más horas para poder completar el servicio.
CAD
CENTRO DE COSTO
C.Costo : |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  |  | Commitment Original (USD): |  |  | #REF!
[10 empty] | Commitment Adicionales Previos (USD) : |  |  | 0
[10 empty] | Actual Commitment (USD) |  |  | #REF!
[10 empty] | Total Commitment (USD): |  |  | #REF!
SOLICITUD Y REVISIÓN
| Revisión Project Control/Finanzas | [6 empty] | Revisión Contratos
| Nombre: |  | Antonio Marambio/César Ortiz |  |  |  |  | Nombre: | Michael Leyton
| Cargo: |  | Gerente de Control de Proyectos |  |  |  |  | Cargo: | Administrador Contratos
| Firma: | [6 empty] | Firma:
ESTRATEGIA DE APROBACIÓN DE ACUERDO A DFA
| Solicitante |  |  |  |  | Dueño del Centro de Costo |  |  |  |  | Director del Proyecto
| Nombre: |  | #REF! |  |  | Nombre: | #REF! |  |  |  | Mike Hubbard
| Cargo: |  | #REF! |  |  | Cargo: | #REF!
| Firma: |  |  |  |  | Firma: |  |  |  |  | Firma:
(Solo si corresponde Según DFA)

## 16. Finiquito OS
Proyecto NuevaUnión
Finiquito Orden de Servicio
|  | Orden de Servicio : | #REF!
|  | Nombre del Contrato : | #REF!
|  | Contratista : | #REF!
|  | Rut : | #REF!
#REF!
El firmante, para y en consideración del Pago Final por los Servicios realizados para el Proyecto NuevaUnión, certifica lo siguiente:
1. Al recibir la suma de CLP$17.213.750- (el “Pago Final”), el Contratista renuncia y alza todos y cualesquiera derechos de retención, gravamen, derechos preferentes o privilegios y otros embargos, prohibiciones o restricciones en el Proyecto o la Propiedad.
2. El Contratista además declara que todos sus empleados, sus Subcontratistas y proveedores, contratados por el Contratista en relación con el Proyecto y todas las facturas incurridas hasta la Fecha Actual por los Servicios e impuestos presentadas por dichas partes a el Contratista en relación con la ejecución de los Servicios del Proyecto y que estén correctamente emitidas en relación con los acuerdos del empleado, Subcontratistas y proveedores, han sido pagadas en su totalidad.
3. Esta Renuncia Final de Derechos es dada en forma libre y voluntaria y el Contratista reconoce y declara que ha revisado los términos y condiciones en su totalidad, que está completamente informado con respecto al efecto legal de esta Renuncia Final de Derechos, y que ha decidido voluntariamente aceptar los términos y condiciones de esta Renuncia Final de Derechos a cambio del Pago Final.
4. El Contratista además está de acuerdo que la aceptación y recibo del Pago Final y el otorgamiento de esta Renuncia Final de Derechos de ninguna manera libera al firmante de continuar sus obligaciones con respecto a la completa realización de cualquiera de los Servicios que quedan pendientes en el Proyecto.
| EN TESTIMONIO DE LO CUAL, esta Renuncia Final de Derechos ha sido ejecutada con fecha |  |  |  | 2016-11-11
|  | Representante A |  | Representante B
|  | Nombre: |  | #REF!
|  | NuevaUnión SpA |  | NuevaUnión SpA
Representante 1
Nombre:
Fecha:
#REF!

## 18. ACT. Services Order
Services Order
S.O. N° : | #REF!
Date : | #REF!
Requested to: | [5 empty] | Ccosto: | #REF!
Company Name : | #REF! |  |  |  | Bill to :
Tax ID / VAT Number : | #REF! |  |  |  | Nuevaunion SpA
Address : | #REF! |  |  |  | RUT: 99.589.930-2
District : | #REF! |  |  |  | Dirección: Isidora Goyenechea 2800 of. 802
City : | #REF! |  |  |  | Las Condes - Santiago
Country : | #REF! |  |  |  | Giro: Exploración, Explotación, Compra y Arriendo de
Business : | #REF! |  |  |  | Concesiones Mineras.
Email: | #REF! |  |  |  | Teléfono: 2 464 57 00
Telephone : | #REF! |  |  |  | Fax: 2 464 57 35
Contact : | #REF!
Description : | #REF!
Scope : | #REF!
[9 empty] | Currency | #REF!
Items | Descriptions - Services to unit price |  |  |  |  | Unit | Unit Price | Quantity | #REF!
#REF!
#REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Notas: | [5 empty] | #REF! |  |  | #REF!
(1) This Services order represents the final adjustment for any and all amounts owed, or owed to the Contractor for the changes identified in this document, including any effect they may have on the contractor's planning, scheduling, obligations or commitments . | [5 empty] | TAXES : |  |  | #REF!
[6 empty] | #REF! |  |  | #REF!
(2) All other conditions of the contract remain unchanged. | [5 empty] | #REF!
[6 empty] | Initial Services Order Total Amount |  |  | 97000
S.O. Terms and Notes: | [5 empty] | Actualization 01, Total Amount : |  |  | 66000
Services start date : |  | #REF! | Termination Date : | #REF! |  | Actualization 02, Total Amount : |  |  | 0 | 0
[6 empty] | #REF! |  |  | 163000
#REF!
Total Compensation of Services, for the works established and described in the Scope of Service, by accomplishing all the terms and conditions of this Service Order, and the Contractor payment of all obligations incurred, or applied to execute the Work, in this document is the "Total Net Value".
At any case, the Owner shall have any labor or social security responsibility, obligation or of other nature with respect to Contractor’s personnel. The Contractor shall comply timely and fully with all contractual and legal obligations held with workers hired to render Services under this Contract, they must present receipts and payments that apply when they are requested.
The Contractor is obliged in this act to maintain the Owner free and unscathed, at all times, of any responsibility or existing or subsequent obligation regarding the Contractor staff, subcontracts or third parties that provide Services here hired.
Confidentiality Agreement, the document must be signed by the Contractor Legal Representative prior to start with the services.
Commercial Terms |  |  |  |  | 6.- The Company must submit the Payment Statement (EDP) formally to the Owner for review and approval, within a period of 15 calendar days. Once approved, a formal statement is released to authorize the issuance of the invoice. The EDP must be submitted in the format established by the Owner. Each EDP must present a "Pending Notification Form" signed by the Company Legal Representative.
1.- Down Payment: | #REF! | #REF!
2.- Type of Contract: | Unit price
3.- Currency: | #REF!
4.- Pago de facturas: 30 días corridos una vez emitida la factura Previamente Aprobada.
5.- For contractual closure and along with Final Payment Statement invoice the Company must submit a "Service Termination Notice" letter, signed by the Legal Representative.
Requested by :
Name : | #REF!
Position : | #REF!
NuevaUnión Approvals
NuevaUnión Representative |  |  |  |  | NuevaUnión Representative
Name : |  |  |  |  | #REF!
Position : |  |  |  |  | #REF!
Firma: |  |  |  |  | Firma:
#REF!
Name :
Position :
Signature:
Representante Legal.