## 19. ODC (Ctto)
Orden de Cambio N° 3
| N° de Contrato |  | #REF!
| Nombre del Contrato |  | #REF!
| Contratista |  | #REF! |  |  | RUT : | #REF!
O/C:
| Fecha : |  | #REF! | Solicitado por: |  | #REF!
#REF!
1. Descripción de la Orden de Cambio
#REF!
#REF!
Aumentos: 1.- Servicio de Consultoría Comunitaria, extensión período 2017, desde Enero del año 2017 a Diciembre del año 2017. Disminuciones: No hay disminuciones. Plazo: Se modifica el plazo del Contrato hasta el 31-12-2017.
2. Precio Orden de Cambio
[8 empty] | Moneda | #REF!
| Id | Descripción |  |  | Un. | Cantidad | #REF! | #REF!
#REF!
| #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | Total $ | #REF!
Nota: Estos valores no incluyen IVA
3. Resumen del Contrato
| Precio del Contrato: |  |  | Plazo del Contrato:
| Precio original del Ctto. |  | 70908000 | Plazo original del Ctto |  | 365 | días corridos | Fecha de inicio | 2015-01-01
| Orden de cambio N°1 |  | 0 | Orden de cambio N°1 |  | 0
| Orden de cambio N°2 |  | 63817200 | Orden de cambio N°2 |  | 365
| Orden de cambio N°3 |  | #REF! | Orden de cambio N°3 |  | 365
| Total Contrato |  | #REF! | Total plazo del Contrato |  | 1095 | días corridos | Fecha de término | 2017-12-31
4. Documentos y/o planos adjuntos a la Orden de Cambio
#REF!
5. Control de Costos
| Origen de los fondos: |  |  | Ppto. 2016 _______ |  |  | Ppto. 2017 __X_______
| Item: |  | #REF!
6. Aprobación Orden de Cambio
| Michael Hubbard |  |  |  | Petri Salopera
| pp. Nuevaunión SpA |  |  |  | pp. Nuevaunión SpA
#REF!
Notas: (1) Esta orden de cambio representa el ajuste final para todos y cada uno de los montos adeudados o que se adeudaren al Contratista por los cambios identificados en este documento, incluyendo cualquier efecto que ellos pudieran tener en la planificación, programación, obligaciones o compromisos del Contratista. (2) Todas las demas condiciones del Contrato, permanecen inalterables.

## 20. Aut. Commitment (Ctto)
Autorización de Commitment
#REF!
RESUMEN GENERAL
N° OS/Ctto: |  | #REF! | [7 empty] | Gasto Rechazado |  | #REF!
Contrato |  | #REF! | [7 empty] | Fecha de Inicio |  | #REF!
Empresa: |  | #REF! | [7 empty] | Fecha de Término |  | #REF!
RUT: |  | #REF! | [7 empty] | Commitment a Aprobar (USD): |  |  | #REF!
[10 empty] | C.Costo | #REF!
BREVE DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
#REF!
#REF!
MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN
| Tipo de Proceso |  |  | Documentos Requeridos |  |  |  | Antecedentes Entregado por Usuario |  |  |  | Anticipo
| #REF! | Licitación / Cotizaciones |  | #REF! |  |  |  | Oferta Contratista : | #REF! |  |  | Anticipo % : | #REF!
| #REF! | Asignación Directa |  | Si | SOLE SOURCE |  |  | Cotizaciones: | #REF! |  |  | Justificación Anticipo:
#REF!
|  |  |  | #REF! | Servicio en Budget
VALOR COMMITMENT
[12 empty] | Moneda | #REF!
| Ítems |  | Descripción | [5 empty] | Unidad | Cantidad | Precio Unidad | #REF!
| 1 |  | #REF! | [5 empty] | GL | 1 | #REF! | #REF!
[9 empty] | Gastos Rechazados (35%) : |  |  | #REF!
[9 empty] | Valor Neto Total $ |  |  | #REF!
[9 empty] | Valor Neto Total USD$ |  |  | #REF!
[9 empty] | USD (Proyecto) : | 680
CENTRO DE COSTO
C.Costo : |  |  | #REF! | [6 empty] | Commitment Original (USD): |  |  | 104276.4706
Dueño Centro de Costo |  |  | #REF! | [6 empty] | Commitment Adicionales Previos (USD) : |  |  | 93848.8235
[10 empty] | Actual Commitment (USD) |  |  | #REF!
[10 empty] | Total Commitment (USD): |  |  | #REF!
SOLICITUD Y REVISIÓN
| Revisión Project Control/Finanzas | [6 empty] | Revisión Contratos
| Nombre: |  | Antonio Marambio |  |  |  |  | Nombre: | Michael Leyton
| Cargo: |  | Gerente Servicios |  |  |  |  | Cargo: | Administrador Contratos
| Firma: | [6 empty] | Firma:
ESTRATEGIA DE APROBACIÓN DE ACUERDO A DFA
| Solicitante |  |  |  |  | Dueño del Centro de Costo |  |  |  |  | Director del Proyecto
| Nombre: |  | #REF! |  |  | Nombre: | #REF! |  |  |  | Mike Hubbard
| Cargo: |  | #REF! |  |  | Cargo: | #REF!
| Firma: |  |  |  |  | Firma: |  |  |  |  | Firma:
(Solo si corresponde Según DFA)

## Datos
N° de Contrato
Nombre del Contrato
Contratista
RUT
O/C:
Solicitado por
Solicitado Cargo:
Fecha :
Descripción OC
CentroCosto OC
Dueño Ccostos
Desc Cambio Alcance
Desc Cambio en Plazo
Valor Original
Valor OC Anteriores
Valor OC Actual
Fecha Inicio Ctto
Fecha OC Anteriores
Fecha OC Actual

## 5. HistEDP (hidden)
Item | Descripción | Según contrato
|  | UN | CANT | P.UNITARIO | Valor total | % | Cant Acumulada | Total Acululado | Cant EDP 01 | Total EDP 01 | Cant EDP 02 | Total EDP 02 | Cant EDP 03 | Total EDP 03 | Cant EDP 04 | Total EDP 04 | Cant EDP 05 | Total EDP 05 | Cant EDP 06 | Total EDP 06 | Cant EDP 07 | Total EDP 07 | Cant EDP 08 | Total EDP 08 | Cant EDP 09 | Total EDP 09 | Cant EDP 10 | Total EDP 10 | Cant EDP 11 | Total EDP 11 | Cant EDP 12 | Total EDP 12 | Cant EDP 13 | Total EDP 13 | Cant EDP 14 | Total EDP 14
#REF! | #REF! | HH | 100 | 3.5 | 350 | 80% | 80 | 280 | 80 | 280 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
[6 empty] | 0% | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
[10 empty] | EDP 01 |  | EDP 02 |  | EDP 03 |  | EDP 04 |  | EDP 05 |  | EDP 06 |  | EDP 07 |  | EDP 08 |  | EDP 09 |  | EDP 10 |  | EDP 11 |  | EDP 12 |  | EDP 13 |  | EDP 14
|  |  | Entrega de anticipo |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | Devolución de anticipo |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | Retención por Contrato |  |  |  |  | 6500 |  | 3250 |  | 3250

## 10. CA-Actualización (hidden)
Autorización de Commitment
#REF!
RESUMEN GENERAL
N° OS/Ctto: |  | #REF! | [7 empty] | Gasto Rechazado |  | #REF!
Servicio |  | #REF! | [7 empty] | Fecha de Inicio |  | #REF!
Empresa: |  | #REF! | [7 empty] | Fecha de Término |  | #REF!
RUT: |  | #REF! | [7 empty] | Commitment a Aprobar (USD): |  |  | #REF!
[10 empty] | C.Costo | #REF!
BREVE DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
#REF!
#REF!
MODALIDAD DE ADJUDICCACIÓN
| Tipo de Proceso |  |  | Documentos Requeridos |  |  |  | Antecedentes Entregado por Usuario
| #REF! | Proceso de Licitación |  | #REF! |  |  |  |  | Oferta Contratista : | #REF! |  | Anticipo | #REF!
| #REF! | Asignación Directa |  | #REF! | SOLE SOURCE |  |  |  | Cotizaciones: | #REF!
|  |  |  | #REF! | Servicio en Budget
VALOR COMMITMENT
[12 empty] | Moneda | #REF!
| Ítems |  | Descripción | [5 empty] | Unidad | Cantidad | Precio Unidad | #REF!
| 1 |  | #REF! | [5 empty] | GL | 1 | #REF! | #REF!
|  |  | Taxes Estimates | [5 empty] | GL | 1 |  |  | 0
[9 empty] | Gastos Rechazados (35%) : |  |  | #REF!
[9 empty] | Valor Neto Total $ |  |  | #REF!
[9 empty] | Valor Neto Total USD$ |  |  | #REF!
#REF!
[9 empty] | #REF! |  |  | #REF! |  |  | CLP | #DIV/0!
[9 empty] | MONTO ACTUALIZACIÓN 01 : |  |  | #REF! |  |  | UF | #DIV/0!
[9 empty] | MONTO ACTUALIZACIÓN 02 : |  |  | #REF! |  |  | USD | 1
[9 empty] | #REF! |  |  | #REF! |  |  | EUR | #DIV/0!
[9 empty] | Valor neto inicial / valor acumulado actual (%) |  |  | #REF! |  |  | EUR | #DIV/0!
|  | Justificación aumento de la orden de servicio: |  |  |  | Proveedor requirió de más horas para poder completar el servicio.
CAD
CENTRO DE COSTO
C.Costo : |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  |  | Commitment Original (USD): |  |  | #REF!
[10 empty] | Commitment Adicionales Previos (USD) : |  |  | 0
[10 empty] | Actual Commitment (USD) |  |  | #REF!
[10 empty] | Total Commitment (USD): |  |  | #REF!
SOLICITUD Y REVISIÓN
| Revisión Project Control/Finanzas | [6 empty] | Revisión Contratos
| Nombre: |  | Antonio Marambio/César Ortiz |  |  |  |  | Nombre: | Michael Leyton
| Cargo: |  | Gerente de Control de Proyectos |  |  |  |  | Cargo: | Administrador Contratos
| Firma: | [6 empty] | Firma:
ESTRATEGIA DE APROBACIÓN DE ACUERDO A DFA
| Solicitante |  |  |  |  | Dueño del Centro de Costo |  |  |  |  | Director del Proyecto
| Nombre: |  | #REF! |  |  | Nombre: | #REF! |  |  |  | Mike Hubbard
| Cargo: |  | #REF! |  |  | Cargo: | #REF!
| Firma: |  |  |  |  | Firma: |  |  |  |  | Firma:
(Solo si corresponde Según DFA)

## 11. Exención RAT (hidden)
Formulario de exención para la Revisión de Antecedentes de Terceros de NuevaUnión
Tercero evaluado |  | #REF!
Descripción breve de la naturaleza de los bienes, servicios o interacción con NuevaUnión |  | #REF!
Nivel de riesgo inherente del tercero |  | 3
Bajo mi responsabilidad se decidió modificar u omitir algunos requisitos de los Estándares para la Revisión de
Antecedentes de Terceros de NuevaUnión, como se describe a continuación:
Seleccione todo aquello que corresponda | Pasos omitidos
Se determinó que la revisión de antecedentes no es necesaria para este tercero por los motivos indicados debajo.
Se determinó que los pasos mínimos necesarios, conforme al nivel de riesgo identificado, no corresponden por los motivos indicados debajo.
Pasos omitidos: El nivel de riesgo del proveedor según el Due Dilligence es 0.
Los motivos para omitir los pasos indicados anteriormente son:
Se prevé que los costos asociados a este proveedor serán inferiores a USD$10.000- en el periodo de 1 año.
Iniciales
ML | Confirmo estar de acuerdo con el nivel de riesgo que este tercero representa para NuevaUnión
ML | Confirmo la idoneidad del alcance de la revisión de antecedentes realizada para este tercero
Nombre : | Michael Leyton |  | Nombre : | Carlos Ochoa
Fecha : | 2017-04-06 |  | Fecha : | 2017-04-06
Firma : |  |  | Firma :
Estándares para la Revisión de Antecedentes de Terceros

## 12. Due Dilligence (hidden)
PROVEEDORES DUE DILIGENCE FORMULARIO
Instrucciones: |  |  | Yes
Para nuestras oficinas corporativas, nos hemos asociado con el equipo de Servicios Compartidos para que ellos apoyen el cumplimiento de la mayor parte de los requisitos de revisión de terceros. Sin embargo, usted debe proporcionar la información a continuación para que esto sea posible. Por favor asegúrese de proporcionar información clara y detallada a continuación para garantizar un procesamiento oportuno y exacto del Due Dilligence |  |  | No
Barbados
Información Básica |  |  | Reno
¿Cuál es el nombre del Proveedor que quiere agregar? | #REF!
¿Quién (nombre y cargo) solicita al Proveedor? | #REF! |  | Toronto
¿Quién es el gerente responsable de esta solicitud? | #REF! |  | Vancouver
Cuál es su ubicación? |  |  |  | -
Por favor, explique por qué se está añadiendo este Proveedor. ¿Cuál es la naturaleza de los bienes y servicios que se ofrecen? Por favor sea especifico. | #REF!
Referencias del Proveedor - ¿Usted conoce a este tercero?
instrucciones:
"Por favor, explique por qué seleccionó este Proveedor, documentando brevemente los pasos que siguió para comprobar las referencias de esta tercera parte. Por ejemplo, puede indicar que usted trabajó con ellos en un trabajo anterior, o que fueron recomendados por John Smith, de la empresa ABC, o que usted contactó sus referencias comerciales y obtuvo una retroalimentación positiva. Este es un ejemplo de una buena manera de responder a esta pregunta: "" Hemos seleccionado XYZ como resultado de un proceso de licitación. A continuación, se estableció contacto con las compañías 123 Inc. y 456 Inc., clientes actuales de XYZ, quienes proporcionaron una opinión positiva sobre XYZ"".
Preguntas de Perfil de Riesgo
Instrucciones
Esta sección es MUY importante. Por favor responda estas preguntas con la mejor información que tenga y/o contacte al proveedor si tiene dudas. Sus respuestas nos diran el nivel de riesgo del proveedor para con Nuevaunión.
Los bienes y/o servicios se consideran criticos para la continuidada de las operaciones |  | no | 0 | Los bienes y/o servicios se consideran criticos para la continuidada de las operaciones
A su mejor entender ‚ el tercero tendrá interacciones con funcionarios de gobierno a nombre de El Proyecto o el tercero fue recomendado por un funcionario del gobierno? |  | yes | 70 | A su mejor entender ‚ el tercero tendrá interacciones con funcionarios de gobierno a nombre de El Proyecto o el tercero fue recomendado por un funcionario del gobierno?
A su mejor entender, ¿ se trata de un tercero de costos bajos en dólares (menos de 10.000 en los siguientes 12 meses ? |  | no | 0 | A su mejor entender, ¿ se trata de un tercero de costos bajos en dólares (menos de 10.000 en los siguientes 12 meses ?
¿Ha identificado alguna alerta relacionada con el tercero que esta siendo evaluado? |  | no | 0 | ¿Ha identificado alguna alerta relacionada con el tercero que esta siendo evaluado?
Ha solicitado el tercero un anticipo en efectivo igual o superior al 50% del valor del contrato o USD 100.000? |  | yes | 5 | Ha solicitado el tercero un anticipo en efctivo igual o superior al 50% del valor del contrato o USD 100.000?
A su mejor entender, ¿Se trata de un proveedor de servicios de costos alto en dólares (espera gastar más de 500.000 en los siguientes 12 meses)? |  | no | 0 | A su mejor entender, ¿Se trata de un proveedor de servicios de costos alto en dólares (espera gastar más de 500.000 en los siguientes 12 meses)?
El tercero está siendo contratado como resultado de una compra de emergencia o de fuente única? |  | yes | 15 | El tercero está siendo contratdo como resultado de una compra de emergencia o de fuente única?
¿Este Due Dilligence está siendo realizado para una donación o contribución? |  | yes | 10 | ¿Esta diligencia debida está siendo realizad para una donación o contribución?
¿El tercero va interactuar con la comunidad a nombre del Proyecto? |  | yes | 10 | ¿El tercero va interactuar con la comunidad a nombre del Proyecto?
¿El tercero tiene alguna afiliación con algún funcionario del gobierno y/o entidad gubernamental? |  | no | 0 | ¿El tercero tiene alguna afiliación con algún funcionario del gobierno y/o entidad gubernamental?
¿El tercero involucrará a subcontratistas para llevar acabo el trabajo? |  | no | 0 | ¿El tercero involucrará a subcontratistas para llevar acabo el trabajo?
Favor proveer detalle si su respuesta es "Si" para cualquiera de las consulta:
Cuenta Con Sole Source, adjudicación directa.
Nivel de Riego Proveedor |  | 3
Tiempo estimado de Alta de Proveedor |  | 72 Hrs
Firma Contratos: _____________________________________ | Firma Área Legal: _____________________________________
Fecha
2017-04-06

## 13. Base Datos (hidden)
Fecha | Usuario | Area | CeCo | Proveedor | Rut | Moneda | Monto | Impuesto | USD | Gasto Rechazado | Anticipo | Sole Source | En Budget | Descripción
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | 694 | 100
|  |  |  | 210.54 | 3034%

## 14. C Contab (hidden)
51-11-3301 | Budget | Staffing | Project Team | Labor Cost Project Team
51-11-3302 | Budget | General Expenses & Other | General Expenses | General administration expenses
51-11-3303 | Budget | General Expenses & Other | Travel International | Travel international
51-11-3304 | Budget | General Expenses & Other | Travel Domestic | Domestic Flights
51-11-3305 | Budget | General Expenses & Other | IT Licensing, services | IT Licensing, services
51-11-3306 | Budget | General Expenses & Other | Santiago Office | Office Rental
51-11-3308 | Budget | General Expenses & Other | Workshops | Workshops
51-11-3309 | Budget | General Expenses & Other | Corporate Charges | Corporate charges
51-11-3314 | Budget | Site | Camp | Camps care & maintenance
51-11-3315 | Budget | Site | Vallenar | Oficinas Vallenar
51-11-3316 | Budget | Engineering | Roads | Ing conceptual camino Ruta 5 a Huasco
51-11-3317 | Budget | Engineering | Pipelines | Ing conceptual cruce rio Huasco
51-11-3321 | Budget | Engineering | Topo | Topografía 1:1000 zona Ruta 5 a costa
51-11-3322 | Budget | Engineering | Conveyance | Revisión ing correas
51-11-3323 | Budget | Engineering | Construction | Ing transporte agua construcción
51-11-3324 | Budget | Engineering |  | Compendio información metalúrgica
51-11-3329 | Budget | Engineering | Process | Revisión y optimización planta concentradora
51-11-3328 | Budget | Engineering | Power | Ing pre-factibilidad LAT Las Losas a Rel a EM
- | Budget | Engineering | Tailings | Ing pre-factibilidad tranques
51-11-3331 | Budget | Engineering |  | Apoyo Fluor a Medio Ambiente
- | Budget | Mine |  | Mine planning external support
51-11-3332 | Budget | Mine |  | Mine Planning external design
51-11-3333 | Budget | Mine |  | Fragmentation studies (EM +RE)
51-11-3334 | Budget | Mine |  | Other Softwares
- | Budget | Mine |  | Pit slope study
51-11-3335 | Budget | Metallurgy |  | External consultant
- | Budget | Metallurgy |  | Metallurgical test
51-11-3052 | Budget | Geology |  | External consultant
51-11-3336 | Budget | Geology |  | EMorro core shed
51-11-3337 | Budget | Legal |  | RE Mine property
51-11-3338 | Budget | Legal |  | EM Mine property
51-11-3339 | Budget | Legal |  | Legal / Consulting /easements
- | Budget | Legal |  | Land Purchases
- | Budget | Legal |  | Easement & Right of Way
51-11-3340 | Budget | Legal |  | Permits & Licences
51-11-3341 | Budget | CSR |  | Communication
51-11-3342 | Budget | CSR |  | Community Development
51-11-3343 | Budget | CSR |  | Community Engagement
51-11-3344 | Budget | Environmental |  | Environmental Studies
51-11-3346 | Budget | Environmental |  | Environmental Monitoring Air & Water
51-11-3347 | Budget | Environmental |  | Environmental Permitting
- | Budget | CSR
51-11-3348 | Budget | Drilling Program |  | Sondajes geo met
- | Budget | Drilling Program |  | Sondajes - pit slope
51-11-3349 | Budget | Drilling Program |  | Geo tecnica
- | DN 1 | 683 Geology |  | Additional geologic mapping including Titan IP @ El Morro resulting from MIRA rec
- | DN 2 | 685 Drilling |  | Additional exploration drilling at Quirquincho
- | DN 3 | 683 Legal |  | Mining Rights @ Culebra/Nauches
- | DN 4 | 682 Gen Exp |  | OFW session in Vanc Jan 18-20 – allow for travel and hotels 10 people @ $7K
- | DN 5 | 682 Gen Exp |  | Reduction in corporate charges Gc Transfer Prices
- | DN 6 | 683 Legal |  | Mining Rights abandonment (129 concesiones en el corredor a totoral)
- | DN 7 | 683 Legal |  | Jarilla Easement reduction
- | DN 8 | 683 Legal |  | Abandonment Totoral land easements
- | DN 9 | 682 Site |  | Vallenar office/camp consolidations
- | DN 10 | 682 Gen Exp |  | 19% VAT/Services Tax
- | DN 11 | 682 Gen Exp |  | Chargeout Rate - Long Term Incentives, OH
- | DN 12 | 681 Staffing |  | Consultant External support Safety procedures and training
- | DN 13 | 685 Drilling |  | Los Quijos Geotec and geologic Drilling scope reduction
- | DN 14 | 683 Legal |  | Selling of mining rights to valleland solar project
51-11-3342 | DN 15 | 684 CSR |  | Deffer Community development plan
- | DN 16 | 682 Gen Exp |  | Corporate IT Charges
- | DN 17 | 683 Legal |  | Cambio de nombres por propiedad minera dado new Branding
- | DN 18 | 683 Legal |  | Eliminate Algarrobal land easements
- | DN 19 | 683 Engineering | Consulting | Stroud/PIP
- | DN 20 | 683 Engineering |  | Stuart Saich
51-11-3322 | DN 21 | 683 Engineering | Consulting | Doppelmeyr
- | DN 22 | 683 Engineering | Metalurgy | Woodgrove
- | DN 23 | 683 Engineering | Consulting | Fluor value engineering study
- | DN 24 | 683 Mine |  | Strategic Mine Plan Development (Vancouver Jan - May) Jason Sanga
- | DN 25 | 681 Staffing | consulting | Staffing Forecast potential temporary PFS Support
51-11-3341 | DN 26 | 684 CSR |  | New Branding develop
- | DN 27 | 683 Mine |  | Resource Model for the PFS - Update la Fortuna model in preparation for PFS MP
- | DN 28 | 683 Mine |  | Mine Planning for PFS Total (2016 2017 600 KUSD)
- | DN 29 | 683 Engineering | Tailings | Tails Working Group
- | DN 30 | 683 Engineering | Consulting | PFS Contract, Early works Contracts and General Contractual support Andrea Leroux
- | DN 31 | 683 Legal |  | Legal and CSR support for El Morro Drilling permitting in case of DIA
- | DN 32 | 683 Metallurgy |  | Metallurgical test work
- | DN 33 | 683 Engineering |  | MGM support for ops phylosophy
- | DN 34 | 682 Gen Exp |  | MIRA workshop preparation only charge (Claire Chamberlain and Martin Lapoint)
- | DN 35 | 682 Gen Exp |  | Corporate Charges (HR finance accounting tax)
- | DN 36 | 685 Drilling |  | Culebra Nauches move to Jan Feb 2017)
- | PDN 55 | 683 Legal |  | Concesion maritima totoral (garantia y derechos 2016)
- | PDN 56 | 683 Engineering | consulting | Standards dev Procedures
- | PDN 57 | 682 Site |  | Spill
- | PDN 58 | 683 Engineering | Pipelines | Brass Change order 1
- | PDN 59 | 685 Drilling |  | Drilling prepration, road & camp
- | PDN 60 | 682 Gen Exp |  | Phantom stocks
- | PDN 61 | 683 Engineering | Pipelines | Topo Brass Corridor
51-11-3344 | DN37 | 684 Environmental |  | FLUOR support EIA, Carlos Esguerra

## 15. Ceco y Dueños (hidden)
| Dueño CeCo | Representante B
3052 - External consultant | Klaus Heppe | Walter Droppelmann | Gerente Geologia
3301 - Staffing | Julio Retamal | Julio Retamal | Gerente RRHH
3302 - General administration expenses | Julio Retamal | Julio Retamal | Gerente RRHH
3303 - Travel international | Julio Retamal | Julio Retamal | Gerente RRHH
3304 - Domestic Flights | Julio Retamal | Julio Retamal | Gerente RRHH
3305 - IT Licensing , IT Services | Rubén Abán | Rubén Abán | Lider IT
3306 - Santiago Office | Julio Retamal | Julio Retamal | Gerente RRHH
3308 - Workshops | Julio Retamal | Julio Retamal | Gerente RRHH
3309 - Corporate charges | Julio Retamal | Julio Retamal | Gerente RRHH
3314 - Site Camps | Walter Droppelmann | Walter Droppelmann | Gerente Proyecto
3315 - Oficinas Vallenar | Sergio Molina | Petri Salopera | Gerente Comunidades
3316 - Ing conceptual camino Ruta 5 a Huasco | Walter Droppelmann | Walter Droppelmann | Gerente Proyecto
3317 - Pipelines | Walter Droppelmann | Walter Droppelmann | Gerente Proyecto
3321 - Topografia | Walter Droppelmann | Walter Droppelmann | Gerente Proyecto
3322 - Revisión ing correas | Walter Droppelmann | Walter Droppelmann | Gerente Proyecto
3323 - Ing transporte agua construcción | Walter Droppelmann | Walter Droppelmann | Gerente Proyecto
3324 - Compendio información metalúrgica | Walter Droppelmann | Walter Droppelmann | Gerente Proyecto
3328 - Ing pre-factibilidad LAT Las Losas a Rel a EM | Walter Droppelmann | Walter Droppelmann | Gerente Proyecto
3329 - Revisión y optimización planta concentradora - Fluor | Walter Droppelmann | Walter Droppelmann | Gerente Proyecto
3331 - Apoyo Fluor a Medio Ambiente - Fluor | Walter Droppelmann | Walter Droppelmann | Gerente Proyecto
3332 - Mine Planning external design | Cristian Garcia | Walter Droppelmann | Gerente Proyecto
3333 - Fragmentation studies (EM +RE) | Cristian Garcia | Walter Droppelmann | Gerente Proyecto
3334 - Other Softwares | Cristian Garcia | Walter Droppelmann | Gerente Proyecto
3335 - External consultant | Walter Droppelmann | Walter Droppelmann | Gerente Proyecto
3336 - EMorro core shed | Klaus Heppe | Walter Droppelmann | Gerente Proyecto
3337 - RE Mine property | Carlos Ochoa | Carlos Ochoa | Gerente Legal
3338 - EM Mine property | Carlos Ochoa | Carlos Ochoa | Gerente Legal
3339 - Legal/ consulting/easements | Carlos Ochoa | Carlos Ochoa | Gerente Legal
3340 - Permits&Licences | Carlos Ochoa | Carlos Ochoa | Gerente Legal
3341 - Communication and Government | Petri Salopera | Petri Salopera | Gerente de Sustentabilidad
3342 - Community Development plan | Sergio Molina | Petri Salopera | Gerente de Sustentabilidad
3343 - Community Engagement | Sergio Molina | Petri Salopera | Gerente de Sustentabilidad
3344 - EIA consultant, studies | Petri Salopera | Petri Salopera | Gerente de Sustentabilidad
3346 - Enviromental monitoring Air &Water | Petri Salopera | Petri Salopera | Gerente de Sustentabilidad
3347 - Enviromental Permitting | Petri Salopera | Petri Salopera | Gerente de Sustentabilidad
3348 - Sondajes geo met | Walter Droppelmann | Walter Droppelmann | Gerente Proyecto
3349 - Geo tecnica | Walter Droppelmann | Walter Droppelmann | Gerente Proyecto

## 16. Finiquito OS (hidden)
Proyecto NuevaUnión
Finiquito Orden de Servicio
|  | Orden de Servicio : | #REF!
|  | Nombre del Contrato : | #REF!
|  | Contratista : | #REF!
|  | Rut : | #REF!
#REF!
El firmante, para y en consideración del Pago Final por los Servicios realizados para el Proyecto NuevaUnión, certifica lo siguiente:
1. Al recibir la suma de CLP$17.213.750- (el “Pago Final”), el Contratista renuncia y alza todos y cualesquiera derechos de retención, gravamen, derechos preferentes o privilegios y otros embargos, prohibiciones o restricciones en el Proyecto o la Propiedad.
2. El Contratista además declara que todos sus empleados, sus Subcontratistas y proveedores, contratados por el Contratista en relación con el Proyecto y todas las facturas incurridas hasta la Fecha Actual por los Servicios e impuestos presentadas por dichas partes a el Contratista en relación con la ejecución de los Servicios del Proyecto y que estén correctamente emitidas en relación con los acuerdos del empleado, Subcontratistas y proveedores, han sido pagadas en su totalidad.
3. Esta Renuncia Final de Derechos es dada en forma libre y voluntaria y el Contratista reconoce y declara que ha revisado los términos y condiciones en su totalidad, que está completamente informado con respecto al efecto legal de esta Renuncia Final de Derechos, y que ha decidido voluntariamente aceptar los términos y condiciones de esta Renuncia Final de Derechos a cambio del Pago Final.
4. El Contratista además está de acuerdo que la aceptación y recibo del Pago Final y el otorgamiento de esta Renuncia Final de Derechos de ninguna manera libera al firmante de continuar sus obligaciones con respecto a la completa realización de cualquiera de los Servicios que quedan pendientes en el Proyecto.
| EN TESTIMONIO DE LO CUAL, esta Renuncia Final de Derechos ha sido ejecutada con fecha |  |  |  | 2016-11-11
|  | Representante A |  | Representante B
|  | Nombre: |  | #REF!
|  | NuevaUnión SpA |  | NuevaUnión SpA
Representante 1
Nombre:
Fecha:
#REF!

## 17. Services Order (hidden)
Services Order
S.O. N° : | #REF!
Date : | #REF!
Requested to: | [5 empty] | Ccosto: | #REF!
Company Name : | #REF! |  |  |  | Bill to :
Tax ID / VAT Number : | #REF! |  |  |  | Nuevaunion SpA
Address : | #REF! |  |  |  | RUT: 99.589.930-2
District : | #REF! |  |  |  | Dirección: Isidora Goyenechea 2800 of. 802
City : | #REF! |  |  |  | Las Condes - Santiago
Country : | #REF! |  |  |  | Giro: Exploración, Explotación, Compra y Arriendo de
Business : | #REF! |  |  |  | Concesiones Mineras.
Email: | #REF! |  |  |  | Teléfono: 2 464 57 00
Telephone : | #REF! |  |  |  | Fax: 2 464 57 35
Contact : | #REF!
Description : | #REF!
Scope : | #REF!
[9 empty] | Currency | #REF!
Items | Descriptions - Services to unit price |  |  |  |  | Unit | Unit Price | Quantity | #REF!
#REF!
#REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! |  |  | #REF!
S.O. Terms and Notes: | [5 empty] | TAXES : |  |  | #REF!
Services start date : |  | #REF! | Termination Date : | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF!
Dentro de las obligaciones de Radio Taxis "El Ibertador" se encuentra lo siguiente:
- Formato Presentación EDP.
- Manual de Política Anti-Corrupción.
- Código de Etica.
- Plan de Operación Invierno, ajustado a Enero-2014.
- Reglamento Interno de Conducción, ajustado a Enero-2014.
- Recommended Protocols for Suppliers.
- Estándares de Gestión del Medio Ambiente, Salud, Seguridad y Comunidad (versión Julio 2012).
- Adjunto H "Comunidad".
- Adjunto I "Requerimientos Ambientales".
- Antes de iniciar el servicio debe entregar la siguiente documentación:
a.- Certificado de Adherencia a una Mutualidad o bien que la Empresa cuente con un seguro que cubra al trabajador ante un incidente con lesión (En su totalidad).
b.- Carta de Presentación con los antecedentes de la empresa. Nombre, Rut, Dirección, teléfonos, correo electrónico, nombre ejecutivos y sus contactos.
c.- Copia de los exámenes Psicosensotécnicos del o los conductores de vehículos, junto con hoja de vida del conductor, foto del conductor. (puede ser entregada en digital con formato jpge). Esto para la obtención de licencia interna.
d.- Procedimientos o instructivos de trabajo. En caso de no contar con ellos, deberán utilizar los procedimiento interno de ART de MRCSA, el cual deberán efectuar ante cada nueva actividad. Por ello uno de los integrantes del equipo debe tener la categoría de supervisor, que autorizará el ART.
e.- Matriz de Riesgos con sus medidas de control para la actividad a desarrollar.
f.- Copia de los contratos de trabajo del personal.
g.- Copia de la Obligación de Informar de su empresa a sus trabajadores. Los riesgos de la actividad deben ser informados a los trabajadores y ellos tomar conocimiento de lo expuesto, mediante su firma en una hoja de charla.
h.- Copia de entrega e instrucción de uso de los Equipos de Protección Personal.
De los Seguros: El Propietario proveerá y mantendrá, asumiendo el costo hasta la finalización de los Servicios, las siguientes pólizas de seguro con aseguradoras debidamente autorizadas, según se detalla en el documento adjunto "Seguros Provistos por el Propietario". Más el Contratista debe proveer los seguros indicados en el Punto 2 "Seguros Provistos por el Contratista", del mismo adjunto.
El Contratista declara expresamente que en la preparación de su propuesta del Trabajo, que fue aceptada para la formación de esta Orden de Servicio, ha tomado conocimiento y conoce y acepta las condiciones del sitio, climáticas, de suelo y sísmicas, y de emplazamiento físico del área en el cual se ejecutará el Trabajo.
Total Compensation of Services, for the works established and described in the Scope of Service, by accomplishing all the terms and conditions of this Service Order, and the Contractor payment of all obligations incurred, or applied to execute the Work, in this document is the "Total Net Value".
At any case, the Owner shall have any labor or social security responsibility, obligation or of other nature with respect to Contractor’s personnel. The Contractor shall comply timely and fully with all contractual and legal obligations held with workers hired to render Services under this Contract, they must present receipts and payments that apply when they are requested.
The Contractor is obliged in this act to maintain the Owner free and unscathed, at all times, of any responsibility or existing or subsequent obligation regarding the Contractor staff, subcontracts or third parties that provide Services here hired.
Confidentiality Agreement, the document must be signed by the Contractor Legal Representative prior to start with the services.
Commercial Terms |  |  |  |  | 6.- The Company must submit the Payment Statement (EDP) formally to the Owner for review and approval, within a period of 15 calendar days. Once approved, a formal statement is released to authorize the issuance of the invoice. The EDP must be submitted in the format established by the Owner. Each EDP must present a "Pending Notification Form" signed by the Company Legal Representative.
1.- Down Payment: | #REF!
2.- Type of Contract: |  | Precio Unitario
3.- Currency: | #REF!
4.- Pago de facturas: 30 días corridos una vez emitida la factura Previamente Aprobada.
5.- For contractual closure and along with Final Payment Statement invoice the Company must submit a "Service Termination Notice" letter, signed by the Legal Representative.
Requested by :
Name : | #REF!
Position : | #REF!
NuevaUnión Approvals
NuevaUnión Representative |  |  |  |  | NuevaUnión Representative
Name : |  |  |  |  | #REF!
Position : |  |  |  |  | #REF!
Firma: |  |  |  |  | Firma:
#REF!
Name :
Position :
Signature:
Representante Legal.

## 18. ACT. Services Order (hidden)
Services Order
S.O. N° : | #REF!
Date : | #REF!
Requested to: | [5 empty] | Ccosto: | #REF!
Company Name : | #REF! |  |  |  | Bill to :
Tax ID / VAT Number : | #REF! |  |  |  | Nuevaunion SpA
Address : | #REF! |  |  |  | RUT: 99.589.930-2
District : | #REF! |  |  |  | Dirección: Isidora Goyenechea 2800 of. 802
City : | #REF! |  |  |  | Las Condes - Santiago
Country : | #REF! |  |  |  | Giro: Exploración, Explotación, Compra y Arriendo de
Business : | #REF! |  |  |  | Concesiones Mineras.
Email: | #REF! |  |  |  | Teléfono: 2 464 57 00
Telephone : | #REF! |  |  |  | Fax: 2 464 57 35
Contact : | #REF!
Description : | #REF!
Scope : | #REF!
[9 empty] | Currency | #REF!
Items | Descriptions - Services to unit price |  |  |  |  | Unit | Unit Price | Quantity | #REF!
#REF!
#REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Notas: | [5 empty] | #REF! |  |  | #REF!
(1) This Services order represents the final adjustment for any and all amounts owed, or owed to the Contractor for the changes identified in this document, including any effect they may have on the contractor's planning, scheduling, obligations or commitments . | [5 empty] | TAXES : |  |  | #REF!
[6 empty] | #REF! |  |  | #REF!
(2) All other conditions of the contract remain unchanged. | [5 empty] | #REF!
[6 empty] | Initial Services Order Total Amount |  |  | 97000
S.O. Terms and Notes: | [5 empty] | Actualization 01, Total Amount : |  |  | 66000
Services start date : |  | #REF! | Termination Date : | #REF! |  | Actualization 02, Total Amount : |  |  | 0 | 0
[6 empty] | #REF! |  |  | 163000
#REF!
Total Compensation of Services, for the works established and described in the Scope of Service, by accomplishing all the terms and conditions of this Service Order, and the Contractor payment of all obligations incurred, or applied to execute the Work, in this document is the "Total Net Value".
At any case, the Owner shall have any labor or social security responsibility, obligation or of other nature with respect to Contractor’s personnel. The Contractor shall comply timely and fully with all contractual and legal obligations held with workers hired to render Services under this Contract, they must present receipts and payments that apply when they are requested.
The Contractor is obliged in this act to maintain the Owner free and unscathed, at all times, of any responsibility or existing or subsequent obligation regarding the Contractor staff, subcontracts or third parties that provide Services here hired.
Confidentiality Agreement, the document must be signed by the Contractor Legal Representative prior to start with the services.
Commercial Terms |  |  |  |  | 6.- The Company must submit the Payment Statement (EDP) formally to the Owner for review and approval, within a period of 15 calendar days. Once approved, a formal statement is released to authorize the issuance of the invoice. The EDP must be submitted in the format established by the Owner. Each EDP must present a "Pending Notification Form" signed by the Company Legal Representative.
1.- Down Payment: | #REF! | #REF!
2.- Type of Contract: | Unit price
3.- Currency: | #REF!
4.- Pago de facturas: 30 días corridos una vez emitida la factura Previamente Aprobada.
5.- For contractual closure and along with Final Payment Statement invoice the Company must submit a "Service Termination Notice" letter, signed by the Legal Representative.
Requested by :
Name : | #REF!
Position : | #REF!
NuevaUnión Approvals
NuevaUnión Representative |  |  |  |  | NuevaUnión Representative
Name : |  |  |  |  | #REF!
Position : |  |  |  |  | #REF!
Firma: |  |  |  |  | Firma:
#REF!
Name :
Position :
Signature:
Representante Legal.