## BD
N° de Contrato | SC-450
Nombre del Contrato | Ctto Ejemplo2
Contratista | POR DEFINIR
RUT | RUT-AUX-0
O/C: | ODC 02
Solicitado por
Solicitado Cargo:
Fecha :
Descripción OC | Laboratorio
CentroCosto OC | 51-11-3315: Office Vallenar_
Dueño Ccostos
Desc Cambio Alcance
Desc Cambio en Plazo
Moneda Original | CLP
Valor Original | 1000
Valor OC Anteriores | 5000
Valor OC Actual | 5000
Fecha Inicio Ctto | 2017-12-12
Fecha OC Anteriores | 2017-12-05
Fecha OC Actual | 2017-12-01

## Hoja3
Orden de Cambio N° 3
SC-250 | N° de Contrato
Nombre del Contrato
| Contratista |  | #REF! |  |  | RUT : | #REF!
O/C:
| Fecha : |  | #REF! | Solicitado por: |  | #REF!
#REF!
1. Descripción de la Orden de Cambio
Esta orden de cambio de contrato, tiene como objetivo ajustar el alcance, valor y plazo del Contrato SC-235 correspondiente a la extensión del contrato de servicio.
De esta forma, las condiciones actualizadas del contrato SC-235, a la fecha de la emisión de esta orden de cambio, está compuesto por los siguientes aumentos, disminuciones y modificaciones al Plazo:
Aumentos: 1.- Servicio de Consultoría Comunitaria, extensión período 2017, desde Enero del año 2017 a Diciembre del año 2017. Disminuciones: No hay disminuciones. Plazo: Se modifica el plazo del Contrato hasta el 31-12-2017.
2. Precio Orden de Cambio
[8 empty] | Moneda | #REF!
| Id | Descripción |  |  | Un. | Cantidad | #REF! | #REF!
#REF!
| #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | Total $ | #REF!
Nota: Estos valores no incluyen IVA
3. Resumen del Contrato
| Precio del Contrato: |  |  | Plazo del Contrato:
| Precio original del Ctto. |  | 70908000 | Plazo original del Ctto |  | 365 | días corridos | Fecha de inicio | 2015-01-01
| Orden de cambio N°1 |  | 0 | Orden de cambio N°1 |  | 0
| Orden de cambio N°2 |  | 63817200 | Orden de cambio N°2 |  | 365
| Orden de cambio N°3 |  | #REF! | Orden de cambio N°3 |  | 365
| Total Contrato |  | #REF! | Total plazo del Contrato |  | 1095 | días corridos | Fecha de término | 2017-12-31
4. Documentos y/o planos adjuntos a la Orden de Cambio
#REF!
5. Control de Costos
| Origen de los fondos: |  |  | Ppto. 2016 _______ |  |  | Ppto. 2017 __X_______
| Item: |  | #REF!
6. Aprobación Orden de Cambio
| Michael Hubbard |  |  |  | Petri Salopera
| pp. Nuevaunión SpA |  |  |  | pp. Nuevaunión SpA
#REF!
Notas: (1) Esta orden de cambio representa el ajuste final para todos y cada uno de los montos adeudados o que se adeudaren al Contratista por los cambios identificados en este documento, incluyendo cualquier efecto que ellos pudieran tener en la planificación, programación, obligaciones o compromisos del Contratista. (2) Todas las demas condiciones del Contrato, permanecen inalterables.