## Avance Contratistas
Contract | Mes | Plan | Actual | Forecast
SC-235 | 2016-01-01 | 0% | 0% | 0%
SC-235 | 2016-02-01 | 0% | 0% | 0%
SC-235 | 2016-03-01 | 0% | 0% | 0%
SC-235 | 2016-04-01 | 0% | 0% | 0%
SC-235 | 2016-05-01 | 0% | 0% | 0%
SC-235 | 2016-06-01 | 0% | 0% | 0%
SC-235 | 2016-07-01 | 0% | 0% | 0%
SC-235 | 2016-08-01 | 0% | 0% | 0%
SC-235 | 2016-09-01 | 0% | 0% | 0%
SC-235 | 2016-10-01 | 2% | 0% | 0%
SC-235 | 2016-11-01 | 2% | 2% | 2%
SC-235 | 2016-12-01 | 2% | 2% | 2%
SC-235 | 2017-01-01 | 2% | 2% | 2%
SC-235 | 2017-02-01 | 2.75% | 2.75% | 2.75%
SC-235 | 2017-03-01 | 2.75% | 2.75% | 2.75%
SC-235 | 2017-04-01 | 3.75% | 3.75% | 3.75%
SC-235 | 2017-05-01 | 10.35% | 10.35% | 10.35%
SC-235 | 2017-06-01 | 12.45% |  | 12.45%
SC-235 | 2017-07-01 | 12.45% |  | 12.45%
SC-235 | 2017-08-01 | 18.2% |  | 18.2%
SC-235 | 2017-09-01 | 21.88% |  | 21.88%
SC-235 | 2017-10-01 | 21.88% |  | 21.88%
SC-235 | 2017-11-01 | 23.88% |  | 23.88%
SC-235 | 2017-12-01 | 51.6% |  | 60.6%
SC-235 | 2018-01-01 | 66.6% |  | 67%
SC-235 | 2018-02-01 | 66.6% |  | 67%
SC-235 | 2018-03-01 | 66.6% |  | 80.8%
SC-235 | 2018-04-01 | 80.8% |  | 80.8%
SC-235 | 2018-05-01 | 80.8% |  | 82.6%
SC-235 | 2018-06-01 | 81.8% |  | 83.6%
SC-235 | 2018-07-01 | 90% |  | 90%
SC-235 | 2018-08-01 | 90% |  | 90%
SC-235 | 2018-09-01 | 90% |  | 93%
SC-235 | 2018-10-01 | 95% |  | 97%
SC-235 | 2018-11-01 | 100% |  | 100%
SC-235 | 2018-12-01 | 100% |  | 100%
SC-259 | 2016-01-01 | 0% | 0% | 0%
SC-259 | 2016-02-01 | 0% | 0% | 0%
SC-259 | 2016-03-01 | 0% | 0% | 0%
SC-259 | 2016-04-01 | 0% | 0% | 0%
SC-259 | 2016-05-01 | 0% | 0% | 0%
SC-259 | 2016-06-01 | 0% | 0% | 0%
SC-259 | 2016-07-01 | 0% | 0% | 0%
SC-259 | 2016-08-01 | 0% | 0% | 0%
SC-259 | 2016-09-01 | 0% | 0% | 0%
SC-259 | 2016-10-01 | 0% | 0% | 0%
SC-259 | 2016-11-01 | 0% | 0% | 0%
SC-259 | 2016-12-01 | 0% | 0% | 0%
SC-259 | 2017-01-01 | 0% | 0% | 0%
SC-259 | 2017-02-01 | 0% | 0% | 0%
SC-259 | 2017-03-01 | 5.051% | 5.051% | 5.051%
SC-259 | 2017-04-01 | 11.11% | 11.11% | 11.11%
SC-259 | 2017-05-01 | 21.21% | 21.21% | 21.21%
SC-259 | 2017-06-01 | 31.31% |  | 31.31%
SC-259 | 2017-07-01 | 45.45% |  | 45.45%
SC-259 | 2017-08-01 | 53.54% |  | 53.54%
SC-259 | 2017-09-01 | 65.66% |  | 65.66%
SC-259 | 2017-10-01 | 73.74% |  | 73.74%
SC-259 | 2017-11-01 | 79.8% |  | 79.8%
SC-259 | 2017-12-01 | 85.86% |  | 85.86%
SC-259 | 2018-01-01 | 89.9% |  | 89.9%
SC-259 | 2018-02-01 | 91.92% |  | 91.92%
SC-259 | 2018-03-01 | 95.96% |  | 95.96%
SC-259 | 2018-04-01 | 100% |  | 100%
SC-259 | 2018-05-01 | 100% |  | 100%
SC-259 | 2018-06-01 | 100% |  | 100%
SC-259 | 2018-07-01 | 100% |  | 100%
SC-259 | 2018-08-01 | 100% |  | 100%
SC-259 | 2018-09-01 | 100% |  | 100%
SC-259 | 2018-10-01 | 100% |  | 100%
SC-259 | 2018-11-01 | 100% |  | 100%
SC-259 | 2018-12-01 | 100% |  | 100%
SC-323 | 2016-01-01 | 0% | 0% | 0%
SC-323 | 2016-02-01 | 0% | 0% | 0%
SC-323 | 2016-03-01 | 0% | 0% | 0%
SC-323 | 2016-04-01 | 0% | 0% | 0%
SC-323 | 2016-05-01 | 0% | 0% | 0%
SC-323 | 2016-06-01 | 0% | 0% | 0%
SC-323 | 2016-07-01 | 0% | 0% | 0%
SC-323 | 2016-08-01 | 0% | 0% | 0%
SC-323 | 2016-09-01 | 0% | 0% | 0%
SC-323 | 2016-10-01 | 0% | 0% | 0%
SC-323 | 2016-11-01 | 0% | 0% | 0%
SC-323 | 2016-12-01 | 0% | 0% | 0%
SC-323 | 2017-01-01 | 0% | 0% | 0%
SC-323 | 2017-02-01 | 0% | 0% | 0%
SC-323 | 2017-03-01 | 5.051% | 5.051% | 5.051%
SC-323 | 2017-04-01 | 11.11% | 11.11% | 11.11%
SC-323 | 2017-05-01 | 21.21% | 21.21% | 21.21%
SC-323 | 2017-06-01 | 31.31% |  | 31.31%
SC-323 | 2017-07-01 | 45.45% |  | 45.45%
SC-323 | 2017-08-01 | 53.54% |  | 53.54%
SC-323 | 2017-09-01 | 65.66% |  | 65.66%
SC-323 | 2017-10-01 | 73.74% |  | 73.74%
SC-323 | 2017-11-01 | 79.8% |  | 79.8%
SC-323 | 2017-12-01 | 85.86% |  | 85.86%
SC-323 | 2018-01-01 | 89.9% |  | 89.9%
SC-323 | 2018-02-01 | 91.92% |  | 91.92%
SC-323 | 2018-03-01 | 95.96% |  | 95.96%
SC-323 | 2018-04-01 | 100% |  | 100%
SC-323 | 2018-05-01 | 100% |  | 100%
SC-323 | 2018-06-01 | 100% |  | 100%
SC-323 | 2018-07-01 | 100% |  | 100%
SC-323 | 2018-08-01 | 100% |  | 100%
SC-323 | 2018-09-01 | 100% |  | 100%
SC-323 | 2018-10-01 | 100% |  | 100%
SC-323 | 2018-11-01 | 100% |  | 100%
SC-323 | 2018-12-01 | 100% |  | 100%
SC-265 | 2016-01-01 | 0% | 0% | 0%
SC-265 | 2016-02-01 | 0% | 0% | 0%
SC-265 | 2016-03-01 | 0% | 0% | 0%
SC-265 | 2016-04-01 | 0% | 0% | 0%
SC-265 | 2016-05-01 | 0% | 0% | 0%
SC-265 | 2016-06-01 | 0% | 0% | 0%
SC-265 | 2016-07-01 | 0% | 0% | 0%
SC-265 | 2016-08-01 | 0% | 0% | 0%
SC-265 | 2016-09-01 | 0% | 0% | 0%
SC-265 | 2016-10-01 | 0% | 0% | 0%
SC-265 | 2016-11-01 | 0% | 0% | 0%
SC-265 | 2016-12-01 | 0% | 0% | 0%
SC-265 | 2017-01-01 | 0% | 0% | 0%
SC-265 | 2017-02-01 | 5% | 5% | 5%
SC-265 | 2017-03-01 | 5% | 5% | 5%
SC-265 | 2017-04-01 | 5% | 5% | 5%
SC-265 | 2017-05-01 | 5% | 5% | 5%
SC-265 | 2017-06-01 | 5% |  | 5%
SC-265 | 2017-07-01 | 5% |  | 5%
SC-265 | 2017-08-01 | 5% |  | 5%
SC-265 | 2017-09-01 | 20% |  | 20%
SC-265 | 2017-10-01 | 35% |  | 35%
SC-265 | 2017-11-01 | 35% |  | 35%
SC-265 | 2017-12-01 | 88% |  | 88%
SC-265 | 2018-01-01 | 88% |  | 88%
SC-265 | 2018-02-01 | 100% |  | 100%
SC-265 | 2018-03-01 | 100% |  | 100%
SC-265 | 2018-04-01 | 100% |  | 100%
SC-265 | 2018-05-01 | 100% |  | 100%
SC-265 | 2018-06-01 | 100% |  | 100%
SC-265 | 2018-07-01 | 100% |  | 100%
SC-265 | 2018-08-01 | 100% |  | 100%
SC-265 | 2018-09-01 | 100% |  | 100%
SC-265 | 2018-10-01 | 100% |  | 100%
SC-265 | 2018-11-01 | 100% |  | 100%
SC-265 | 2018-12-01 | 100% |  | 100%
SC-281 | 2016-01-01 | 0% | 0% | 0%
SC-281 | 2016-02-01 | 0% | 0% | 0%
SC-281 | 2016-03-01 | 0% | 0% | 0%
SC-281 | 2016-04-01 | 0% | 0% | 0%
SC-281 | 2016-05-01 | 0% | 0% | 0%
SC-281 | 2016-06-01 | 0% | 0% | 0%
SC-281 | 2016-07-01 | 0% | 0% | 0%
SC-281 | 2016-08-01 | 0% | 0% | 0%
SC-281 | 2016-09-01 | 0% | 0% | 0%
SC-281 | 2016-10-01 | 0% | 0% | 0%
SC-281 | 2016-11-01 | 0% | 0% | 0%
SC-281 | 2016-12-01 | 0% | 0% | 0%
SC-281 | 2017-01-01 | 0% | 0% | 0%
SC-281 | 2017-02-01 | 0% | 0% | 0%
SC-281 | 2017-03-01 | 12.28% | 0% | 0%
SC-281 | 2017-04-01 | 45.77% | 17.81% | 17.81%
SC-281 | 2017-05-01 | 80.74% | 41.37% | 41.37%
SC-281 | 2017-06-01 | 100% |  | 64.89%
SC-281 | 2017-07-01 | 100% |  | 100%
SC-281 | 2017-08-01 | 100% |  | 100%
SC-281 | 2017-09-01 | 100% |  | 100%
SC-281 | 2017-10-01 | 100% |  | 100%
SC-281 | 2017-11-01 | 100% |  | 100%
SC-281 | 2017-12-01 | 100% |  | 100%
SC-281 | 2018-01-01 | 100% |  | 100%
SC-281 | 2018-02-01 | 100% |  | 100%
SC-281 | 2018-03-01 | 100% |  | 100%
SC-281 | 2018-04-01 | 100% |  | 100%
SC-281 | 2018-05-01 | 100% |  | 100%
SC-281 | 2018-06-01 | 100% |  | 100%
SC-281 | 2018-07-01 | 100% |  | 100%
SC-281 | 2018-08-01 | 100% |  | 100%
SC-281 | 2018-09-01 | 100% |  | 100%
SC-281 | 2018-10-01 | 100% |  | 100%
SC-281 | 2018-11-01 | 100% |  | 100%
SC-281 | 2018-12-01 | 100% |  | 100%
SC-282 | 2016-01-01 | 0% | 0% | 0%
SC-282 | 2016-02-01 | 0% | 0% | 0%
SC-282 | 2016-03-01 | 0% | 0% | 0%
SC-282 | 2016-04-01 | 0% | 0% | 0%
SC-282 | 2016-05-01 | 0% | 0% | 0%
SC-282 | 2016-06-01 | 0% | 0% | 0%
SC-282 | 2016-07-01 | 0% | 0% | 0%
SC-282 | 2016-08-01 | 0% | 0% | 0%
SC-282 | 2016-09-01 | 0% | 0% | 0%
SC-282 | 2016-10-01 | 0% | 0% | 0%
SC-282 | 2016-11-01 | 0% | 0% | 0%
SC-282 | 2016-12-01 | 0% | 0% | 0%
SC-282 | 2017-01-01 | 2% | 2% | 2%
SC-282 | 2017-02-01 | 4% | 4% | 4%
SC-282 | 2017-03-01 | 15% | 7% | 7%
SC-282 | 2017-04-01 | 30% | 10% | 10%
SC-282 | 2017-05-01 | 40% | 25% | 25%
SC-282 | 2017-06-01 | 60% |  | 60%
SC-282 | 2017-07-01 | 70% |  | 70%
SC-282 | 2017-08-01 | 80% |  | 80%
SC-282 | 2017-09-01 | 87% |  | 87%
SC-282 | 2017-10-01 | 100% |  | 100%
SC-282 | 2017-11-01 | 100% |  | 100%
SC-282 | 2017-12-01 | 100% |  | 100%
SC-282 | 2018-01-01 | 100% |  | 100%
SC-282 | 2018-02-01 | 100% |  | 100%
SC-282 | 2018-03-01 | 100% |  | 100%
SC-282 | 2018-04-01 | 100% |  | 100%
SC-282 | 2018-05-01 | 100% |  | 100%
SC-282 | 2018-06-01 | 100% |  | 100%
SC-282 | 2018-07-01 | 100% |  | 100%
SC-282 | 2018-08-01 | 100% |  | 100%
SC-282 | 2018-09-01 | 100% |  | 100%
SC-282 | 2018-10-01 | 100% |  | 100%
SC-282 | 2018-11-01 | 100% |  | 100%
SC-282 | 2018-12-01 | 100% |  | 100%
SC-286B | 2016-01-01 | 0.3623% | 0.3623% | 0.3623%
SC-286B | 2016-02-01 | 0.3623% | 0.3623% | 0.3623%
SC-286B | 2016-03-01 | 0.3623% | 0.3623% | 0.3623%
SC-286B | 2016-04-01 | 0.3623% | 0.3623% | 0.3623%
SC-286B | 2016-05-01 | 0.3623% | 0.3623% | 0.3623%
SC-286B | 2016-06-01 | 0.3623% | 0.3623% | 0.3623%
SC-286B | 2016-07-01 | 0.3623% | 0.3623% | 0.3623%
SC-286B | 2016-08-01 | 0.3623% | 0.3623% | 0.3623%
SC-286B | 2016-09-01 | 0.3623% | 0.3623% | 0.3623%
SC-286B | 2016-10-01 | 0.6865% | 0.3623% | 0.3623%
SC-286B | 2016-11-01 | 2.568% | 1.925% | 1.925%
SC-286B | 2016-12-01 | 4.435% | 4.139% | 4.139%
SC-286B | 2017-01-01 | 8.555% | 7.674% | 7.674%
SC-286B | 2017-02-01 | 17.62% | 15.08% | 15.08%
SC-286B | 2017-03-01 | 38.44% | 34.71% | 34.71%
SC-286B | 2017-04-01 | 59.81% | 54.09% | 54.09%
SC-286B | 2017-05-01 | 78.75% | 71.91% | 71.91%
SC-286B | 2017-06-01 | 93.97% |  | 90%
SC-286B | 2017-07-01 | 99.32% |  | 97.08%
SC-286B | 2017-08-01 | 100% |  | 100%
SC-286B | 2017-09-01 | 100% |  | 100%
SC-286B | 2017-10-01 | 100% |  | 100%
SC-286B | 2017-11-01 | 100% |  | 100%
SC-286B | 2017-12-01 | 100% |  | 100%
SC-286B | 2018-01-01 | 100% |  | 100%
SC-286B | 2018-02-01 | 100% |  | 100%
SC-286B | 2018-03-01 | 100% |  | 100%
SC-286B | 2018-04-01 | 100% |  | 100%
SC-286B | 2018-05-01 | 100% |  | 100%
SC-286B | 2018-06-01 | 100% |  | 100%
SC-286B | 2018-07-01 | 100% |  | 100%
SC-286B | 2018-08-01 | 100% |  | 100%
SC-286B | 2018-09-01 | 100% |  | 100%
SC-286B | 2018-10-01 | 100% |  | 100%
SC-286B | 2018-11-01 | 100% |  | 100%
SC-286B | 2018-12-01 | 100% |  | 100%
SC-287 | 2016-01-01 | 0% | 0% | 0%
SC-287 | 2016-02-01 | 0% | 0% | 0%
SC-287 | 2016-03-01 | 0% | 0% | 0%
SC-287 | 2016-04-01 | 0% | 0% | 0%
SC-287 | 2016-05-01 | 0% | 0% | 0%
SC-287 | 2016-06-01 | 0% | 0% | 0%
SC-287 | 2016-07-01 | 0% | 0% | 0%
SC-287 | 2016-08-01 | 0% | 0% | 0%
SC-287 | 2016-09-01 | 0% | 0% | 0%
SC-287 | 2016-10-01 | 0% | 0% | 0%
SC-287 | 2016-11-01 | 0% | 0% | 0%
SC-287 | 2016-12-01 | 0% | 0% | 0%
SC-287 | 2017-01-01 | 0% | 0% | 0%
SC-287 | 2017-02-01 | 3.15% | 5.634% | 5.634%
SC-287 | 2017-03-01 | 23.09% | 23.13% | 23.13%
SC-287 | 2017-04-01 | 54.68% | 50.43% | 50.43%
SC-287 | 2017-05-01 | 84.71% | 84.71% | 84.71%
SC-287 | 2017-06-01 | 97.6% |  | 97.6%
SC-287 | 2017-07-01 | 100% |  | 100%
SC-287 | 2017-08-01 | 100% |  | 100%
SC-287 | 2017-09-01 | 100% |  | 100%
SC-287 | 2017-10-01 | 100% |  | 100%
SC-287 | 2017-11-01 | 100% |  | 100%
SC-287 | 2017-12-01 | 100% |  | 100%
SC-287 | 2018-01-01 | 100% |  | 100%
SC-287 | 2018-02-01 | 100% |  | 100%
SC-287 | 2018-03-01 | 100% |  | 100%
SC-287 | 2018-04-01 | 100% |  | 100%
SC-287 | 2018-05-01 | 100% |  | 100%
SC-287 | 2018-06-01 | 100% |  | 100%
SC-287 | 2018-07-01 | 100% |  | 100%
SC-287 | 2018-08-01 | 100% |  | 100%
SC-287 | 2018-09-01 | 100% |  | 100%
SC-287 | 2018-10-01 | 100% |  | 100%
SC-287 | 2018-11-01 | 100% |  | 100%
SC-287 | 2018-12-01 | 100% |  | 100%
SC-288 | 2016-01-01 | 0% | 0% | 0%
SC-288 | 2016-02-01 | 0% | 0% | 0%
SC-288 | 2016-03-01 | 0% | 0% | 0%
SC-288 | 2016-04-01 | 0% | 0% | 0%
SC-288 | 2016-05-01 | 0% | 0% | 0%
SC-288 | 2016-06-01 | 0% | 0% | 0%
SC-288 | 2016-07-01 | 0% | 0% | 0%
SC-288 | 2016-08-01 | 0% | 0% | 0%
SC-288 | 2016-09-01 | 0% | 0% | 0%
SC-288 | 2016-10-01 | 0% | 0% | 0%
SC-288 | 2016-11-01 | 0% | 0% | 0%
SC-288 | 2016-12-01 | 0% | 0% | 0%
SC-288 | 2017-01-01 | 0.887% | 0.887% | 0.887%
SC-288 | 2017-02-01 | 17.85% | 12.74% | 12.74%
SC-288 | 2017-03-01 | 54.26% | 38.75% | 38.75%
SC-288 | 2017-04-01 | 82.22% | 63.27% | 63.27%
SC-288 | 2017-05-01 | 99.07% | 99.07% | 99.07%
SC-288 | 2017-06-01 | 100% |  | 100%
SC-288 | 2017-07-01 | 100% |  | 100%
SC-288 | 2017-08-01 | 100% |  | 100%
SC-288 | 2017-09-01 | 100% |  | 100%
SC-288 | 2017-10-01 | 100% |  | 100%
SC-288 | 2017-11-01 | 100% |  | 100%
SC-288 | 2017-12-01 | 100% |  | 100%
SC-288 | 2018-01-01 | 100% |  | 100%
SC-288 | 2018-02-01 | 100% |  | 100%
SC-288 | 2018-03-01 | 100% |  | 100%
SC-288 | 2018-04-01 | 100% |  | 100%
SC-288 | 2018-05-01 | 100% |  | 100%
SC-288 | 2018-06-01 | 100% |  | 100%
SC-288 | 2018-07-01 | 100% |  | 100%
SC-288 | 2018-08-01 | 100% |  | 100%
SC-288 | 2018-09-01 | 100% |  | 100%
SC-288 | 2018-10-01 | 100% |  | 100%
SC-288 | 2018-11-01 | 100% |  | 100%
SC-288 | 2018-12-01 | 100% |  | 100%
SC-289 | 2016-01-01 | 0% | 0% | 0%
SC-289 | 2016-02-01 | 0% | 0% | 0%
SC-289 | 2016-03-01 | 0% | 0% | 0%
SC-289 | 2016-04-01 | 0% | 0% | 0%
SC-289 | 2016-05-01 | 0% | 0% | 0%
SC-289 | 2016-06-01 | 0% | 0% | 0%
SC-289 | 2016-07-01 | 0% | 0% | 0%
SC-289 | 2016-08-01 | 0% | 0% | 0%
SC-289 | 2016-09-01 | 0% | 0% | 0%
SC-289 | 2016-10-01 | 0% | 0% | 0%
SC-289 | 2016-11-01 | 0% | 0% | 0%
SC-289 | 2016-12-01 | 0% | 0% | 0%
SC-289 | 2017-01-01 | 0% | 0% | 0%
SC-289 | 2017-02-01 | 0% | 1.145% | 1.145%
SC-289 | 2017-03-01 | 12.75% | 12.25% | 12.25%
SC-289 | 2017-04-01 | 31.63% | 26.28% | 26.28%
SC-289 | 2017-05-01 | 61.84% | 61.84% | 61.84%
SC-289 | 2017-06-01 | 90.53% |  | 90.53%
SC-289 | 2017-07-01 | 98.98% |  | 98.98%
SC-289 | 2017-08-01 | 100% |  | 100%
SC-289 | 2017-09-01 | 100% |  | 100%
SC-289 | 2017-10-01 | 100% |  | 100%
SC-289 | 2017-11-01 | 100% |  | 100%
SC-289 | 2017-12-01 | 100% |  | 100%
SC-289 | 2018-01-01 | 100% |  | 100%
SC-289 | 2018-02-01 | 100% |  | 100%
SC-289 | 2018-03-01 | 100% |  | 100%
SC-289 | 2018-04-01 | 100% |  | 100%
SC-289 | 2018-05-01 | 100% |  | 100%
SC-289 | 2018-06-01 | 100% |  | 100%
SC-289 | 2018-07-01 | 100% |  | 100%
SC-289 | 2018-08-01 | 100% |  | 100%
SC-289 | 2018-09-01 | 100% |  | 100%
SC-289 | 2018-10-01 | 100% |  | 100%
SC-289 | 2018-11-01 | 100% |  | 100%
SC-289 | 2018-12-01 | 100% |  | 100%
SC-291 | 2016-01-01 | 0% | 0% | 0%
SC-291 | 2016-02-01 | 0% | 0% | 0%
SC-291 | 2016-03-01 | 0% | 0% | 0%
SC-291 | 2016-04-01 | 0% | 0% | 0%
SC-291 | 2016-05-01 | 0% | 0% | 0%
SC-291 | 2016-06-01 | 0% | 0% | 0%
SC-291 | 2016-07-01 | 0% | 0% | 0%
SC-291 | 2016-08-01 | 0% | 0% | 0%
SC-291 | 2016-09-01 | 0% | 0% | 0%
SC-291 | 2016-10-01 | 0% | 0% | 0%
SC-291 | 2016-11-01 | 0% | 0% | 0%
SC-291 | 2016-12-01 | 0% | 0% | 0%
SC-291 | 2017-01-01 | 0% | 0% | 0%
SC-291 | 2017-02-01 | 7.807% | 7.304% | 7.304%
SC-291 | 2017-03-01 | 20.12% | 19.96% | 19.96%
SC-291 | 2017-04-01 | 41.26% | 41.8% | 41.8%
SC-291 | 2017-05-01 | 71.63% | 71.63% | 71.63%
SC-291 | 2017-06-01 | 100% |  | 100%
SC-291 | 2017-07-01 | 100% |  | 100%
SC-291 | 2017-08-01 | 100% |  | 100%
SC-291 | 2017-09-01 | 100% |  | 100%
SC-291 | 2017-10-01 | 100% |  | 100%
SC-291 | 2017-11-01 | 100% |  | 100%
SC-291 | 2017-12-01 | 100% |  | 100%
SC-291 | 2018-01-01 | 100% |  | 100%
SC-291 | 2018-02-01 | 100% |  | 100%
SC-291 | 2018-03-01 | 100% |  | 100%
SC-291 | 2018-04-01 | 100% |  | 100%
SC-291 | 2018-05-01 | 100% |  | 100%
SC-291 | 2018-06-01 | 100% |  | 100%
SC-291 | 2018-07-01 | 100% |  | 100%
SC-291 | 2018-08-01 | 100% |  | 100%
SC-291 | 2018-09-01 | 100% |  | 100%
SC-291 | 2018-10-01 | 100% |  | 100%
SC-291 | 2018-11-01 | 100% |  | 100%
SC-291 | 2018-12-01 | 100% |  | 100%
SC-290 | 2016-01-01 | 0% | 0% | 0%
SC-290 | 2016-02-01 | 0% | 0% | 0%
SC-290 | 2016-03-01 | 0% | 0% | 0%
SC-290 | 2016-04-01 | 0% | 0% | 0%
SC-290 | 2016-05-01 | 0% | 0% | 0%
SC-290 | 2016-06-01 | 0% | 0% | 0%
SC-290 | 2016-07-01 | 0% | 0% | 0%
SC-290 | 2016-08-01 | 0% | 0% | 0%
SC-290 | 2016-09-01 | 0% | 0% | 0%
SC-290 | 2016-10-01 | 0% | 0% | 0%
SC-290 | 2016-11-01 | 0% | 0% | 0%
SC-290 | 2016-12-01 | 0% | 0% | 0%
SC-290 | 2017-01-01 | 0% | 0% | 0%
SC-290 | 2017-02-01 | 10.83% | 4.573% | 4.573%
SC-290 | 2017-03-01 | 36.3% | 30.53% | 30.53%
SC-290 | 2017-04-01 | 62.53% | 54.91% | 54.91%
SC-290 | 2017-05-01 | 77.21% | 77.21% | 77.21%
SC-290 | 2017-06-01 | 94.65% |  | 94.65%
SC-290 | 2017-07-01 | 99.3% |  | 99.3%
SC-290 | 2017-08-01 | 100% |  | 100%
SC-290 | 2017-09-01 | 100% |  | 100%
SC-290 | 2017-10-01 | 100% |  | 100%
SC-290 | 2017-11-01 | 100% |  | 100%
SC-290 | 2017-12-01 | 100% |  | 100%
SC-290 | 2018-01-01 | 100% |  | 100%
SC-290 | 2018-02-01 | 100% |  | 100%
SC-290 | 2018-03-01 | 100% |  | 100%
SC-290 | 2018-04-01 | 100% |  | 100%
SC-290 | 2018-05-01 | 100% |  | 100%
SC-290 | 2018-06-01 | 100% |  | 100%
SC-290 | 2018-07-01 | 100% |  | 100%
SC-290 | 2018-08-01 | 100% |  | 100%
SC-290 | 2018-09-01 | 100% |  | 100%
SC-290 | 2018-10-01 | 100% |  | 100%
SC-290 | 2018-11-01 | 100% |  | 100%
SC-290 | 2018-12-01 | 100% |  | 100%
SC-298 | 2016-01-01 | 0% | 0% | 0%
SC-298 | 2016-02-01 | 0% | 0% | 0%
SC-298 | 2016-03-01 | 0% | 0% | 0%
SC-298 | 2016-04-01 | 0% | 0% | 0%
SC-298 | 2016-05-01 | 0% | 0% | 0%
SC-298 | 2016-06-01 | 0% | 0% | 0%
SC-298 | 2016-07-01 | 0% | 0% | 0%
SC-298 | 2016-08-01 | 0% | 0% | 0%
SC-298 | 2016-09-01 | 0% | 0% | 0%
SC-298 | 2016-10-01 | 0% | 0% | 0%
SC-298 | 2016-11-01 | 0% | 0% | 0%
SC-298 | 2016-12-01 | 0% | 0% | 0%
SC-298 | 2017-01-01 | 0% | 0% | 0%
SC-298 | 2017-02-01 | 0% | 0% | 0%
SC-298 | 2017-03-01 | 25.95% | 18.51% | 18.51%
SC-298 | 2017-04-01 | 47.44% | 44.21% | 44.21%
SC-298 | 2017-05-01 | 76.64% | 76.64% | 76.64%
SC-298 | 2017-06-01 | 98.3% |  | 98.3%
SC-298 | 2017-07-01 | 100% |  | 100%
SC-298 | 2017-08-01 | 100% |  | 100%
SC-298 | 2017-09-01 | 100% |  | 100%
SC-298 | 2017-10-01 | 100% |  | 100%
SC-298 | 2017-11-01 | 100% |  | 100%
SC-298 | 2017-12-01 | 100% |  | 100%
SC-298 | 2018-01-01 | 100% |  | 100%
SC-298 | 2018-02-01 | 100% |  | 100%
SC-298 | 2018-03-01 | 100% |  | 100%
SC-298 | 2018-04-01 | 100% |  | 100%
SC-298 | 2018-05-01 | 100% |  | 100%
SC-298 | 2018-06-01 | 100% |  | 100%
SC-298 | 2018-07-01 | 100% |  | 100%
SC-298 | 2018-08-01 | 100% |  | 100%
SC-298 | 2018-09-01 | 100% |  | 100%
SC-298 | 2018-10-01 | 100% |  | 100%
SC-298 | 2018-11-01 | 100% |  | 100%
SC-298 | 2018-12-01 | 100% |  | 100%
OS2017-015 | 2016-01-01 | 0% | 0% | 0%
OS2017-015 | 2016-02-01 | 0% | 0% | 0%
OS2017-015 | 2016-03-01 | 0% | 0% | 0%
OS2017-015 | 2016-04-01 | 0% | 0% | 0%
OS2017-015 | 2016-05-01 | 0% | 0% | 0%
OS2017-015 | 2016-06-01 | 0% | 0% | 0%
OS2017-015 | 2016-07-01 | 0% | 0% | 0%
OS2017-015 | 2016-08-01 | 0% | 0% | 0%
OS2017-015 | 2016-09-01 | 0% | 0% | 0%
OS2017-015 | 2016-10-01 | 0% | 0% | 0%
OS2017-015 | 2016-11-01 | 0% | 0% | 0%
OS2017-015 | 2016-12-01 | 0% | 0% | 0%
OS2017-015 | 2017-01-01 | 22.14% | 22.14% | 22.14%
OS2017-015 | 2017-02-01 | 43.51% | 43.51% | 43.51%
OS2017-015 | 2017-03-01 | 67.18% | 67.18% | 67.18%
OS2017-015 | 2017-04-01 | 90.08% | 90.08% | 90.08%
OS2017-015 | 2017-05-01 | 100% | 100% | 100%
OS2017-015 | 2017-06-01 | 100% |  | 100%
OS2017-015 | 2017-07-01 | 100% |  | 100%
OS2017-015 | 2017-08-01 | 100% |  | 100%
OS2017-015 | 2017-09-01 | 100% |  | 100%
OS2017-015 | 2017-10-01 | 100% |  | 100%
OS2017-015 | 2017-11-01 | 100% |  | 100%
OS2017-015 | 2017-12-01 | 100% |  | 100%
OS2017-015 | 2018-01-01 | 100% |  | 100%
OS2017-015 | 2018-02-01 | 100% |  | 100%
OS2017-015 | 2018-03-01 | 100% |  | 100%
OS2017-015 | 2018-04-01 | 100% |  | 100%
OS2017-015 | 2018-05-01 | 100% |  | 100%
OS2017-015 | 2018-06-01 | 100% |  | 100%
OS2017-015 | 2018-07-01 | 100% |  | 100%
OS2017-015 | 2018-08-01 | 100% |  | 100%
OS2017-015 | 2018-09-01 | 100% |  | 100%
OS2017-015 | 2018-10-01 | 100% |  | 100%
OS2017-015 | 2018-11-01 | 100% |  | 100%
OS2017-015 | 2018-12-01 | 100% |  | 100%