## Hoja1
Contrato | Contratista | Nombre contrato | Moneda | Monto original | Inicio | Termino (actual) | PDN | Moneda | Monto | Concepto | Status | Orden de Cambio (ODC)
OS-219 | GCF Ingenieros | Estudio hidrologico | UF | 5160 | 2016-12-27 | 2017-05-31 | PDN-1 | UF | 2230 | Agregar alcance a trabajos hidrologia/hidraulica/hidrogeologia | Espera sustentos ctta
SC-235 | Knight Piesold | Estudio Impacto Ambiental | UF | 144261 | 2016-04-25 | 2018-12-30 | PDN-1 | UF | 372.68 | Taller de Riesgos Ambientales | En firma KP (12.may.17) | ODC n°1
SC-235 | Knight Piesold | [5 empty] | PDN-2 | UF | 273.6 | Área de Estudio Flexible | En firma KP (12.may.17) | ODC n°1
SC-235 | Knight Piesold | [5 empty] | PDN-3 | UF | 271.73 | Análisis de Calidad del Aire | En firma KP (12.may.17) | ODC n°1
SC-235 | Knight Piesold | [5 empty] | PDN-4 | UF | 220495.62 | FASE II: Elaboracion EIA por aumento area flexible | En firma KP (12.may.17) | ODC n°1
SC-235 | Knight Piesold | [5 empty] | PDN-5 | UF | 1220.93 | Caracterización y Censo de Grupos Humanos Potencialmente Reasentados | En firma KP (12.may.17) | ODC n°1
SC-235 | Knight Piesold | [5 empty] | PDN-Reversa | UF | -132789.8287 | Reversa FASE II: Elaboracion EIA original | En firma KP (12.may.17) | ODC n°1
SC-235 | Knight Piesold
SC-235 | Knight Piesold | [5 empty] | PDN-7 |  |  | Completar lunes 15may17
SC-235 | Knight Piesold | [5 empty] | PDN-8 |  |  | Completar lunes 15may17
SC-235 | Knight Piesold | [5 empty] | PDN-9 |  |  | Completar lunes 15may17
SC-235 | Knight Piesold | [5 empty] | PDN-10 |  |  | Completar lunes 15may17
SC-265 | Geobiota | Permisos Ambientales Sectoriales.Art 148-150-151 y DS 40 | UF | 6.835.3 | 2016-09-27 | 2018-03-31
SC-278 | SMC | Asesoria especializada habilitacion y permisos Campamento El Morro | CLP | 10360000 | 2016-09-15 | 2017-04-30 | PDN-1 | CLP | 1300000 | Gastos Reembolsables | Procesar doc interna | Emitir ODC
SC-280 | Nutriser | Servicio de Alimentación, Hotelería y mantención Menor, Campaña de Sondajes Quebrada la Fortuna | CLP | 794118279 | 2017-02-16 | 2017-07-31 | PDN-1 | CLP | 42079675 | Sobrecostos en HH, servicios de alimentación, servicios de alojamiento, movilización y otros gastos operacionales, por no poder pernoctar en campamaneto | Revisando sustentos
SC-280 | Nutriser | [5 empty] | PDN-2 | CLP | 4357440 | Servicio de sanidad ambiental y fumigacion | Revisando sustentos
SC-280 | Nutriser | [5 empty] | PDN-3 | CLP | 2068657.975 | Personal alimentacion contratado en Marzo 17 | Revisando sustentos
SC-280 | Nutriser | [5 empty] | PDN-4 | CLP | 1835064 | comprar 154 juegos de sabanas para mantener cambio de la ropa de cama en una lenceria, la cual no se considero en las bases tecnicas ni en la oferta comercial del contrato | Revisando sustentos
SC-280 | Nutriser | [5 empty] | PDN-5 | CLP | 2345160 | Servicio Adicional de Alimentacion para celebrar el 1° Mayo, en campamento La fortuna | Revisando sustentos
SC-280 | Nutriser | [5 empty] | PDN-6 | CLP | 3801600 | Producto Adicional en colacion de terreno correspondiente a un proteico "ATUN" | Revisando sustentos
SC-281 | Griffith Drilling | [5 empty] | PDN-01 | CLP | 62913093.7 | Instrumentación Cuerda Vibrante, Piezómetro, Dataloggers, etc. | Espera sustentos ctta
SC-281 | Griffith Drilling | [5 empty] | PDN-01 | CLP | 1817575 | Sacos de Cemento | Espera sustentos ctta
SC-281 | Griffith Drilling | [5 empty] | PDN-01 | CLP | 21341930 | Tubería de PVC, Abrazaderas, Elevador, Tapa de Pozos y Adaptadores | Espera sustentos ctta
SC-281 | Griffith Drilling | [5 empty] | PDN-01 | CLP | 4520995 | Servicio de Alojamiento y Alimentación en El Transito (27-Mar al 04-Abr) | Espera sustentos ctta
SC-281 | Griffith Drilling | [5 empty] | PDN-01 | CLP | 4140000 | 4 Fletes de Traslado de Materiales (1 PVC, 2 Cemento, 1 Cuerda Vibrante) | Espera sustentos ctta
SC-281 | Griffith Drilling | [5 empty] | PDN-01 | CLP | 5084821.5 | Movilizacion 5ta Maquina y equipos de Apoyo | Espera sustentos ctta
SC-281 | Griffith Drilling | [5 empty] | PDN-01 | CLP | 5175000 | 5 Fletes de Traslado Contenedores de Resguardo para Inclemencias Climaticas | Espera sustentos ctta
SC-281 | Griffith Drilling | [5 empty] | PDN-01 | CLP | 59446213 | Costo Mano de Obra personal Griffith Drilling Contratado en Febrero (Retraso Proyecto) | Espera sustentos ctta
SC-282 | Piteau | Diseño Geotecnico e Hidrogeologico del rajo y diseño de botadero de lastre | USD | 913043 | 2016-12-20 | 2017-09-30 | PDN-01 | USD |  |  | Espera recibir PDN
SC-286 | Fluor Off shore | Eng and Consulting and Procurement Services | CAD | 9057471.6 | 2016-10-01 | 2017-08-25 | PDN-201 | CAD | 45293 | Zero Base Electrical Studies | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | Fluor Off shore | [5 empty] | PDN-202 | CAD | 119508 | Relincho - La Fortuna Water Pipeline | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | Fluor Off shore | [5 empty] | PDN-203 | CAD | 82420 | Centralized Off-Site Control Facility | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | Fluor Off shore | [5 empty] | PDN-207 | CAD | -26578 | TMF Pre-Qualification & Rockfill Dam Change | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | Fluor Off shore | [5 empty] | PDN-208 | CAD | 0 | Onshore Baseline Setup | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | Fluor Off shore | [5 empty] | PDN-209 | CAD | 0 | 3rd Party Bid List Changes | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | Fluor Off shore | [5 empty] | PDN-210 | CAD | -363328 | Waste Management | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | Fluor Off shore | [5 empty] | PDN-212 | CAD | 306061 | Comminution TOS, Part I | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | Fluor Off shore | [5 empty] | PDN-213 | CAD | 140980 | Tank Cell Size & Configuration Trade-Off Study | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | Fluor Off shore | [5 empty] | PDN-214 | CAD | 298605 | Early PFS Schedule Delays | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | Fluor Off shore | [5 empty] | PDN-215 | CAD | 525893 | Hybrid Corridor Conveyance System | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | Fluor Off shore | [5 empty] | PDN-216 | CAD | 42943 | Site Specific Seismic Evaluation | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | Fluor Off shore | [5 empty] | PDN-217 | CAD | -64814 | Geotechnical Investigations & EIA/SEP Input | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | Fluor Off shore | [5 empty] | PDN-218 | CAD | 315087 | Concentrate Pipeline & Las Losas Filter Plant | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | Fluor Off shore | [5 empty] | PDN-219 | CAD | 0 | Huasco Bypass & Early Works Access Road Upgrades | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | Fluor Off shore | [5 empty] | PDN-220 | CAD | -90963 | Construction and Operation Camp Scope Transfer | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | Fluor Off shore | [5 empty] | PDN-221 | CAD | 0 | On-Shore EIA Coordinator Change | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | Fluor Off shore | [5 empty] | PDN-222 | CAD | 30897 | Distribution Voltages & Electrical Gear Type | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | Fluor Off shore | [5 empty] | PDN-223 | CAD | 180843 | Comminution Trade-Off Study - Additional Options | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | Fluor Off shore | [5 empty] | PDN-224 | CAD | -34625 | Cancellation of Site Specific Seismic Evaluation | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | Fluor Off shore | [5 empty] | PDN-226 | CAD | -52778 | Deletion of EIA Documentation for Agudio Route | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | Fluor Off shore | [5 empty] | PDN-227 | CAD | 0 | First EIA Package Delays | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | Fluor Off shore | [5 empty] | PDN-228 | CAD | 22429 | Off-shore Rate Increase for Certain Fluor Employees | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | Fluor Off shore | [5 empty] | PDN-225 | CAD | 27916.8556 | Mine Ancillary Facilities Scope Changes | Pending
SC-286 | Fluor Off shore | [5 empty] | PDN-229 | CAD | 0 | Change to NuevaMaitencillo Substation | Pending
SC-286 | Fluor Off shore | [5 empty] | PDN-230 | CAD | 52955.7665 | Bi-Directional Relincho-La Fortuna Water Pipeline | Pending
SC-286 | Fluor Off shore | [5 empty] | PDN-232 | CAD | 12722.5598 | Concentrate Pipeline Density Change | Pending
SC-286 | Fluor Off shore | [5 empty] | PDN-233 | CAD | 10743.4418 | Filtrate Pipeline System Length | Pending
SC-286 | Fluor Off shore | [5 empty] | PDN-234 | CAD | 144052.8938 | Relincho Primary Crusher Relocation | Pending
SC-286 | Fluor Off shore | [5 empty] | PDN-235 | CAD | 327916.3619 | Alternate RopeCon Alignment | Pending
SC-286 | Fluor Off shore | [5 empty] | PDN-236 | CAD | 339950.7049 | Water Study | Pending
SC-286 | Fluor Off shore | [5 empty] | PDN-237 | CAD | 20797.6196 | Medium Voltage Distribution Level | Pending
SC-286 | Fluor Off shore
SC-286 | Fluor Off shore | [5 empty] | PDN-XXX | CAD | 19200 | Camp Scope Changes | Potencial
SC-286 | Fluor Off shore | [5 empty] | PDN-XXX | CAD | 0 | Growth in EIA/SEP Deliverables (650 to 1050) | Potencial
SC-286 | Fluor Off shore | [5 empty] | PDN-XXX | CAD | 160000 | Impact of Guias Mine Waste Stockpile at Relincho | Potencial
SC-286 | Fluor Off shore | [5 empty] | PDN-XXX | CAD | 64000 | TMF Water Management (Canals vs. Compensation) | Potencial
SC-286 | Fluor Off shore | [5 empty] | PDN-XXX | CAD | 160000 | Late Delivery of Mine Water Management Inputs | Potencial
SC-286 | Fluor Off shore | [5 empty] | PDN-XXX | CAD | 0 | Tailings By-Pass Road | Potencial
SC-286 | Fluor On shore | Eng and Consulting and Procurement Services | CLP | 1982012196 | 2016-10-01 | 2017-08-25 | PDN-201 | CLP | 0 | Zero Base Electrical Studies | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | Fluor On shore | [5 empty] | PDN-202 | CLP | -1048105.065 | Relincho - La Fortuna Water Pipeline | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | Fluor On shore | [5 empty] | PDN-203 | CLP | 6543860 | Centralized Off-Site Control Facility | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | Fluor On shore | [5 empty] | PDN-207 | CLP | 98863751.08 | TMF Pre-Qualification & Rockfill Dam Change | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | Fluor On shore | [5 empty] | PDN-208 | CLP | -73026596 | Onshore Baseline Setup | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | Fluor On shore | [5 empty] | PDN-209 | CLP | 23885475 | 3rd Party Bid List Changes | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | Fluor On shore | [5 empty] | PDN-210 | CLP | 58409735 | Waste Management | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | Fluor On shore | [5 empty] | PDN-212 | CLP | 0 | Comminution TOS, Part I | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | Fluor On shore | [5 empty] | PDN-213 | CLP | 0 | Tank Cell Size & Configuration Trade-Off Study | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | Fluor On shore | [5 empty] | PDN-214 | CLP | 0 | Early PFS Schedule Delays | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | Fluor On shore | [5 empty] | PDN-215 | CLP | 56140215.87 | Hybrid Corridor Conveyance System | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | Fluor On shore | [5 empty] | PDN-216 | CLP | 0 | Site Specific Seismic Evaluation | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | Fluor On shore | [5 empty] | PDN-217 | CLP | 51387876.72 | Geotechnical Investigations & EIA/SEP Input | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | Fluor On shore | [5 empty] | PDN-218 | CLP | 90342438.31 | Concentrate Pipeline & Las Losas Filter Plant | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | Fluor On shore | [5 empty] | PDN-219 | CLP | 64643800.98 | Huasco Bypass & Early Works Access Road Upgrades | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | Fluor On shore | [5 empty] | PDN-220 | CLP | 106676495.9 | Construction and Operation Camp Scope Transfer | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | Fluor On shore | [5 empty] | PDN-221 | CLP | -14958516.48 | On-Shore EIA Coordinator Change | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | Fluor On shore | [5 empty] | PDN-222 | CLP | 0 | Distribution Voltages & Electrical Gear Type | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | Fluor On shore | [5 empty] | PDN-223 | CLP | 0 | Comminution Trade-Off Study - Additional Options | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | Fluor On shore | [5 empty] | PDN-224 | CLP | 0 | Cancellation of Site Specific Seismic Evaluation | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | Fluor On shore | [5 empty] | PDN-226 | CLP | -4184631 | Deletion of EIA Documentation for Agudio Route | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | Fluor On shore | [5 empty] | PDN-227 | CLP | 0 | First EIA Package Delays | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | Fluor On shore | [5 empty] | PDN-228 | CLP | 0 | Offshore Rate Increase for Certain Fluor Employees | Aprobada | Emitir ODC
SC-286 | Fluor On shore | [5 empty] | PDN-225 | CLP | 0 | Mine Ancillary Facilities Scope Changes | Pending
SC-286 | Fluor On shore | [5 empty] | PDN-229 | CLP | 2175455.012 | Change to NuevaMaitencillo Substation | Pending
SC-286 | Fluor On shore | [5 empty] | PDN-230 | CLP | 6005718 | Bi-Directional Relincho-La Fortuna Water Pipeline | Pending
SC-286 | Fluor On shore | [5 empty] | PDN-232 | CLP | 1673852 | Concentrate Pipeline Density Change | Pending
SC-286 | Fluor On shore | [5 empty] | PDN-233 | CLP | 10173315 | Filtrate Pipeline System Length | Pending
SC-286 | Fluor On shore | [5 empty] | PDN-234 | CLP | 11926605.9 | Relincho Primary Crusher Relocation | Pending
SC-286 | Fluor On shore | [5 empty] | PDN-235 | CLP | 22392383.91 | Alternate RopeCon Alignment | Pending
SC-286 | Fluor On shore | [5 empty] | PDN-236 | CLP | 0 | Alternative Water Supply Study | Pending
SC-286 | Fluor On shore | [5 empty] | PDN-237 | CLP | 0 | 6.9kV - 4.16kV Power Distribution | Pending
SC-286 | Fluor On shore
SC-286 | Fluor On shore | [5 empty] | PDN-XXX | CLP | 52500000 | Camp Scope Changes | Potencial
SC-286 | Fluor On shore | [5 empty] | PDN-XXX | CLP | 36000000 | Growth in EIA/SEP Deliverables (650 to 1050) | Potencial
SC-286 | Fluor On shore | [5 empty] | PDN-XXX | CLP | 57600000 | Impact of Guias Mine Waste Stockpile at Relincho | Potencial
SC-286 | Fluor On shore | [5 empty] | PDN-XXX | CLP | 57600000 | TMF Water Management (Canals vs. Compensation) | Potencial
SC-286 | Fluor On shore | [5 empty] | PDN-XXX | CLP | 0 | Late Delivery of Mine Water Management Inputs | Potencial
SC-286 | Fluor On shore | [5 empty] | PDN-XXX | CLP | 19440000 | Tailings By-Pass Road | Potencial
SC-319 | Amawta | Elaboración de capítulo de riesgos naturales del EIA | UF | 6130 | 2017-03-06 | 2017-11-30

## PDN
Contrato | PDN | Monto | Concepto | Status | Orden de Cambio (ODC) | Unidad Monetaria | Comentarios | Administrador Adm/Com
OS-217 | PDN-001 | 6410210 | Ampliacion de plazo no considerado en alcance original | Aprobada S/ODC | Emitir ODC
OS-219 | PDN-001 | 3328 | Agregar alcance a trabajos hidrologia/hidraulica/hidrogeologia | Aprobada C/ODC | ODC n°3 | UF |  | CFO
SC-235 | PDN-001 | 372.68 | Taller de Riesgos Ambientales | Aprobada C/ODC | ODC n°1 | UF |  | CFO
SC-235 | PDN-002 | 273.6 | Área de Estudio Flexible | Aprobada C/ODC | ODC n°1 | UF |  | CFO
SC-235 | PDN-003 | 271.73 | Análisis de Calidad del Aire | Aprobada C/ODC | ODC n°1 | UF |  | CFO
SC-235 | PDN-004 | 220495.62 | FASE II: Elaboracion EIA por aumento area flexible | Aprobada C/ODC | ODC n°1 | UF |  | CFO
SC-235 | PDN-005 | 1220.93 | Caracterización y Censo de Grupos Humanos Potencialmente Reasentados | Aprobada C/ODC | ODC n°1 | UF |  | CFO
SC-235 | PDN-Reversa | -132789.8287 | Reversa FASE II: Elaboracion EIA original | Aprobada C/ODC | ODC n°1 | UF |  | CFO
SC-235 | PDN-006 | 2000 | Supervisión Sondajes Hidrogeológicos | Cancelada |  | UF |  | CFO
SC-235 | PDN-007 | 387.9 | Campaña Calidad de Agua Verano 2017 | Aprobada C/ODC | ODC n°2 | UF |  | CFO
SC-235 | PDN-008 | 4000 | Sondeos Arqueológicos | Potencial |  | UF |  | CFO
SC-235 | PDN-009 | 800 | Campaña Calidad de Agua Otoño 2017 en puntos de interés limnológicos. | Potencial |  | UF |  | CFO
SC-235 | PDN-010 | 10073.4 | Campaña Línea Base Otoño 2017 en AE flexible (adcional Al ODC 1) | Potencial |  | UF | En revisión interna | CFO
SC-235 | PDN-099 | 11111 | Campaña Línea Base Invierno 2017 en AE flexible (adicional al ODC 1) | Potencial |  | UF | No recibida de KP | CFO
SC-235 | PDN-099 | 11111 | Campaña Línea Base Primavera 2017 en AE flexible | Potencial |  | UF | No recibida de KP | CFO
SC-235 | PDN-099 | 11111 | Campaña Línea Base Verano 2018 en AE flexible | Potencial |  | UF | No recibida de KP | CFO
SC-235 | PDN-011 | 20000 | Otros sondajes Arqueológicos | Potencial |  | UF |  | CFO
SC-278 | PDN-001 | -295189 | Gastos Reembolsables | Aprobada C/ODC | ODC n°1 | CLP
SC-280 | PDN-001 | 42079675 | Sobrecostos en HH, servicios de alimentación, servicios de alojamiento, movilización y otros gastos operacionales, por no poder pernoctar en campamaneto | Potencial |  | CLP |  | CFO
SC-280 | PDN-002 | 4357440 | Servicio de sanidad ambiental y fumigacion | Potencial |  | CLP |  | CFO
SC-280 | PDN-003 | 2068657.975 | Personal alimentacion contratado en Marzo 17 | Potencial |  | CLP |  | CFO
SC-280 | PDN-004 | 1835064 | comprar 154 juegos de sabanas para mantener cambio de la ropa de cama en una lenceria, la cual no se considero en las bases tecnicas ni en la oferta comercial del contrato | Potencial |  | CLP |  | CFO
SC-280 | PDN-005 | 2345160 | Servicio Adicional de Alimentacion para celebrar el 1° Mayo, en campamento La fortuna | Potencial |  | CLP |  | CFO
SC-280 | PDN-006 | 3801600 | Producto Adicional en colacion de terreno correspondiente a un proteico "ATUN" | Potencial |  | CLP |  | CFO
SC-281 | PDN-000 | 143836820 | 450 metros en tres sondajes de 150 metros de profundidad | Aprobada C/ODC | ODC n°1 | CLP |  | CFO
SC-281 | PDN-001 | 77163238 | Instrumentación Cuerda Vibrante, Piezómetro, Dataloggers, etc. Materiales, traslados | Aprobada C/ODC | ODC n°2 | CLP |  | CFO
SC-281 | PDN-001 | 3858162 | Costos administracion cuerdas vibrantes | Aprobada C/ODC | ODC n°2 | CLP |  | CFO
SC-281 | PDN-001 | 33798526 | Habilitación de pozos e instalacion de cuerdas vibrantes | Aprobada C/ODC | ODC n°2 | CLP |  | CFO
SC-281 | PDN-001 | 4520995 | Servicio de Alojamiento y Alimentación en El Transito (27-Mar al 04-Abr) | Potencial |  | CLP | En revisión interna | CFO
SC-281 | PDN-001 | 68811702 | Sobrecostos personal. Periodo 08 al 31may17. Paralizacion faenas por clima (Acta de acuerdo) | Aprobada C/ODC | ODC n°2 | CLP |  | CFO
SC-281 | PDN-001 | 5084821.5 | Movilizacion 5ta Maquina y equipos de Apoyo | Potencial |  | CLP | En revisión interna | CFO
SC-281 | PDN-001 | 5175000 | 5 Fletes de Traslado Contenedores de Resguardo para Inclemencias Climaticas | Potencial |  | CLP | En revisión interna | CFO
SC-281 | PDN-001 | 59446213 | Costo Mano de Obra personal Griffith Drilling Contratado en Febrero (Retraso Proyecto) | Potencial |  | CLP | En revisión interna | CFO
SC-281 | PDN-001 | 17384056 | Sobrecostos Equipos y Maquinarias. Periodo 08 al 31may17. Paralizacion faenas por clima (Acta de acuerdo) | Aprobada C/ODC | ODC n°2 | CLP |  | CFO
SC-282 | PDN-001 | 5420 | Geotechnical Logging / PLI Testing Training (Pineda Visit) | Aprobada C/ODC | ODC n°2 | USD |  | CFO
SC-282 | PDN-001 | 6129 | Safety Inductions | Aprobada C/ODC | ODC n°2 | USD |  | CFO
SC-282 | PDN-001 | 25280 | Document Translation | Aprobada C/ODC | ODC n°2 | USD |  | CFO
SC-282 | PDN-001 | 10198 | FS-Level Stockpile Design | Aprobada C/ODC | ODC n°2 | USD |  | CFO
SC-282 | PDN-001 | 35510 | Inclusion of Simon Mansell | Aprobada C/ODC | ODC n°2 | USD |  | CFO
SC-282 | PDN-001 | 27740 | Separate Field Visit for Test Pit Completion | Aprobada C/ODC | ODC n°2 | USD |  | CFO
SC-282 | PDN-001 | 12410 | EIA Preparation Tasks | Aprobada C/ODC | ODC n°2 | USD |  | CFO
SC-282 | PDN-001 | 10210 | Delays Prior to Start of Drilling | Aprobada C/ODC | ODC n°2 | USD |  | CFO
SC-282 | PDN-001 | 125148 | Projected Extension To Drilling Program (subject to change) | Potencial |  | USD | Revision interna | CFO
SC-282 | PDN-001 | 13008 | Geotechnical Logging / PLI Testing Training and QA/QC of Geometalurgical Drillholes | Aprobada C/ODC | ODC n°2 | USD |  | CFO
SC-282 | PDN-002 | 59900 | Relincho_Stockpile_Cost_Estimate_ | Aprobada C/ODC | ODC n°1 | USD |  | CFO
SC-282 | PDN-003 | 64775 | supplementary tasks by defined shutdowns tasksestimated | Potencial |  | USD | Revision interna | CFO
SC-285 | PDN-001 | 47859914 | Implementacion de campamento exploraciones | Aprobada S/ODC | Emitir ODC | CLP | Generada, en firmas internas
SC-286B | PDN-201 | 45293 | Zero Base Electrical Studies | Aprobada C/ODC | ODC n°1 | CAD
SC-286B | PDN-202 | 119508 | Relincho - La Fortuna Water Pipeline | Aprobada C/ODC | ODC n°1 | CAD
SC-286B | PDN-203 | 82420 | Centralized Off-Site Control Facility | Aprobada C/ODC | ODC n°1 | CAD
SC-286B | PDN-207 | -26578 | TMF Pre-Qualification & Rockfill Dam Change | Aprobada C/ODC | ODC n°1 | CAD
SC-286B | PDN-208 | 0 | Onshore Baseline Setup | Aprobada C/ODC | ODC n°1 | CAD
SC-286B | PDN-209 | 0 | 3rd Party Bid List Changes | Aprobada C/ODC | ODC n°1 | CAD
SC-286B | PDN-210 | -363328 | Waste Management | Aprobada C/ODC | ODC n°1 | CAD
SC-286B | PDN-212 | 306061 | Comminution TOS, Part I | Aprobada C/ODC | ODC n°1 | CAD
SC-286B | PDN-213 | 140980 | Tank Cell Size & Configuration Trade-Off Study | Aprobada C/ODC | ODC n°1 | CAD
SC-286B | PDN-214 | 298605 | Early PFS Schedule Delays | Aprobada C/ODC | ODC n°1 | CAD
SC-286B | PDN-215 | 525893 | Hybrid Corridor Conveyance System | Aprobada C/ODC | ODC n°1 | CAD
SC-286B | PDN-216 | 42943 | Site Specific Seismic Evaluation | Aprobada C/ODC | ODC n°1 | CAD
SC-286B | PDN-217 | -64814 | Geotechnical Investigations & EIA/SEP Input | Aprobada C/ODC | ODC n°1 | CAD
SC-286B | PDN-218 | 315087 | Concentrate Pipeline & Las Losas Filter Plant | Aprobada C/ODC | ODC n°1 | CAD
SC-286B | PDN-219 | 0 | Huasco Bypass & Early Works Access Road Upgrades | Aprobada C/ODC | ODC n°1 | CAD
SC-286B | PDN-220 | -90963 | Construction and Operation Camp Scope Transfer | Aprobada C/ODC | ODC n°1 | CAD
SC-286B | PDN-221 | 0 | On-Shore EIA Coordinator Change | Aprobada C/ODC | ODC n°1 | CAD
SC-286B | PDN-222 | 30897 | Distribution Voltages & Electrical Gear Type | Aprobada C/ODC | ODC n°1 | CAD
SC-286B | PDN-223 | 180843 | Comminution Trade-Off Study - Additional Options | Aprobada C/ODC | ODC n°1 | CAD
SC-286B | PDN-224 | -34625 | Cancellation of Site Specific Seismic Evaluation | Aprobada C/ODC | ODC n°1 | CAD
SC-286B | PDN-226 | -52778 | Deletion of EIA Documentation for Agudio Route | Aprobada C/ODC | ODC n°1 | CAD
SC-286B | PDN-227 | 0 | First EIA Package Delays | Aprobada C/ODC | ODC n°1 | CAD
SC-286B | PDN-228 | 22429 | Off-shore Rate Increase for Certain Fluor Employees | Aprobada C/ODC | ODC n°1 | CAD
SC-286B | PDN-225 | 27916.8556 | Mine Ancillary Facilities Scope Changes | Potencial |  | CAD
SC-286B | PDN-229 | 0 | Change to NuevaMaitencillo Substation | Aprobada C/ODC | ODC n°1 | CAD
SC-286B | PDN-230 | 52955.7665 | Bi-Directional Relincho-La Fortuna Water Pipeline | Aprobada C/ODC | ODC n°1 | CAD
SC-286B | PDN-231 | 0 | Budget shift Managemenn reserve | Aprobada C/ODC | ODC n°1 | CAD
SC-286B | PDN-232 | 12722.5598 | Concentrate Pipeline Density Change | Aprobada C/ODC | ODC n°1 | CAD
SC-286B | PDN-233 | 10743.4418 | Filtrate Pipeline System Length | Aprobada C/ODC | ODC n°1 | CAD
SC-286B | PDN-234 | 144052.8938 | Relincho Primary Crusher Relocation | Aprobada C/ODC | ODC n°1 | CAD
SC-286B | PDN-235 | 223826 | Alternate RopeCon Alignment | Aprobada C/ODC | ODC n°1 | CAD
SC-286B | PDN-236 | 339950.7049 | Water Study | Aprobada C/ODC | ODC n°1 | CAD
SC-286B | PDN-237 | 20797.6196 | Medium Voltage Distribution Level | Aprobada C/ODC | ODC n°1 | CAD
SC-286B | PDN-238 | 16000 | Mid-PFS Camp Scope Changes | Potencial |  | CAD
SC-286B | PDN-XXX | 780800 | Nauches Elimination | Potencial |  | CAD
SC-286B | PDN-XXX | 16000 | 2.2Bt TMF for EIA | Potencial |  | CAD
SC-286B | PDN-XXX | 16000 | Cerro Chehueque Reserve Re-Route | Potencial |  | CAD
SC-286B | PDN-XXX | 38400 | La Fortuna Water Management | Potencial |  | CAD
SC-286B | PDN-XXX | 64000 | Relincho Water Mangement | Potencial |  | CAD
SC-286B | PDN-XXX | 32000 | Las Losas Filter Plant Relocation | Potencial |  | CAD
SC-286B | PDN-XXX | 16000 | 1.9Bt TMF for PFS | Potencial |  | CAD
SC-286B | PDN-XXX | 16000 | La Fortuna Access Road Widening | Potencial |  | CAD
SC-286B | PDN-XXX | 0 | Las Losas & Punta Lobos Geotechnical Investigations | Potencial |  | CAD
SC-286B | PDN-XXX | 0 | Punta Lobos Bathymetry | Potencial |  | CAD
SC-286B | PDN-XXX | 30000 | TMF Design Changes | Potencial |  | CAD
SC-286B | PDN-XXX | 0 | Late Desal Plant Changes | Potencial |  | CAD
SC-286B | PDN-XXX | 0 | Increase in Number of Spoil & Borrow Locations | Potencial |  | CAD
SC-286B | PDN-XXX | 0 | Preparation of Land Acquisition Drawings | Potencial |  | CAD
SC-286B | PDN-XXX | 0 | Construction Water Pumping | Potencial |  | CAD
SC-286B | PDN-XXX | 25600 | Extension of Comminution TOS | Potencial |  | CAD
SC-286A | PDN-201 | 0 | Zero Base Electrical Studies | Aprobada C/ODC | ODC n°1 | CLP
SC-286A | PDN-202 | -1048105.065 | Relincho - La Fortuna Water Pipeline | Aprobada C/ODC | ODC n°1 | CLP
SC-286A | PDN-203 | 6543860 | Centralized Off-Site Control Facility | Aprobada C/ODC | ODC n°1 | CLP
SC-286A | PDN-207 | 98863751.08 | TMF Pre-Qualification & Rockfill Dam Change | Aprobada C/ODC | ODC n°1 | CLP
SC-286A | PDN-208 | -73026596 | Onshore Baseline Setup | Aprobada C/ODC | ODC n°1 | CLP
SC-286A | PDN-209 | 23885475 | 3rd Party Bid List Changes | Aprobada C/ODC | ODC n°1 | CLP
SC-286A | PDN-210 | 58409735 | Waste Management | Aprobada C/ODC | ODC n°1 | CLP
SC-286A | PDN-212 | 0 | Comminution TOS, Part I | Aprobada C/ODC | ODC n°1 | CLP
SC-286A | PDN-213 | 0 | Tank Cell Size & Configuration Trade-Off Study | Aprobada C/ODC | ODC n°1 | CLP
SC-286A | PDN-214 | 0 | Early PFS Schedule Delays | Aprobada C/ODC | ODC n°1 | CLP
SC-286A | PDN-215 | 56140215.87 | Hybrid Corridor Conveyance System | Aprobada C/ODC | ODC n°1 | CLP
SC-286A | PDN-216 | 0 | Site Specific Seismic Evaluation | Aprobada C/ODC | ODC n°1 | CLP
SC-286A | PDN-217 | 51387876.72 | Geotechnical Investigations & EIA/SEP Input | Aprobada C/ODC | ODC n°1 | CLP
SC-286A | PDN-218 | 90342438.31 | Concentrate Pipeline & Las Losas Filter Plant | Aprobada C/ODC | ODC n°1 | CLP
SC-286A | PDN-219 | 64643800.98 | Huasco Bypass & Early Works Access Road Upgrades | Aprobada C/ODC | ODC n°1 | CLP
SC-286A | PDN-220 | 106676495.9 | Construction and Operation Camp Scope Transfer | Aprobada C/ODC | ODC n°1 | CLP
SC-286A | PDN-221 | -14958516.48 | On-Shore EIA Coordinator Change | Aprobada C/ODC | ODC n°1 | CLP
SC-286A | PDN-222 | 0 | Distribution Voltages & Electrical Gear Type | Aprobada C/ODC | ODC n°1 | CLP
SC-286A | PDN-223 | 0 | Comminution Trade-Off Study - Additional Options | Aprobada C/ODC | ODC n°1 | CLP
SC-286A | PDN-224 | 0 | Cancellation of Site Specific Seismic Evaluation | Aprobada C/ODC | ODC n°1 | CLP
SC-286A | PDN-226 | -4184631 | Deletion of EIA Documentation for Agudio Route | Aprobada C/ODC | ODC n°1 | CLP
SC-286A | PDN-227 | 0 | First EIA Package Delays | Aprobada C/ODC | ODC n°1 | CLP
SC-286A | PDN-228 | 0 | Offshore Rate Increase for Certain Fluor Employees | Aprobada C/ODC | ODC n°1 | CLP
SC-286A | PDN-225 | 0 | Mine Ancillary Facilities Scope Changes | Potencial |  | CLP
SC-286A | PDN-229 | 2175455.012 | Change to NuevaMaitencillo Substation | Aprobada C/ODC | ODC n°1 | CLP
SC-286A | PDN-230 | 6005718 | Bi-Directional Relincho-La Fortuna Water Pipeline | Aprobada C/ODC | ODC n°1 | CLP
SC-286A | PDN-232 | 1673852 | Concentrate Pipeline Density Change | Aprobada C/ODC | ODC n°1 | CLP
SC-286A | PDN-233 | 10173315 | Filtrate Pipeline System Length | Aprobada C/ODC | ODC n°1 | CLP
SC-286A | PDN-234 | 11926605.9 | Relincho Primary Crusher Relocation | Aprobada C/ODC | ODC n°1 | CLP
SC-286A | PDN-235 | 12469717 | Alternate RopeCon Alignment | Aprobada C/ODC | ODC n°1 | CLP
SC-286A | PDN-236 | 0 | Alternative Water Supply Study | Aprobada C/ODC | ODC n°1 | CLP
SC-286A | PDN-237 | 0 | 6.9kV - 4.16kV Power Distribution | Aprobada C/ODC | ODC n°1 | CLP
SC-286A | PDN-238 | 27000000 | Mid-PFS Camp Scope Changes | Potencial |  | CLP
SC-286A | PDN-239 | 12967005 | Actual Assignment Costs for John Bertoia | Potencial |  | CLP
SC-286A | PDN-240 | 509990 | Purchase of Handheld GPS Unit | Potencial |  | CLP
SC-286A | PDN-XXX | 259200000 | Nauches Elimination | Potencial |  | CLP
SC-286A | PDN-XXX | 18000000 | 2.2Bt TMF for EIA | Potencial |  | CLP
SC-286A | PDN-XXX | 18000000 | Cerro Chehueque Reserve Re-Route | Potencial |  | CLP
SC-286A | PDN-XXX | 3600000 | La Fortuna Water Management | Potencial |  | CLP
SC-286A | PDN-XXX | 7200000 | Relincho Water Mangement | Potencial |  | CLP
SC-286A | PDN-XXX | 14400000 | Las Losas Filter Plant Relocation | Potencial |  | CLP
SC-286A | PDN-XXX | 14400000 | 1.9Bt TMF for PFS | Potencial |  | CLP
SC-286A | PDN-XXX | 14400000 | La Fortuna Access Road Widening | Potencial |  | CLP
SC-286A | PDN-XXX | 3600000 | Las Losas & Punta Lobos Geotechnical Investigations | Potencial |  | CLP
SC-286A | PDN-XXX | 3600000 | Punta Lobos Bathymetry | Potencial |  | CLP
SC-286A | PDN-XXX | 14400000 | TMF Design Changes | Potencial |  | CLP
SC-286A | PDN-XXX | 3600000 | Late Desal Plant Changes | Potencial |  | CLP
SC-286A | PDN-XXX | 3600000 | Increase in Number of Spoil & Borrow Locations | Potencial |  | CLP
SC-286A | PDN-XXX | 14400000 | Preparation of Land Acquisition Drawings | Potencial |  | CLP
SC-286A | PDN-XXX | 28800000 | Construction Water Pumping | Potencial |  | CLP
SC-286A | PDN-XXX | 0 | Extension of Comminution TOS | Potencial |  | CLP
SC-287 | PDN-XXX | 17500000 | Nauches Elimination | Potencial |  | CLP
SC-287 | PDN-XXX | 17500000 | 2.2Bt TMF for EIA | Potencial |  | CLP
SC-287 | PDN-XXX | 75601466 | Cerro Chehueque Reserve Re-Route | Potencial |  | CLP
SC-287 | PDN-XXX | 14000000 | Las Losas Filter Plant Relocation | Potencial |  | CLP
SC-287 | PDN-XXX | 0 | 1.9Bt TMF for PFS | Potencial |  | CLP
SC-287 | PDN-XXX | 14000000 | Preparation of Land Acquisition Drawings | Potencial |  | CLP
SC-288 | PDN-XXX | 58692600 | Late Desal Plant Changes | Potencial |  | CLP
SC-288 | PDN-XXX | 0 | Las Losas & Punta Lobos Geotechnical Investigations | Potencial |  | CLP
SC-288 | PDN-XXX | 0 | Punta Lobos Bathymetry | Potencial |  | CLP
SC-289 | PDN-217 | 149762811 | Geotechnical Investigations & EIA/SEP Input | Aprobada C/ODC | ODC n°1 | CLP
SC-289 | PDN-XXX | 230713371 | Nauches Elimination | Potencial |  | CLP
SC-289 | PDN-XXX | 41000000 | 2.2Bt TMF for EIA | Potencial |  | CLP
SC-289 | PDN-XXX | 0 | Relincho Water Mangement | Potencial |  | CLP
SC-289 | PDN-XXX | 20500000 | 1.9Bt TMF for PFS | Potencial |  | CLP
SC-289 | PDN-XXX | 44669791 | TMF Design Changes | Potencial |  | CLP
SC-289 | PDN-XXX | 48025753 | Increase in Number of Spoil & Borrow Locations | Potencial |  | CLP
SC-289 | PDN-XXX | 0 | Preparation of Land Acquisition Drawings | Potencial |  | CLP
SC-290 | PDN-229 | 4360870 | Change to NuevaMaitencillo Substation | Aprobada C/ODC |  | CLP
SC-290 | PDN-235 | 10226880 | Alternate RopeCon Alignment | Aprobada C/ODC |  | CLP
SC-290 | PDN-XXX | 13000000 | Nauches Elimination | Potencial |  | CLP
SC-290 | PDN-XXX | 13000000 | 2.2Bt TMF for EIA | Potencial |  | CLP
SC-290 | PDN-XXX | 13000000 | Cerro Chehueque Reserve Re-Route | Potencial |  | CLP
SC-290 | PDN-XXX | 0 | 1.9Bt TMF for PFS | Potencial |  | CLP
SC-290 | PDN-XXX | 13000000 | Preparation of Land Acquisition Drawings | Potencial |  | CLP
SC-291 | PDN-219 | 251816542 | Huasco Bypass & Early Works Access Road Upgrades | Aprobada C/ODC |  | CLP
SC-291 | PDN-XXX | 8000000 | Nauches Elimination | Potencial |  | CLP
SC-291 | PDN-XXX | 38400000 | 2.2Bt TMF for EIA | Potencial |  | CLP
SC-291 | PDN-XXX | 64000000 | Cerro Chehueque Reserve Re-Route | Potencial |  | CLP
SC-291 | PDN-XXX | 0 | 1.9Bt TMF for PFS | Potencial |  | CLP
SC-291 | PDN-XXX | 16000000 | Preparation of Land Acquisition Drawings | Potencial |  | CLP
SC-305 | N/A | 45058 | Travel Expenses | Aprobada C/ODC |  | EUR
SC-305 | PDN-235 | 78750 | Alternate RopeCon Alignment | Aprobada C/ODC |  | EUR
SC-308 | N/A | 31645 | Travel Expenses | Potencial |  | EUR
SC-318 | PDN-001 | 7481.6 |  | Aprobada C/ODC | ODC n°1 | USD
SC-321 | PDN-01 | 85000000 | Cambio de Alcance (Eventos Hidrometeorológicos) | Potencial |  | CLP | PDN en proceso de aprobación