## Avance Contratistas
Mes | Contract | Plan | Actual | Forecast
2016-01-01 | SC-235 | 0% | 0% | 0%
2016-02-01 | SC-235 | 0% | 0% | 0%
2016-03-01 | SC-235 | 0% | 0% | 0%
2016-04-01 | SC-235 | 0% | 0% | 0%
2016-05-01 | SC-235 | 0% | 0% | 0%
2016-06-01 | SC-235 | 0% | 0% | 0%
2016-07-01 | SC-235 | 0% | 0% | 0%
2016-08-01 | SC-235 | 0% | 0% | 0%
2016-09-01 | SC-235 | 0% | 0% | 0%
2016-10-01 | SC-235 | 2% | 0% | 0%
2016-11-01 | SC-235 | 2% | 2% | 2%
2016-12-01 | SC-235 | 2% | 2% | 2%
2017-01-01 | SC-235 | 2% | 2% | 2%
2017-02-01 | SC-235 | 2.75% | 2.75% | 2.75%
2017-03-01 | SC-235 | 2.75% | 2.75% | 2.75%
2017-04-01 | SC-235 | 3.75% | 3.75% | 3.75%
2017-05-01 | SC-235 | 10.35% |  | 10.35%
2017-06-01 | SC-235 | 12.45% |  | 12.45%
2017-07-01 | SC-235 | 12.45% |  | 12.45%
2017-08-01 | SC-235 | 18.2% |  | 18.2%
2017-09-01 | SC-235 | 21.88% |  | 21.88%
2017-10-01 | SC-235 | 21.88% |  | 21.88%
2017-11-01 | SC-235 | 23.88% |  | 23.88%
2017-12-01 | SC-235 | 51.6% |  | 60.6%
2018-01-01 | SC-235 | 66.6% |  | 67%
2018-02-01 | SC-235 | 66.6% |  | 67%
2018-03-01 | SC-235 | 66.6% |  | 80.8%
2018-04-01 | SC-235 | 80.8% |  | 80.8%
2018-05-01 | SC-235 | 80.8% |  | 82.6%
2018-06-01 | SC-235 | 81.8% |  | 83.6%
2018-07-01 | SC-235 | 90% |  | 90%
2018-08-01 | SC-235 | 90% |  | 90%
2018-09-01 | SC-235 | 90% |  | 93%
2018-10-01 | SC-235 | 95% |  | 97%
2018-11-01 | SC-235 | 100% |  | 100%
2018-12-01 | SC-235 | 100% |  | 100%
2016-01-01 | SC-259 | 0% | 0% | 0%
2016-02-01 | SC-259 | 0% | 0% | 0%
2016-03-01 | SC-259 | 0% | 0% | 0%
2016-04-01 | SC-259 | 0% | 0% | 0%
2016-05-01 | SC-259 | 0% | 0% | 0%
2016-06-01 | SC-259 | 0% | 0% | 0%
2016-07-01 | SC-259 | 0% | 0% | 0%
2016-08-01 | SC-259 | 0% | 0% | 0%
2016-09-01 | SC-259 | 0% | 0% | 0%
2016-10-01 | SC-259 | 0% | 0% | 0%
2016-11-01 | SC-259 | 0% | 0% | 0%
2016-12-01 | SC-259 | 0% | 0% | 0%
2017-01-01 | SC-259 | 0% | 0% | 0%
2017-02-01 | SC-259 | 0% | 0% | 0%
2017-03-01 | SC-259 | 5.051% | 5.051% | 5.051%
2017-04-01 | SC-259 | 11.11% | 11.11% | 11.11%
2017-05-01 | SC-259 | 21.21% |  | 21.21%
2017-06-01 | SC-259 | 31.31% |  | 31.31%
2017-07-01 | SC-259 | 45.45% |  | 45.45%
2017-08-01 | SC-259 | 53.54% |  | 53.54%
2017-09-01 | SC-259 | 65.66% |  | 65.66%
2017-10-01 | SC-259 | 73.74% |  | 73.74%
2017-11-01 | SC-259 | 79.8% |  | 79.8%
2017-12-01 | SC-259 | 85.86% |  | 85.86%
2018-01-01 | SC-259 | 89.9% |  | 89.9%
2018-02-01 | SC-259 | 91.92% |  | 91.92%
2018-03-01 | SC-259 | 95.96% |  | 95.96%
2018-04-01 | SC-259 | 100% |  | 100%
2018-05-01 | SC-259 | 100% |  | 100%
2018-06-01 | SC-259 | 100% |  | 100%
2018-07-01 | SC-259 | 100% |  | 100%
2018-08-01 | SC-259 | 100% |  | 100%
2018-09-01 | SC-259 | 100% |  | 100%
2018-10-01 | SC-259 | 100% |  | 100%
2018-11-01 | SC-259 | 100% |  | 100%
2018-12-01 | SC-259 | 100% |  | 100%
2016-01-01 | SC-323 | 0% | 0% | 0%
2016-02-01 | SC-323 | 0% | 0% | 0%
2016-03-01 | SC-323 | 0% | 0% | 0%
2016-04-01 | SC-323 | 0% | 0% | 0%
2016-05-01 | SC-323 | 0% | 0% | 0%
2016-06-01 | SC-323 | 0% | 0% | 0%
2016-07-01 | SC-323 | 0% | 0% | 0%
2016-08-01 | SC-323 | 0% | 0% | 0%
2016-09-01 | SC-323 | 0% | 0% | 0%
2016-10-01 | SC-323 | 0% | 0% | 0%
2016-11-01 | SC-323 | 0% | 0% | 0%
2016-12-01 | SC-323 | 0% | 0% | 0%
2017-01-01 | SC-323 | 0% | 0% | 0%
2017-02-01 | SC-323 | 0% | 0% | 0%
2017-03-01 | SC-323 | 5.051% | 5.051% | 5.051%
2017-04-01 | SC-323 | 11.11% | 11.11% | 11.11%
2017-05-01 | SC-323 | 21.21% |  | 21.21%
2017-06-01 | SC-323 | 31.31% |  | 31.31%
2017-07-01 | SC-323 | 45.45% |  | 45.45%
2017-08-01 | SC-323 | 53.54% |  | 53.54%
2017-09-01 | SC-323 | 65.66% |  | 65.66%
2017-10-01 | SC-323 | 73.74% |  | 73.74%
2017-11-01 | SC-323 | 79.8% |  | 79.8%
2017-12-01 | SC-323 | 85.86% |  | 85.86%
2018-01-01 | SC-323 | 89.9% |  | 89.9%
2018-02-01 | SC-323 | 91.92% |  | 91.92%
2018-03-01 | SC-323 | 95.96% |  | 95.96%
2018-04-01 | SC-323 | 100% |  | 100%
2018-05-01 | SC-323 | 100% |  | 100%
2018-06-01 | SC-323 | 100% |  | 100%
2018-07-01 | SC-323 | 100% |  | 100%
2018-08-01 | SC-323 | 100% |  | 100%
2018-09-01 | SC-323 | 100% |  | 100%
2018-10-01 | SC-323 | 100% |  | 100%
2018-11-01 | SC-323 | 100% |  | 100%
2018-12-01 | SC-323 | 100% |  | 100%
2016-01-01 | SC-265 | 0% | 0% | 0%
2016-02-01 | SC-265 | 0% | 0% | 0%
2016-03-01 | SC-265 | 0% | 0% | 0%
2016-04-01 | SC-265 | 0% | 0% | 0%
2016-05-01 | SC-265 | 0% | 0% | 0%
2016-06-01 | SC-265 | 0% | 0% | 0%
2016-07-01 | SC-265 | 0% | 0% | 0%
2016-08-01 | SC-265 | 0% | 0% | 0%
2016-09-01 | SC-265 | 0% | 0% | 0%
2016-10-01 | SC-265 | 0% | 0% | 0%
2016-11-01 | SC-265 | 0% | 0% | 0%
2016-12-01 | SC-265 | 0% | 0% | 0%
2017-01-01 | SC-265 | 0% | 0% | 0%
2017-02-01 | SC-265 | 5% | 5% | 5%
2017-03-01 | SC-265 | 5% | 5% | 5%
2017-04-01 | SC-265 | 5% | 5% | 5%
2017-05-01 | SC-265 | 5% |  | 5%
2017-06-01 | SC-265 | 5% |  | 5%
2017-07-01 | SC-265 | 5% |  | 5%
2017-08-01 | SC-265 | 5% |  | 5%
2017-09-01 | SC-265 | 20% |  | 20%
2017-10-01 | SC-265 | 35% |  | 35%
2017-11-01 | SC-265 | 35% |  | 35%
2017-12-01 | SC-265 | 88% |  | 88%
2018-01-01 | SC-265 | 88% |  | 88%
2018-02-01 | SC-265 | 100% |  | 100%
2018-03-01 | SC-265 | 100% |  | 100%
2018-04-01 | SC-265 | 100% |  | 100%
2018-05-01 | SC-265 | 100% |  | 100%
2018-06-01 | SC-265 | 100% |  | 100%
2018-07-01 | SC-265 | 100% |  | 100%
2018-08-01 | SC-265 | 100% |  | 100%
2018-09-01 | SC-265 | 100% |  | 100%
2018-10-01 | SC-265 | 100% |  | 100%
2018-11-01 | SC-265 | 100% |  | 100%
2018-12-01 | SC-265 | 100% |  | 100%
2016-01-01 | SC-281 | 0% | 0% | 0%
2016-02-01 | SC-281 | 0% | 0% | 0%
2016-03-01 | SC-281 | 0% | 0% | 0%
2016-04-01 | SC-281 | 0% | 0% | 0%
2016-05-01 | SC-281 | 0% | 0% | 0%
2016-06-01 | SC-281 | 0% | 0% | 0%
2016-07-01 | SC-281 | 0% | 0% | 0%
2016-08-01 | SC-281 | 0% | 0% | 0%
2016-09-01 | SC-281 | 0% | 0% | 0%
2016-10-01 | SC-281 | 0% | 0% | 0%
2016-11-01 | SC-281 | 0% | 0% | 0%
2016-12-01 | SC-281 | 0% | 0% | 0%
2017-01-01 | SC-281 | 0% | 0% | 0%
2017-02-01 | SC-281 | 0% | 0% | 0%
2017-03-01 | SC-281 | 12.28% | 0% | 0%
2017-04-01 | SC-281 | 45.77% | 17.81% | 17.81%
2017-05-01 | SC-281 | 80.74% |  | 41.37%
2017-06-01 | SC-281 | 100% |  | 64.89%
2017-07-01 | SC-281 | 100% |  | 100%
2017-08-01 | SC-281 | 100% |  | 100%
2017-09-01 | SC-281 | 100% |  | 100%
2017-10-01 | SC-281 | 100% |  | 100%
2017-11-01 | SC-281 | 100% |  | 100%
2017-12-01 | SC-281 | 100% |  | 100%
2018-01-01 | SC-281 | 100% |  | 100%
2018-02-01 | SC-281 | 100% |  | 100%
2018-03-01 | SC-281 | 100% |  | 100%
2018-04-01 | SC-281 | 100% |  | 100%
2018-05-01 | SC-281 | 100% |  | 100%
2018-06-01 | SC-281 | 100% |  | 100%
2018-07-01 | SC-281 | 100% |  | 100%
2018-08-01 | SC-281 | 100% |  | 100%
2018-09-01 | SC-281 | 100% |  | 100%
2018-10-01 | SC-281 | 100% |  | 100%
2018-11-01 | SC-281 | 100% |  | 100%
2018-12-01 | SC-281 | 100% |  | 100%
2016-01-01 | SC-282 | 0% | 0% | 0%
2016-02-01 | SC-282 | 0% | 0% | 0%
2016-03-01 | SC-282 | 0% | 0% | 0%
2016-04-01 | SC-282 | 0% | 0% | 0%
2016-05-01 | SC-282 | 0% | 0% | 0%
2016-06-01 | SC-282 | 0% | 0% | 0%
2016-07-01 | SC-282 | 0% | 0% | 0%
2016-08-01 | SC-282 | 0% | 0% | 0%
2016-09-01 | SC-282 | 0% | 0% | 0%
2016-10-01 | SC-282 | 0% | 0% | 0%
2016-11-01 | SC-282 | 0% | 0% | 0%
2016-12-01 | SC-282 | 0% | 0% | 0%
2017-01-01 | SC-282 | 2% | 2% | 2%
2017-02-01 | SC-282 | 4% | 4% | 4%
2017-03-01 | SC-282 | 15% | 7% | 7%
2017-04-01 | SC-282 | 30% | 10% | 10%
2017-05-01 | SC-282 | 40% |  | 25%
2017-06-01 | SC-282 | 60% |  | 60%
2017-07-01 | SC-282 | 70% |  | 70%
2017-08-01 | SC-282 | 80% |  | 80%
2017-09-01 | SC-282 | 87% |  | 87%
2017-10-01 | SC-282 | 100% |  | 100%
2017-11-01 | SC-282 | 100% |  | 100%
2017-12-01 | SC-282 | 100% |  | 100%
2018-01-01 | SC-282 | 100% |  | 100%
2018-02-01 | SC-282 | 100% |  | 100%
2018-03-01 | SC-282 | 100% |  | 100%
2018-04-01 | SC-282 | 100% |  | 100%
2018-05-01 | SC-282 | 100% |  | 100%
2018-06-01 | SC-282 | 100% |  | 100%
2018-07-01 | SC-282 | 100% |  | 100%
2018-08-01 | SC-282 | 100% |  | 100%
2018-09-01 | SC-282 | 100% |  | 100%
2018-10-01 | SC-282 | 100% |  | 100%
2018-11-01 | SC-282 | 100% |  | 100%
2018-12-01 | SC-282 | 100% |  | 100%
2016-01-01 | SC-286B | 0.3623% | 0.3623% | 0.3623%
2016-02-01 | SC-286B | 0.3623% | 0.3623% | 0.3623%
2016-03-01 | SC-286B | 0.3623% | 0.3623% | 0.3623%
2016-04-01 | SC-286B | 0.3623% | 0.3623% | 0.3623%
2016-05-01 | SC-286B | 0.3623% | 0.3623% | 0.3623%
2016-06-01 | SC-286B | 0.3623% | 0.3623% | 0.3623%
2016-07-01 | SC-286B | 0.3623% | 0.3623% | 0.3623%
2016-08-01 | SC-286B | 0.3623% | 0.3623% | 0.3623%
2016-09-01 | SC-286B | 0.3623% | 0.3623% | 0.3623%
2016-10-01 | SC-286B | 0.6865% | 0.3623% | 0.3623%
2016-11-01 | SC-286B | 2.568% | 1.925% | 1.925%
2016-12-01 | SC-286B | 4.435% | 4.139% | 4.139%
2017-01-01 | SC-286B | 8.555% | 7.674% | 7.674%
2017-02-01 | SC-286B | 17.62% | 15.08% | 15.08%
2017-03-01 | SC-286B | 38.44% | 34.71% | 34.71%
2017-04-01 | SC-286B | 59.81% | 54.09% | 54.09%
2017-05-01 | SC-286B | 78.75% |  | 71.91%
2017-06-01 | SC-286B | 93.97% |  | 90%
2017-07-01 | SC-286B | 99.32% |  | 97.08%
2017-08-01 | SC-286B | 100% |  | 100%
2017-09-01 | SC-286B | 100% |  | 100%
2017-10-01 | SC-286B | 100% |  | 100%
2017-11-01 | SC-286B | 100% |  | 100%
2017-12-01 | SC-286B | 100% |  | 100%
2018-01-01 | SC-286B | 100% |  | 100%
2018-02-01 | SC-286B | 100% |  | 100%
2018-03-01 | SC-286B | 100% |  | 100%
2018-04-01 | SC-286B | 100% |  | 100%
2018-05-01 | SC-286B | 100% |  | 100%
2018-06-01 | SC-286B | 100% |  | 100%
2018-07-01 | SC-286B | 100% |  | 100%
2018-08-01 | SC-286B | 100% |  | 100%
2018-09-01 | SC-286B | 100% |  | 100%
2018-10-01 | SC-286B | 100% |  | 100%
2018-11-01 | SC-286B | 100% |  | 100%
2018-12-01 | SC-286B | 100% |  | 100%
2016-01-01 | SC-287 | 0% | 0% | 0%
2016-02-01 | SC-287 | 0% | 0% | 0%
2016-03-01 | SC-287 | 0% | 0% | 0%
2016-04-01 | SC-287 | 0% | 0% | 0%
2016-05-01 | SC-287 | 0% | 0% | 0%
2016-06-01 | SC-287 | 0% | 0% | 0%
2016-07-01 | SC-287 | 0% | 0% | 0%
2016-08-01 | SC-287 | 0% | 0% | 0%
2016-09-01 | SC-287 | 0% | 0% | 0%
2016-10-01 | SC-287 | 0% | 0% | 0%
2016-11-01 | SC-287 | 0% | 0% | 0%
2016-12-01 | SC-287 | 0% | 0% | 0%
2017-01-01 | SC-287 | 0% | 0% | 0%
2017-02-01 | SC-287 | 3.15% | 5.634% | 5.634%
2017-03-01 | SC-287 | 23.09% | 23.13% | 23.13%
2017-04-01 | SC-287 | 54.68% | 50.43% | 50.43%
2017-05-01 | SC-287 | 84.71% |  | 84.71%
2017-06-01 | SC-287 | 97.6% |  | 97.6%
2017-07-01 | SC-287 | 100% |  | 100%
2017-08-01 | SC-287 | 100% |  | 100%
2017-09-01 | SC-287 | 100% |  | 100%
2017-10-01 | SC-287 | 100% |  | 100%
2017-11-01 | SC-287 | 100% |  | 100%
2017-12-01 | SC-287 | 100% |  | 100%
2018-01-01 | SC-287 | 100% |  | 100%
2018-02-01 | SC-287 | 100% |  | 100%
2018-03-01 | SC-287 | 100% |  | 100%
2018-04-01 | SC-287 | 100% |  | 100%
2018-05-01 | SC-287 | 100% |  | 100%
2018-06-01 | SC-287 | 100% |  | 100%
2018-07-01 | SC-287 | 100% |  | 100%
2018-08-01 | SC-287 | 100% |  | 100%
2018-09-01 | SC-287 | 100% |  | 100%
2018-10-01 | SC-287 | 100% |  | 100%
2018-11-01 | SC-287 | 100% |  | 100%
2018-12-01 | SC-287 | 100% |  | 100%
2016-01-01 | SC-288 | 0% | 0% | 0%
2016-02-01 | SC-288 | 0% | 0% | 0%
2016-03-01 | SC-288 | 0% | 0% | 0%
2016-04-01 | SC-288 | 0% | 0% | 0%
2016-05-01 | SC-288 | 0% | 0% | 0%
2016-06-01 | SC-288 | 0% | 0% | 0%
2016-07-01 | SC-288 | 0% | 0% | 0%
2016-08-01 | SC-288 | 0% | 0% | 0%
2016-09-01 | SC-288 | 0% | 0% | 0%
2016-10-01 | SC-288 | 0% | 0% | 0%
2016-11-01 | SC-288 | 0% | 0% | 0%
2016-12-01 | SC-288 | 0% | 0% | 0%
2017-01-01 | SC-288 | 0.887% | 0.887% | 0.887%
2017-02-01 | SC-288 | 17.85% | 12.74% | 12.74%
2017-03-01 | SC-288 | 54.26% | 38.75% | 38.75%
2017-04-01 | SC-288 | 82.22% | 63.27% | 63.27%
2017-05-01 | SC-288 | 99.07% |  | 99.07%
2017-06-01 | SC-288 | 100% |  | 100%
2017-07-01 | SC-288 | 100% |  | 100%
2017-08-01 | SC-288 | 100% |  | 100%
2017-09-01 | SC-288 | 100% |  | 100%
2017-10-01 | SC-288 | 100% |  | 100%
2017-11-01 | SC-288 | 100% |  | 100%
2017-12-01 | SC-288 | 100% |  | 100%
2018-01-01 | SC-288 | 100% |  | 100%
2018-02-01 | SC-288 | 100% |  | 100%
2018-03-01 | SC-288 | 100% |  | 100%
2018-04-01 | SC-288 | 100% |  | 100%
2018-05-01 | SC-288 | 100% |  | 100%
2018-06-01 | SC-288 | 100% |  | 100%
2018-07-01 | SC-288 | 100% |  | 100%
2018-08-01 | SC-288 | 100% |  | 100%
2018-09-01 | SC-288 | 100% |  | 100%
2018-10-01 | SC-288 | 100% |  | 100%
2018-11-01 | SC-288 | 100% |  | 100%
2018-12-01 | SC-288 | 100% |  | 100%
2016-01-01 | SC-289 | 0% | 0% | 0%
2016-02-01 | SC-289 | 0% | 0% | 0%
2016-03-01 | SC-289 | 0% | 0% | 0%
2016-04-01 | SC-289 | 0% | 0% | 0%
2016-05-01 | SC-289 | 0% | 0% | 0%
2016-06-01 | SC-289 | 0% | 0% | 0%
2016-07-01 | SC-289 | 0% | 0% | 0%
2016-08-01 | SC-289 | 0% | 0% | 0%
2016-09-01 | SC-289 | 0% | 0% | 0%
2016-10-01 | SC-289 | 0% | 0% | 0%
2016-11-01 | SC-289 | 0% | 0% | 0%
2016-12-01 | SC-289 | 0% | 0% | 0%
2017-01-01 | SC-289 | 0% | 0% | 0%
2017-02-01 | SC-289 | 0% | 1.145% | 1.145%
2017-03-01 | SC-289 | 12.75% | 12.25% | 12.25%
2017-04-01 | SC-289 | 31.63% | 26.28% | 26.28%
2017-05-01 | SC-289 | 61.84% |  | 61.84%
2017-06-01 | SC-289 | 90.53% |  | 90.53%
2017-07-01 | SC-289 | 98.98% |  | 98.98%
2017-08-01 | SC-289 | 100% |  | 100%
2017-09-01 | SC-289 | 100% |  | 100%
2017-10-01 | SC-289 | 100% |  | 100%
2017-11-01 | SC-289 | 100% |  | 100%
2017-12-01 | SC-289 | 100% |  | 100%
2018-01-01 | SC-289 | 100% |  | 100%
2018-02-01 | SC-289 | 100% |  | 100%
2018-03-01 | SC-289 | 100% |  | 100%
2018-04-01 | SC-289 | 100% |  | 100%
2018-05-01 | SC-289 | 100% |  | 100%
2018-06-01 | SC-289 | 100% |  | 100%
2018-07-01 | SC-289 | 100% |  | 100%
2018-08-01 | SC-289 | 100% |  | 100%
2018-09-01 | SC-289 | 100% |  | 100%
2018-10-01 | SC-289 | 100% |  | 100%
2018-11-01 | SC-289 | 100% |  | 100%
2018-12-01 | SC-289 | 100% |  | 100%
2016-01-01 | SC-291 | 0% | 0% | 0%
2016-02-01 | SC-291 | 0% | 0% | 0%
2016-03-01 | SC-291 | 0% | 0% | 0%
2016-04-01 | SC-291 | 0% | 0% | 0%
2016-05-01 | SC-291 | 0% | 0% | 0%
2016-06-01 | SC-291 | 0% | 0% | 0%
2016-07-01 | SC-291 | 0% | 0% | 0%
2016-08-01 | SC-291 | 0% | 0% | 0%
2016-09-01 | SC-291 | 0% | 0% | 0%
2016-10-01 | SC-291 | 0% | 0% | 0%
2016-11-01 | SC-291 | 0% | 0% | 0%
2016-12-01 | SC-291 | 0% | 0% | 0%
2017-01-01 | SC-291 | 0% | 0% | 0%
2017-02-01 | SC-291 | 7.807% | 7.304% | 7.304%
2017-03-01 | SC-291 | 20.12% | 19.96% | 19.96%
2017-04-01 | SC-291 | 41.26% | 41.8% | 41.8%
2017-05-01 | SC-291 | 71.63% |  | 71.63%
2017-06-01 | SC-291 | 100% |  | 100%
2017-07-01 | SC-291 | 100% |  | 100%
2017-08-01 | SC-291 | 100% |  | 100%
2017-09-01 | SC-291 | 100% |  | 100%
2017-10-01 | SC-291 | 100% |  | 100%
2017-11-01 | SC-291 | 100% |  | 100%
2017-12-01 | SC-291 | 100% |  | 100%
2018-01-01 | SC-291 | 100% |  | 100%
2018-02-01 | SC-291 | 100% |  | 100%
2018-03-01 | SC-291 | 100% |  | 100%
2018-04-01 | SC-291 | 100% |  | 100%
2018-05-01 | SC-291 | 100% |  | 100%
2018-06-01 | SC-291 | 100% |  | 100%
2018-07-01 | SC-291 | 100% |  | 100%
2018-08-01 | SC-291 | 100% |  | 100%
2018-09-01 | SC-291 | 100% |  | 100%
2018-10-01 | SC-291 | 100% |  | 100%
2018-11-01 | SC-291 | 100% |  | 100%
2018-12-01 | SC-291 | 100% |  | 100%
2016-01-01 | SC-290 | 0% | 0% | 0%
2016-02-01 | SC-290 | 0% | 0% | 0%
2016-03-01 | SC-290 | 0% | 0% | 0%
2016-04-01 | SC-290 | 0% | 0% | 0%
2016-05-01 | SC-290 | 0% | 0% | 0%
2016-06-01 | SC-290 | 0% | 0% | 0%
2016-07-01 | SC-290 | 0% | 0% | 0%
2016-08-01 | SC-290 | 0% | 0% | 0%
2016-09-01 | SC-290 | 0% | 0% | 0%
2016-10-01 | SC-290 | 0% | 0% | 0%
2016-11-01 | SC-290 | 0% | 0% | 0%
2016-12-01 | SC-290 | 0% | 0% | 0%
2017-01-01 | SC-290 | 0% | 0% | 0%
2017-02-01 | SC-290 | 10.83% | 4.573% | 4.573%
2017-03-01 | SC-290 | 36.3% | 30.53% | 30.53%
2017-04-01 | SC-290 | 62.53% | 54.91% | 54.91%
2017-05-01 | SC-290 | 77.21% |  | 77.21%
2017-06-01 | SC-290 | 94.65% |  | 94.65%
2017-07-01 | SC-290 | 99.3% |  | 99.3%
2017-08-01 | SC-290 | 100% |  | 100%
2017-09-01 | SC-290 | 100% |  | 100%
2017-10-01 | SC-290 | 100% |  | 100%
2017-11-01 | SC-290 | 100% |  | 100%
2017-12-01 | SC-290 | 100% |  | 100%
2018-01-01 | SC-290 | 100% |  | 100%
2018-02-01 | SC-290 | 100% |  | 100%
2018-03-01 | SC-290 | 100% |  | 100%
2018-04-01 | SC-290 | 100% |  | 100%
2018-05-01 | SC-290 | 100% |  | 100%
2018-06-01 | SC-290 | 100% |  | 100%
2018-07-01 | SC-290 | 100% |  | 100%
2018-08-01 | SC-290 | 100% |  | 100%
2018-09-01 | SC-290 | 100% |  | 100%
2018-10-01 | SC-290 | 100% |  | 100%
2018-11-01 | SC-290 | 100% |  | 100%
2018-12-01 | SC-290 | 100% |  | 100%
2016-01-01 | SC-298 | 0% | 0% | 0%
2016-02-01 | SC-298 | 0% | 0% | 0%
2016-03-01 | SC-298 | 0% | 0% | 0%
2016-04-01 | SC-298 | 0% | 0% | 0%
2016-05-01 | SC-298 | 0% | 0% | 0%
2016-06-01 | SC-298 | 0% | 0% | 0%
2016-07-01 | SC-298 | 0% | 0% | 0%
2016-08-01 | SC-298 | 0% | 0% | 0%
2016-09-01 | SC-298 | 0% | 0% | 0%
2016-10-01 | SC-298 | 0% | 0% | 0%
2016-11-01 | SC-298 | 0% | 0% | 0%
2016-12-01 | SC-298 | 0% | 0% | 0%
2017-01-01 | SC-298 | 0% | 0% | 0%
2017-02-01 | SC-298 | 0% | 0% | 0%
2017-03-01 | SC-298 | 25.95% | 18.51% | 18.51%
2017-04-01 | SC-298 | 47.44% | 44.21% | 44.21%
2017-05-01 | SC-298 | 76.64% |  | 76.64%
2017-06-01 | SC-298 | 98.3% |  | 98.3%
2017-07-01 | SC-298 | 100% |  | 100%
2017-08-01 | SC-298 | 100% |  | 100%
2017-09-01 | SC-298 | 100% |  | 100%
2017-10-01 | SC-298 | 100% |  | 100%
2017-11-01 | SC-298 | 100% |  | 100%
2017-12-01 | SC-298 | 100% |  | 100%
2018-01-01 | SC-298 | 100% |  | 100%
2018-02-01 | SC-298 | 100% |  | 100%
2018-03-01 | SC-298 | 100% |  | 100%
2018-04-01 | SC-298 | 100% |  | 100%
2018-05-01 | SC-298 | 100% |  | 100%
2018-06-01 | SC-298 | 100% |  | 100%
2018-07-01 | SC-298 | 100% |  | 100%
2018-08-01 | SC-298 | 100% |  | 100%
2018-09-01 | SC-298 | 100% |  | 100%
2018-10-01 | SC-298 | 100% |  | 100%
2018-11-01 | SC-298 | 100% |  | 100%
2018-12-01 | SC-298 | 100% |  | 100%
2016-01-01 | OS2017-015 | 0% | 0% | 0%
2016-02-01 | OS2017-015 | 0% | 0% | 0%
2016-03-01 | OS2017-015 | 0% | 0% | 0%
2016-04-01 | OS2017-015 | 0% | 0% | 0%
2016-05-01 | OS2017-015 | 0% | 0% | 0%
2016-06-01 | OS2017-015 | 0% | 0% | 0%
2016-07-01 | OS2017-015 | 0% | 0% | 0%
2016-08-01 | OS2017-015 | 0% | 0% | 0%
2016-09-01 | OS2017-015 | 0% | 0% | 0%
2016-10-01 | OS2017-015 | 0% | 0% | 0%
2016-11-01 | OS2017-015 | 0% | 0% | 0%
2016-12-01 | OS2017-015 | 0% | 0% | 0%
2017-01-01 | OS2017-015 | 22.14% | 22.14% | 22.14%
2017-02-01 | OS2017-015 | 43.51% | 43.51% | 43.51%
2017-03-01 | OS2017-015 | 67.18% | 67.18% | 67.18%
2017-04-01 | OS2017-015 | 90.08% | 90.08% | 90.08%
2017-05-01 | OS2017-015 | 100% |  | 100%
2017-06-01 | OS2017-015 | 100% |  | 100%
2017-07-01 | OS2017-015 | 100% |  | 100%
2017-08-01 | OS2017-015 | 100% |  | 100%
2017-09-01 | OS2017-015 | 100% |  | 100%
2017-10-01 | OS2017-015 | 100% |  | 100%
2017-11-01 | OS2017-015 | 100% |  | 100%
2017-12-01 | OS2017-015 | 100% |  | 100%
2018-01-01 | OS2017-015 | 100% |  | 100%
2018-02-01 | OS2017-015 | 100% |  | 100%
2018-03-01 | OS2017-015 | 100% |  | 100%
2018-04-01 | OS2017-015 | 100% |  | 100%
2018-05-01 | OS2017-015 | 100% |  | 100%
2018-06-01 | OS2017-015 | 100% |  | 100%
2018-07-01 | OS2017-015 | 100% |  | 100%
2018-08-01 | OS2017-015 | 100% |  | 100%
2018-09-01 | OS2017-015 | 100% |  | 100%
2018-10-01 | OS2017-015 | 100% |  | 100%
2018-11-01 | OS2017-015 | 100% |  | 100%
2018-12-01 | OS2017-015 | 100% |  | 100%