## EIA Curve Database
Weight | Plan | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01
10% | A. NuevaUnión - Key Decisions | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.901% | 68.3% | 79.11% | 87.76% | 95.36% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Fast Flitering | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Desalination Plant | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Port | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.73% | 68.18% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Concentrate Transport | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.86% | 89.29% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Rockfill 1 vs 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 88.89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Power Transmission | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.86% | 89.29% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Water for Construction | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| HPGR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15.04% | 45.11% | 75.19% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Camp Strategy | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.93% | 29.85% | 29.85% | 59.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Autonomous Trucking | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.86% | 17.86% | 17.86% | 53.57% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
20% | B. Baseline gathering, monitoring and similar | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 4% | 4% | 38.5% | 41% | 43.5% | 50% | 52.5% | 55% | 57.5% | 60% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| KP | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 45% | 45% | 45% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Monitoring | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 25% | 37.5% | 50% | 62.5% | 75% | 87.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
35% | C. Fluor engineering and NU's input for EIA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.998% | 6.652% | 23.31% | 61.9% | 79.97% | 93.5% | 99.74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Fluor Off-Shore | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.251% | 15.69% | 39.03% | 61.98% | 83.52% | 97.82% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Fluor On-Shore | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.539% | 8.019% | 21.18% | 45.8% | 69.84% | 85.63% | 99.24% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Fluor 3rd party | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.961% | 36.7% | 55.88% | 79.62% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| NU-Operations (mining focus) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 88.89% | 88.89% | 90.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Piteau | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
35% | D. EIA Development (Assembly by KP) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.524% | 1.524% | 1.524% | 1.524% | 1.774% | 2.844% | 4.956% | 7.537% | 11.83% | 15.3% | 21.7% | 29.69% | 33.2% | 36.57% | 68% | 77.46% | 78.51% | 79.35% | 92.97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Project Description | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 35% | 35% | 80% | 80% | 80% | 80% | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Calculation of impacts, measures & monitoring | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.897% | 6.897% | 6.897% | 6.897% | 51.15% | 71.84% | 71.84% | 71.84% | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Other Chapters of EIA report | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.524% | 9.524% | 9.524% | 9.524% | 9.524% | 9.524% | 14.29% | 17.14% | 27.14% | 27.14% | 36.67% | 36.67% | 36.67% | 46.19% | 64.05% | 64.05% | 64.05% | 64.05% | 89.05% | 89.05% | 93.81% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Other Environmental Subcontratos (Geobiota, Amawta, etc.) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 7.5% | 12.5% | 15% | 32.5% | 50% | 55% | 94% | 94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| RC/ Replan - Ressetlement Plan | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.051% | 11.11% | 21.21% | 31.31% | 45.45% | 53.54% | 65.66% | 73.74% | 79.8% | 85.86% | 89.9% | 91.92% | 95.96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Review by technical counterparts | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.5% | 4.956% | 7.537% | 11.83% | 15.3% | 21.7% | 29.69% | 33.2% | 36.57% | 68% | 77.46% | 78.51% | 79.35% | 92.97% | 92.97% | 93.76% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Plan Acum | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5333% | 0.5333% | 0.5333% | 2.033% | 4.739% | 16.78% | 32.11% | 47.1% | 54.6% | 58.96% | 62.6% | 65.89% | 67.62% | 69.3% | 80.8% | 90.51% | 90.88% | 91.17% | 95.94% | 98.4% | 98.4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Plan Partial | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5333% | 0% | 0% | 1.499% | 2.706% | 12.04% | 15.33% | 14.99% | 7.497% | 4.362% | 3.632% | 3.298% | 1.727% | 1.68% | 11.5% | 9.712% | 0.3661% | 0.2946% | 4.766% | 2.462% | 0% | 1.6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Weight | Real/Fcst | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01
10% | A. NuevaUnión - Key Decisions | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.985% | 58.46% | 67.13% | 71.19% | 82.99% | 97.69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Fast Flitering | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Desalination Plant | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Port | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.82% | 38.46% | 38.46% | 38.46% | 76.92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Concentrate Transport | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.86% | 89.29% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Rockfill 1 vs 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 88.89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Power Transmission | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.86% | 89.29% | 89.29% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Water for Construction | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.82% | 25.64% | 38.46% | 38.46% | 64.1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| HPGR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.39% | 40.98% | 57.38% | 57.38% | 73.77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Camp Strategy | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.93% | 29.85% | 29.85% | 59.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Autonomous Trucking | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.86% | 17.86% | 17.86% | 53.57% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
20% | B. Baseline gathering, monitoring and similar | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 4% | 4% | 38.5% | 41% | 43.5% | 50% | 52.5% | 55% | 57.5% | 60% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| KP | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 45% | 45% | 45% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Monitoring | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.29% | 28.57% | 42.86% | 57.14% | 71.43% | 85.71% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
35% | C. Fluor engineering and NU's input for EIA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.467% | 5.914% | 21.84% | 38.35% | 69.88% | 84.68% | 97.14% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Fluor Off-Shore | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.251% | 15.69% | 39.03% | 61.98% | 83.52% | 97.82% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Fluor On-Shore | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.918% | 8.339% | 21.72% | 35.9% | 56.54% | 74.74% | 91.58% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Fluor 3rd party | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.041% | 31% | 51.67% | 75.93% | 97.85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| NU-Operations (mining focus) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.78% | 88.89% | 90.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Piteau | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
35% | D. EIA Development (Assembly by KP) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.524% | 1.524% | 1.524% | 1.524% | 1.774% | 2.844% | 4.956% | 7.537% | 11.83% | 15.3% | 21.7% | 29.69% | 33.2% | 36.57% | 76.62% | 77.81% | 78.86% | 92.12% | 92.97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Project Description | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 35% | 35% | 80% | 80% | 80% | 90% | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Calculation of impacts, measures & monitoring | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.897% | 6.897% | 6.897% | 6.897% | 71.84% | 72.3% | 72.3% | 90% | 90% | 91.84% | 91.84% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Other Chapters of EIA report | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.524% | 9.524% | 9.524% | 9.524% | 9.524% | 9.524% | 14.29% | 17.14% | 27.14% | 27.14% | 36.67% | 36.67% | 36.67% | 46.19% | 64.05% | 65% | 65% | 89.05% | 89.05% | 93.81% | 98.57% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Other Environmental Subcontratos (Geobiota, Amawta, etc.) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 7.5% | 12.5% | 15% | 32.5% | 50% | 55% | 94% | 94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| RC/ Replan - Ressetlement Plan | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.051% | 11.11% | 21.21% | 31.31% | 45.45% | 53.54% | 65.66% | 73.74% | 79.8% | 85.86% | 89.9% | 91.92% | 95.96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Review by technical counterparts | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.5% | 4.956% | 7.537% | 11.83% | 15.3% | 21.7% | 29.69% | 33.2% | 36.57% | 76.62% | 77.81% | 78.86% | 92.12% | 92.97% | 94.53% | 95.32% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Fcst Acum | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5333% | 0.5333% | 0.5333% | 2.197% | 4.289% | 15.29% | 22.67% | 41.91% | 50.28% | 57.82% | 62.6% | 65.89% | 67.62% | 69.3% | 83.82% | 90.63% | 91% | 95.64% | 95.94% | 98.4% | 98.4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Fcst Partial | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5333% | 0% | 0% | 1.664% | 2.092% | 11% | 7.386% | 19.24% | 8.361% | 7.545% | 4.774% | 3.298% | 1.727% | 1.68% | 14.52% | 6.817% | 0.3661% | 4.643% | 0.2946% | 2.462% | 0% | 1.6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%